ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВы

москаленского муниципальногО

района

21.06.2019  № 87

Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Москаленского муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

(в редакции постановлений главы от 09.08.2021 № 94,

от 12.04.2022 № 76, от 30.01.2023 № 22)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Москаленского муниципального района Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление главы Москаленского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 97 "Об утверждении порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации" признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в источниках официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Москаленского муниципального района Омской области Бондаренко М.В.

Глава Москаленского

муниципального района                                                              А.В. Ряполов

Приложение

к постановлению главы

Москаленского муниципального

района Омской области

от «21»  июня 2019 г. № 87

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ

Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации

(в редакции постановлений главы от 09.08.2021 № 94,

от 12.04.2022 № 76, от 30.01.2023 № 22)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) муниципальная программа Москаленского муниципального района Омской области - документ стратегического планирования, содержащий комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, соисполнителям, исполнителям и ресурсам основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа);

2) подпрограмма муниципальной программы - взаимоувязанный по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам комплекс мероприятий, сгруппированных по основным мероприятиям, и (или) ведомственных целевых программ, направленных на решение задачи муниципальной программы (далее - подпрограмма);

3) ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации Москаленского муниципального района Омской области, ответственное за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области, за разработку, реализацию и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, осуществляющее координацию действий соисполнителей муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель);

4) соисполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации Москаленского муниципального района Омской области, ответственное за разработку, реализацию подпрограммы, осуществляющее координацию действий исполнителей основных мероприятий и (или) исполнителей ведомственных целевых программ (далее - соисполнитель);

5) исполнитель основного мероприятия - структурное подразделение администрации Москаленского муниципального района Омской области, ответственное за реализацию основного мероприятия и осуществляющее координацию действий исполнителей мероприятия;

6) исполнитель ведомственной целевой программы -  структурное подразделение администрации Москаленского муниципального района Омской области, обеспечивающее реализацию включенной в подпрограмму ведомственной целевой программы;

7) исполнитель мероприятия - структурное подразделение администрации Москаленского муниципального района Омской области, обеспечивающее реализацию мероприятия, включенного в основное мероприятие;

8) цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы;

9) задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели муниципальной программы;

10) цель подпрограммы - ожидаемый результат реализации совокупности взаимосвязанных действий структурных подразделений администрации Москаленского муниципального района Омской области в соответствующей сфере социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области, планируемый к достижению посредством подпрограммы за период ее реализации;

11) задача подпрограммы - совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели подпрограммы;

12) целевой индикатор - количественный или качественный показатель, характеризующий реализацию мероприятия при установленных объемах финансирования муниципальной программы;

13) ожидаемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы) - количественный или качественный показатель, характеризующий реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по годам, а также по итогам ее реализации.

3. Муниципальная программа утверждается постановлением главы Москаленского муниципального района Омской области.

4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Совета Москаленского муниципального района Омской области о бюджете по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом.

5. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальной программе. Порядки предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета устанавливаются решением Совета Москаленского муниципального района Омской области (далее - решение Совета) о бюджете Москаленского муниципального района (далее - о бюджете).

5.1. В случае если муниципальной программой предусматривается предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, то решением о предоставлении указанных субсидий является нормативный правовой акт Администрации Москаленского муниципального района Омской области об утверждении соответствующей муниципальной программы, который должен содержать порядок их предоставления.

В случае если гранты в форме субсидий, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, направленные на достижение одинаковых целей, планируется предоставлять в рамках реализации нескольких муниципальных программ, то решением о предоставлении указанных субсидий является нормативный правовой акт Москаленского муниципального района Омской области об утверждении соответствующей муниципальной программы, а порядок их предоставления устанавливается отдельным нормативным правовым актом Администрации Москаленского муниципального района Омской области.

6. В целях составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений ранее утвержденных муниципальных программ) утверждаются (разрабатываются) в сроки составления проекта местного бюджета, ежегодно устанавливаемые Администрацией  Москаленского муниципального района Омской области. При этом объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде указываются на основании распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Москаленского муниципального района Омской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансового года (за исключением случаев, установленных пунктом 6.1 настоящего Порядка).

6.1. В случае изменения в текущем финансовом году сводной бюджетной росписи районного бюджета по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством, без внесения изменений в решение Совета о бюджете и отсутствия возможности отражения в муниципальной программе указанных изменений в текущем финансовом году допускается внесение соответствующих изменений в муниципальную программу в очередном финансовом году, но в пределах срока действия решения Совета о бюджете.

В случае изменения решения Совета о бюджете в декабре текущего финансового года допускается внесение соответствующих изменений в части отчетного финансового года в муниципальную программу в очередном финансовом году, но в пределах срока действия решения Совета  о бюджете.

7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, если иное не предусмотрено законодательством (в редакции постановления главы от 12.04.2022 № 76).

Сведения о налоговых расходах Москаленского муниципального района Омской области подлежат корректировке с учетом прогнозной оценки потерь налоговых доходов районного бюджета в результате действия налоговых льгот, учитываемых при составлении проекта районного бюджета.

8. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ, исполнителями мероприятий.

9. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области, и должна соответствовать целям, задачам и сферам социально-экономического развития Москаленского муниципального района.

II. Содержание муниципальной программы

10. Муниципальная программа состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) характеристика текущего состояния социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы;

3) цель и задачи муниципальной программы;

4) описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации;

5) срок реализации муниципальной программы;

6) объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

7) описание системы управления реализацией муниципальной программы;

8) подпрограммы;

9) сведения о налоговых расходах Москаленского муниципального района Омской области.

Структура муниципальной программы включает в себя следующие структурные элементы:

1) подпрограмма;

2) основное мероприятие (ведомственная целевая программа);

3) мероприятие.

10.1. Муниципальная программа может содержать положения, предусмотренные федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законами Омской области, правовыми актами Губернатора Омской области, Правительства Омской области, соглашениями между Правительством Омской области и федеральными органами исполнительной власти, национальными, федеральными, региональными проектами.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

11. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы должна включать в себя основные проблемы в указанной сфере с указанием причин их возникновения (либо основные положительные результаты с описанием тенденции их развития).

12. Цель муниципальной программы должна обладать следующими характеристиками:

1) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

2) конкретность (формулировки не должны допускать их произвольного или неоднозначного толкования. Не допускается использование в формулировке цели специальных терминов, затрудняющих понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере реализации муниципальной программы);

3) измеримость (достижение цели может быть выражено количественно);

4) достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной программы).

Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение ее цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

13. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны отражать количественное или качественное улучшение ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

В случае установления этапов реализации муниципальной программы ожидаемые результаты реализации муниципальной программы устанавливаются на каждый этап.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы формируются согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

При определении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы учитываются ожидаемые результаты реализации стратегии социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области, перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", а также показатели реализации отдельных указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Муниципальные программы в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта должны содержать сведения об ожидаемых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При описании ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходимо отразить методику их расчета. Методика расчета каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы должна содержать:

1) наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

2) единицу измерения ожидаемого результата реализации муниципальной программы;

3) источник данных, на основании которого формируется ожидаемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы) (данные статистического учета, ведомственного мониторинга и т.п.).

В случае определения значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) расчетным путем указывается формула расчета или описание последовательности действий при расчете показателя ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

1) точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений ожидаемого результата реализации муниципальной программы, не должны искажать представление о реализации муниципальной программы);

2) объективность (ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации муниципальной программы, не должны использоваться);

3) достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы);

4) однозначность (наименования ожидаемых результатов реализации муниципальной программы должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации муниципальной программы).

14. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации стратегии социально-экономического развития Омской области, но не менее 6 лет. При необходимости могут быть выделены этапы реализации муниципальной программы, которые определяются на основе последовательности решения задач муниципальной программы.

15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, поступлений в местный бюджет нецелевого характера, поступлений в местный бюджет целевого характера), а также за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

Финансовое обеспечение муниципальной программы устанавливается в целом по муниципальной программе, а также с указанием по годам реализации муниципальной программы.

В случае установления этапов реализации муниципальной программы финансирование муниципальной программы подлежит разделению на этапы.

В случае реализации муниципальной программы с привлечением иных источников финансирования указывается их общий прогнозный объем в целом и по годам реализации муниципальной программы.

Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах должно содержать сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на финансовое обеспечение муниципальной программы и необходимых для ее реализации.

16. Система управления реализацией муниципальной программы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией муниципальной программы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм);

2) формированием отчетности о ходе реализации муниципальной программы;

3) проведением оценки эффективности реализации муниципальной программы.

16.1. Управление реализацией муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, соответствующими соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий в части их компетенции.

17. Муниципальная программа содержит подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Подпрограмма имеет межведомственный характер в случае включения в ее состав основных мероприятий, реализуемых несколькими исполнителями.

Структура подпрограммы включает в себя следующие разделы:

1) паспорт подпрограммы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2) сфера социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития;

3) цель и задачи подпрограммы;

4) срок реализации подпрограммы;

5) описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ;

6) описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения;

7) объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования;

8) ожидаемые результаты реализации подпрограммы;

9) описание системы управления реализацией подпрограммы;

10) порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений из районного бюджета (в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка);

11) порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (в случаях, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка).

18. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

19. Срок реализации подпрограммы не может превышать общего срока реализации муниципальной программы.

При необходимости могут быть выделены этапы реализации подпрограммы. Этапы реализации подпрограммы определяются на основе последовательности решения задач подпрограммы.

20. Каждое основное мероприятие и (или) ведомственная целевая программа могут быть направлены на реализацию только одной задачи подпрограммы муниципальной программы.

В случае включения в состав подпрограмм планируемых к утверждению органами местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области ведомственных целевых программ в структуре подпрограммы подлежит отражению:

1) наименование планируемой к утверждению ведомственной целевой программы;

2) перечень устанавливаемых целевых индикаторов с устанавливаемыми прогнозными значениями на весь период ее реализации (с указанием по годам);

3) необходимый общий объем средств на ее реализацию (с указанием по годам), при этом мероприятия ведомственной целевой программы в составе подпрограммы не отражаются.

21. Основные мероприятия состоят из одного или нескольких мероприятий. Мероприятия основных мероприятий не могут дублировать по составу и функциям мероприятия ведомственной целевой программы, мероприятия другой муниципальной программы.

В случае реализации (планирования к реализации) исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, соисполнителем, ответственным исполнителем муниципальной программы регионального проекта, региональной программы, мероприятий, направленных на реализацию федерального проекта и достижение соответствующих целей и показателей, такой проект (программа, мероприятие) выделяется в качестве отдельного основного мероприятия, при этом в составе основного мероприятия допускается реализация одного или несколько мероприятий.

Необходимо выделять в качестве отдельных мероприятий:

1) каждое публичное нормативное обязательство;

2) каждый межбюджетный трансферт бюджетам поселений Москаленского муниципального района Омской области;

3) каждую обособленную функцию (сферу, направление) деятельности структурных подразделений администрации Москаленского муниципального района Омской области;

4) каждую социальную выплату гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения;

5) каждый объект Адресной инвестиционной программы Москаленского муниципального района Омской области с выделением расходов на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги. В случае отсутствия утвержденной в установленном порядке проектной документации по указанным объектам отражаются прогнозные расходы на реализацию мероприятий, определенные исполнителем мероприятий на основании оценки предполагаемой сметной стоимости объекта с учетом обеспечения ввода его в эксплуатацию в пределах нормативных сроков строительства, которые подлежат корректировке после утверждения в установленном порядке проектной документации, заключения контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг. Не допускается направление расходов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам до утверждения в установленном порядке проектной документации.

В описании мероприятий, предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта, указывается в том числе наименование соответствующих межбюджетных трансфертов, определенное порядком их предоставления, в случае если такая информация не содержится в наименовании мероприятия.».

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

В случае осуществления исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, соисполнителем, ответственным исполнителем муниципальной программы проектной деятельности в качестве отдельного мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы могут выделяться региональные проекты, отдельные этапы, мероприятия регионального проекта.

Формулировка наименования мероприятия должна быть конкретной и однозначно определять планируемые действия исполнителя мероприятия для реализации основного мероприятия.

Мероприятия муниципальной программы отражаются в структуре муниципальной программы согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

В описании мероприятий муниципальных программ в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта должны содержаться сведения об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

22. На каждое мероприятие устанавливается один или несколько целевых индикаторов.

При описании целевых индикаторов необходимо отразить методику их расчета. Требования к методике расчета целевых индикаторов аналогичны требованиям к методике расчета ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Значения целевых индикаторов должны быть установлены по каждому целевому индикатору в целом на весь период реализации мероприятия (за исключением случая, когда целевой индикатор измеряется в относительном выражении) и по каждому году его реализации ненарастающим итогом.

На мероприятие, предусматривающее предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее - муниципальные объекты), устанавливаются следующие целевые индикаторы:

1) степень реализации мероприятия. Целевой индикатор определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) как отношение объема выполненных работ (оказанных услуг) в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятия за счет всех источников;

2) ввод в эксплуатацию муниципальных объектов. Целевой индикатор измеряется в соответствующих единицах плановой мощности объектов (протяженность, количество мест, площадь и т.п.).

23. Объем финансирования, необходимый для реализации подпрограммы, устанавливается:

1) в целом по подпрограмме и по каждой задаче подпрограммы (с указанием по годам их реализации);

2) в целом по основному мероприятию и по каждому мероприятию (с указанием по годам их реализации);

3) в целом по ведомственной целевой программе (с указанием по годам ее реализации).

24. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуют количественное или качественное улучшение ситуации в сфере реализации подпрограммы по годам, а также по итогам реализации подпрограммы.

Требования к ожидаемым результатам реализации подпрограммы аналогичны требованиям к ожидаемым результатам реализации муниципальной программы.

25. Система управления реализацией подпрограммы включает организацию работы и контроля за:

1) реализацией подпрограммы в целом, а также за реализацией основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий и достижением утвержденных значений целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации подпрограммы;

2) формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

3) проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

25.1. Сведения о налоговых расходах Москаленского муниципального района Омской области формируются согласно приложению № 5.1 к настоящему Порядку и подлежат включению в муниципальную программу в течение одного месяца со дня принятия нормативного правового акта  Москаленского муниципального района Омской области, устанавливающего соответствующую налоговую льготу.

26. Методическое руководство по разработке и реализации муниципальных программ осуществляется Комитетом финансов и контроля администрации Москаленского муниципального района Омской области (далее – Комитет финансов).

III. Разработка и формирование муниципальной программы

27. При разработке муниципальных программ:

1) ответственный исполнитель:

- формирует структуру муниципальной программы;

- определяет перечень соисполнителей и организует их работу по разработке подпрограмм;

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- обеспечивает согласование с соисполнителями проекта нормативного правового акта Москаленского муниципального района Омской области об утверждении муниципальной программы (далее - проект правового акта);

- в установленном порядке выносит проект правового акта на рассмотрение Администрации Москаленского муниципального района Омской области;

2) соисполнитель:

- разрабатывает структуру и содержание подпрограммы и представляет их ответственному исполнителю для формирования муниципальной программы;

- определяет перечень исполнителей основных мероприятий и исполнителей ведомственных целевых программ;

- обеспечивает согласование проекта правового акта с исполнителями основных мероприятий и исполнителями ведомственных целевых программ;

3) исполнитель основного мероприятия:

- представляет соисполнителю предложения в части:

формулировки целей, задач, ожидаемых результатов реализации подпрограмм;

основных мероприятий, входящих в их состав мероприятий, целевых индикаторов и объемов финансирования на реализацию мероприятий;

перечня исполнителей мероприятий;

- обеспечивает согласование проекта правового акта с исполнителями мероприятий в отношении мероприятий, входящих в состав основного мероприятия;

4) исполнитель ведомственных целевых программ представляет соисполнителю предложения в части:

- формулировки целей, задач, ожидаемых результатов реализации подпрограмм;

- планируемых к утверждению ведомственных целевых программ с указанием общих объемов финансирования на их реализацию и целевых индикаторов.

Исполнитель основного мероприятия и исполнитель ведомственной целевой программы представляют предложения в отношении подпрограмм, в реализации которых предполагается их участие;

5) исполнитель мероприятия представляет исполнителю основного мероприятия предложения в отношении мероприятий, в реализации которых предполагается его участие.

28. Согласованный со всеми соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий проект правового акта подлежит согласованию с Комитетом финансов. Совместно с проектом правового акта ответственный исполнитель в Комитет финансов представляет информацию:

- перечень финансируемых с привлечением иных источников финансирования мероприятий муниципальной программы согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

- расчеты, подтверждающие возможность достижения итоговых значений показателей по созданию новых рабочих мест, налоговых поступлений в местный бюджет, объемов привлеченных инвестиций из иных источников финансирования в целом и по годам реализации муниципальной программы по каждому мероприятию (ведомственной целевой программе) муниципальной программы. В случае невозможности осуществления указанных расчетов предоставляются соответствующие пояснения.

Комитет финансов при согласовании оценивают представленный проект правового акта с учетом следующих критериев:

1) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

2) обоснованность, комплексность мероприятий, сроки их реализации;

3) обоснованность финансового обеспечения реализации мероприятий из местного бюджета;

4) социально-экономическая эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм) и ее влияние на социально-экономическое развитие Москаленского муниципального района Омской области;

5) наличие документов, подтверждающих обоснование стоимости объекта недвижимого имущества, определенной в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

29. Ответственный исполнитель организует размещение утвержденной муниципальной программы в течение 10 рабочих дней после ее утверждения на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет  и на официальном сайте в государственной информационной системе Омской области "Портал Правительства Омской области", а также направляет в отдел по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района Омской области копии документов об утверждении муниципальной программы (внесение изменений) для осуществления государственной регистрации в государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

IV. Реализация муниципальной программы

30. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм) путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

31. Ответственные исполнители направляют в  Комитет финансов по его запросам необходимую информацию о реализации муниципальных программ.

V. Отчетность при реализации муниципальной программы

32. Ежегодно ответственный исполнитель на основании данных, полученных от соисполнителей, формирует отчет о реализации муниципальной программы и на его основе проводит оценку эффективности ее реализации.

33. Формирование отчета о реализации муниципальной программы и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующем порядке.

В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом:

1) исполнитель основного мероприятия:

- на основании данных исполнителей мероприятий формирует отчет о реализации основного мероприятия и на его основе проводит оценку эффективности реализации основного мероприятия за отчетный финансовый год;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- направляет соисполнителю результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия, а также отчет о реализации основного мероприятия, подписанные руководителем исполнителя основного мероприятия.

Результаты оценки эффективности реализации основного мероприятия должны включать:

- оценку эффективности реализации основного мероприятия по целевым индикаторам;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- оценку качества кассового исполнения основного мероприятия;

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

- пояснительную записку к оценке эффективности реализации основного мероприятия.

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации основного мероприятия должна содержать последовательное изложение следующей информации:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- оценка эффективности реализации мероприятий и основного мероприятия по целевым индикаторам;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- оценка уровня финансового обеспечения мероприятий и оценка качества кассового исполнения основного мероприятия;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- в случае недостижения плановых значений целевых индикаторов реализации мероприятий и (или) неполного освоения финансовых ресурсов в рамках основного мероприятия - причины такого недостижения и (или) неполного освоения;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- предложения по повышению эффективности реализации основного мероприятия (в случае выявления эффективности реализации основного мероприятия по целевым индикаторам менее 65 процентов).

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации основного мероприятия не составляется в случае, если исполнитель основного мероприятия является исполнителем всех основных мероприятий, входящих в подпрограмму, и соисполнителем муниципальной программы;

2) исполнитель ведомственной целевой программы:

- формирует отчет о реализации ведомственной целевой программы и проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год в соответствии  с законодательством;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- направляет соисполнителю результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, а также отчет о реализации ведомственной целевой программы, подписанные руководителем исполнителя ведомственной целевой программы.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, соисполнитель формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год. В случае если соисполнитель является единственным исполнителем всех основных мероприятий, реализуемых в составе подпрограммы в отчетном финансовом году, оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год проводится в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Соисполнитель направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности ее реализации, подписанные руководителем соисполнителя.

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы должны включать:

- расчет оценки эффективности реализации подпрограммы;

- пояснительную записку к оценке эффективности реализации подпрограммы.

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации подпрограммы должна содержать последовательное изложение следующей информации:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- состояние проблем, на решение которых была направлена подпрограмма;

- достижение поставленной цели, оценка ее влияния на достижение цели и решение задач подпрограммы;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- оценка эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и подпрограммы в целом;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- выводы об эффективности реализации подпрограммы;

- в случае не достижения плановых значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы и (или) неполного освоения финансовых ресурсов в рамках подпрограммы - причины такого не достижения и (или) неполного освоения;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

- предложения по повышению эффективности реализации подпрограммы (в случаях выявления низкой эффективности реализации подпрограммы или ее неэффективности).

Куратор налогового расхода Москаленского муниципального района Омской области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет ответственному исполнителю сведения об итогах оценки налоговых расходов района, проведенной в отчетном году.

Формирование отчета о реализации муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы выполняется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. Формирование сведений о достижении ожидаемых результатов реализации муниципральной программы осуществляется по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы, на основании которого проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, обеспечивает подготовку проекта правового акта Администрации  Москаленского муниципального района Омской области (далее – района) о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы и согласовывает его с соисполнителями.

Проект правового акта Администрации Москаленского муниципального района Омской области о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы должен содержать:

1) расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период;

2) описание результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, в том числе с учетом результатов оценки налоговых расходов Москаленского муниципального района Омской области, управленческое решение по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (при необходимости).

В случае завершения реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году в описание результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы дополнительно подлежит включению следующая информация:

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

1) итоговый результат оценки эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации, рассчитанный как среднее арифметическое значение результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы за каждый отчетный финансовый год;

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

2) объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, за весь период реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования;

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

3) основные итоги реализации муниципальной программы за весь период реализации, в том числе в разрезе приоритетов и направлений развития соответствующей сферы социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области, и влияние муниципальной программы на достижение показателей развития соответствующей сферы, установленных стратегией социально-экономического развития Москаленского муниципального района Омской области.

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

Пояснительная записка к проекту правового акта района о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы должна содержать последовательное изложение следующей информации:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

1) цель и задачи муниципальной программы;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

2) информация о финансовом обеспечении муниципальной программы;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

3) информация об основных итогах реализации мероприятий в разрезе подпрограмм, включая выводы об эффективности реализации подпрограмм;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

4) влияние реализации муниципальной программы на достижение индикаторов (показателей) муниципальных программ Российской Федерации;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

5) выводы об эффективности реализации муниципальной программы;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

6) предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случаях выявления низкой эффективности реализации муниципальной программы или ее неэффективности).

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Соисполнитель муниципальной программы обеспечивает согласование проекта правового акта района о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы с исполнителями основных мероприятий и исполнителями ведомственных целевых программ. Исполнитель основного мероприятия обеспечивает согласование проекта правового акта района о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы с исполнителями мероприятий.

34. Ответственный исполнитель представляет на согласование в Комитет финансов проект правового акта администрации района о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы, отчет о реализации муниципальной программы, сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом.

35. Согласование проекта правового акта района о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Комитетом финансов в течение 10 рабочих дней после его поступления.

36. Проект правового акта района о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы, согласованный Комитетом финансов, в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, представляется ответственным исполнителем на рассмотрение Администрации Москаленского муниципального района Омской области.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

37. По итогам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией Москаленского муниципального района Омской области может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

37.1. Правовой акт района о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения Администрацией Москаленского муниципального района Омской области размещается ответственным исполнителем в сети Интернет на официальном сайте в государственной информационной системе Омской области "Портал Правительства Омской области".

VI. Внесение изменений в муниципальную программу

38. Ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ и исполнителями мероприятий могут быть подготовлены изменения в муниципальную программу.

39. Внесение изменений в муниципальную программу допускается в случаях:

1) необходимости изменения перечня (содержания) мероприятий, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации;

2) необходимости направления объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по погашению кредиторской задолженности, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств местного бюджета аналогичных мероприятий, реализованных в отчетном году;

3) необходимости изменения ведомственных целевых программ в части объемов их финансирования;

4) принятия (изменения) правовых актов Российской Федерации и (или) Омской области, заключения соглашений между Правительством Омской области и федеральными органами исполнительной власти, принятия (изменения) региональных проектов, а также участия Омской области в реализации федеральных проектов;

5) необходимости корректировки муниципальной программы по итогам проведенной оценки эффективности ее реализации;

6) наличия предложений органа муниципального финансового контроля об изменении муниципальной программы по результатам проверки полноты и достоверности отчетности о ходе ее реализации.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы могут быть изменены только в случае изменения муниципальной программы по основаниям, указанным в подпунктах 4 (за исключением принятия решения Совета о внесении изменений в решение Совета о бюджете), 5 настоящего пункта, а также в случаях, установленных  пунктом 10.1 настоящего Порядка. При этом внесение изменений в утвержденные плановые значения ожидаемых результатов допускается начиная с очередного финансового года, за исключением случаев, установленных пунктом 10.1 настоящего Порядка, а также случая изменения муниципальной программы по основанию, указанному в подпункте 5 настоящего пункта, в трехмесячный срок после принятия правового акта Администрации Москаленского муниципального района Омской области о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

В случае исключения из структуры муниципальной программы подпрограммы или основного мероприятия плановые значения ожидаемого результата, достигаемого в рамках реализации соответствующих целей и задач исключаемого структурного элемента, также подлежат исключению начиная с года, следующего за годом исключения структурного элемента.

40. В случае необходимости исполнитель мероприятия направляет исполнителю основного мероприятия предложения по внесению изменений в муниципальную программу в части мероприятий, которые он реализует.

Исполнитель основного мероприятия и (или) исполнитель ведомственной целевой программы направляют соисполнителю предложения по внесению изменений в муниципальную программу в части основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы соответственно.

Соисполнитель обеспечивает подготовку соответствующих изменений в подпрограмму и направляет их ответственному исполнителю. Подготовленные соисполнителем изменения в подпрограмму должны содержать формулировки, предлагаемые к включению в проект нормативного правового акта района, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, с учетом установленных законодательством требований к составлению и оформлению правовых актов района.

Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку проекта нормативного правового акта района, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, и согласовывает его с соисполнителями.

Соисполнитель обеспечивает согласование проекта нормативного правового акта района, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, в части соответствующих изменений в подпрограмму с исполнителями основных мероприятий и исполнителями ведомственных целевых программ.

Исполнитель основного мероприятия обеспечивает согласование проекта нормативного правового акта района, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, в части соответствующих изменений в основное мероприятие с исполнителями мероприятий, реализацию которых они осуществляют.

В случае подготовки соисполнителем изменений муниципальной программы, касающихся подпрограммы, не влекущих за собой изменения подпрограмм других соисполнителей, он осуществляет подготовку соответствующего проекта нормативного правового акта района, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, по согласованию с ответственным исполнителем.

41. В пояснительной записке к проекту нормативного правового акта района, предусматривающему внесение изменений в муниципальную программу, ответственный исполнитель, а в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 40 настоящего Порядка, соисполнитель, исполнитель мероприятия излагает сведения о влиянии предлагаемых изменений муниципальной программы на ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, приводит финансово-экономическое обоснование и обоснование эффективности предлагаемых изменений.

В случае внесения изменений в значения целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы по годам, а также по итогам их реализации необходимо представлять документы и материалы с обоснованием требуемых изменений.

42. Проект нормативного правового акта района , предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу, подлежит согласованию с Комитетом финансов.

В случае необходимости изменения муниципальной программы в части ведомственной целевой программы одновременно с проектом нормативного правового акта района, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, ответственный исполнитель представляет в Комитет финансов согласованные с исполнителем ведомственной целевой программы проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в ведомственные целевые программы.

43. Ответственный исполнитель организует размещение муниципальной программы с учетом внесенных изменений в течение 10 рабочих дней после принятия правового акта Администрации Москаленского муниципального района Омской области об утверждении (изменении) муниципальной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет, а также направляет в отдел по экономической политике и управлению имуществом копии документов о внесении изменений в муниципальную программу для осуществления государственной регистрации в государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Москаленского

муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы Москаленского

муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |  |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |  |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Сроки реализации муниципальной программы <*> |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации <**> |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) <*> |  |

--------------------------------

<*> В случае если предусматривается выделение этапов реализации муниципальной программы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

<**> Объем финансирования муниципальной программы в целом указывается без учета объема кредиторской задолженности (в целях исключения двойного счета), за исключением первого года реализации муниципальной программы. В случае если предусматривается выделение этапов реализации муниципальной программы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам реализации муниципальной программы.

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Москаленского

муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы Москаленского

муниципального района Омской области

(далее - муниципальная программа)

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) | Единица измере-ния | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | 1-й год | 2-й год | n-й год <*> |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № <**> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы.

<**> Количество строк определяется в зависимости от количества подпрограмм в структуре муниципальной программы.

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Москаленского

муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Москаленского

муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма) |  |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |  |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |  |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |  |
| Сроки реализации подпрограммы <*> |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации <**> |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) <*> |  |

--------------------------------

<*> В случае если предусматривается выделение этапов реализации подпрограммы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

<**> Объем финансирования подпрограммы в целом указывается без учета объема кредиторской задолженности (в целях исключения двойного счета), за исключением первого года реализации подпрограммы. В случае если предусматривается выделение этапов реализации подпрограммы, соответствующую информацию необходимо отразить по этапам ее реализации.

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Москаленского

муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

финансируемых с привлечением

иных источников финансирования мероприятий

муниципальной программы Москаленского

муниципального района Омской области

__________________________________________

(наименование муниципальной программы

Москаленского муниципального района Омской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год | Объем средств (рублей) | Механизм привлечения средств <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего |  |  |
|  |  | 1-й |  |  |
|  |  | 2-й |  |  |
|  |  | n-й <**> |  |  |
| (...) |  |  |  |  |

Примечание:

<*> С приложением обосновывающих документов (копии правовых актов, соглашений (при наличии), договоров (при наличии), расчеты, подтверждающие обоснованность указанных объемов финансирования, за подписью руководителя. При невозможности предоставления соответствующих расчетов прилагается пояснительная записка с обоснованием объемов финансирования).

<**> Количество строк определяется в зависимости от сроков реализации муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области.

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Москаленского

муниципального района Омской области,

их формирования и реализации

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальной программы Москаленского

муниципального района Омской области

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий и ведомственных целевых программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ представляют соисполнителям результаты оценки эффективности основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

Соисполнители представляют ответственным исполнителям результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за каждый отчетный год муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность) с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (стратегическая результативность) и отражается по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

1) эффективность реализации подпрограмм;

2) эффективность реализации мероприятий, основных мероприятий (ведомственных целевых программ) по целевым индикаторам;

3) качество кассового исполнения основных мероприятий (ведомственных целевых программ), подпрограмм.

(п.5 в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам  и качеству кассового исполнения (оперативная эффективность) за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

,

где:

Е - эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам за отчетный период;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

Рi - эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы за отчетный период;

ki - количество i-х подпрограмм.

7. Оценка эффективности реализации i-й подпрограммы за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

Pi = Hi x 0,8 + Vi x 0,2,

где:

Hi - эффективность реализации мероприятий i-й подпрограммы по целевым индикаторам за отчетный период;

Vi - оценка качества кассового исполнения i-й подпрограммы за отчетный период.

(п.7 в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

(п.7.1. введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

7.1. Эффективность реализации мероприятий i-й подпрограммы по целевым индикаторам за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

где:

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-e основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

Jj - эффективность реализации j-го основного мероприятия по целевым индикаторам за отчетный период;

Мq - эффективность реализации мероприятий q-й ведомственной целевой программы по целевым индикаторам за отчетный период;

kj - количество j-х основных мероприятий;

kq - количество q-х ведомственных целевых программ.

(п.7.2. введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

7.2. Оценка качества кассового исполнения i-й подпрограммы за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

где:

Vj - оценка качества кассового исполнения j-го основного мероприятия за отчетный период;

Vq - оценка качества кассового исполнения q-й ведомственной целевой программы за отчетный период.

8. Оценка эффективности реализации основного мероприятия по целевым индикаторам определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов).

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Выбор формулы расчета эффективности реализации основного мероприятия за отчетный период зависит от структуры основного мероприятия.

В случае если основное мероприятие за отчетный период не включает мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, либо включает мероприятия исключительно в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия по целевым индикаторам за отчетный период осуществляется по следующей формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

где:

g - мероприятие j-го основного мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (далее - g-е мероприятие);

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

а - мероприятие j-го основного мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (далее - a-е мероприятие);

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

«Ig(a) - эффективность реализации g-го мероприятия (a-го мероприятия) по целевым индикаторам за отчетный период;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

kg(a) - количество g-х мероприятий (a-х мероприятий).

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Абзацы девятый - пятнадцатый исключены. - Постановление главы от 30.01.2023 № 22.

В случае если основное мероприятие за отчетный период включает мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, и иные мероприятия, расчет эффективности реализации j-го основного мероприятия по целевым индикаторам за отчетный период осуществляется по следующей формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Абзац восемнадцатый – исключен. - Постановление главы от 30.01.2023 № 22

п.9 исключен. - Постановления главы от 30.01.2023 № 22

10. Эффективность реализации g-го мероприятия по целевым индикаторам за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Ig = Gfg / Gpg x 100,

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

где:

Gfg - фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия за отчетный период;

Gpg - запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия в отчетном периоде.

Эффективность реализации а-го мероприятия по целевым индикаторам за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Iа = Gfа / Gpа x 100,

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

где:

Gfa - фактическое значение целевого индикатора a-го мероприятия за отчетный период;

Gpa - запланированное значение целевого индикатора a-го мероприятия в отчетном периоде.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Ig, Ia производится по формулам:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Ig = (2 - (Gfg / Gpg)) x 100,

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Ia = (2 - (Gfa / Gpa)) x 100.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Если значение Ig (Iа) по итогам расчета превышает 100 процентов, то значение Ig (Iа) принимается равным 100 процентам.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

В случае если для g-го мероприятия в отчетном периоде установлено несколько целевых индикаторов, расчет Ig осуществляется по формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

где:

n - целевой индикатор g-го мероприятия, в рамках которого в отчетном периоде установлено несколько целевых индикаторов (далее - n-й целевой индикатор);

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Ggn - степень достижения значения n-го целевого индикатора;

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

kn - количество n-х целевых индикаторов.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Степень достижения значения n-го целевого индикатора определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Ggn = Gfgn / Gpgn x 100,

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

где:

Gfgn - фактическое значение n-го целевого индикатора за отчетный период;

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

Gpgn - запланированное значение n-го целевого индикатора в отчетном периоде.

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

В случае если фактическое значение n-го целевого индикатора больше или равно запланированному значению n-го целевого индикатора, то значение Ggn принимается равным 100 процентам.

(абзац введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

В случае если реализация g-го мероприятия предусматривает предоставление субсидий в отчетном периоде на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, расчет Ig осуществляется по следующей формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Ig = (Gpm + Gvm) / kn x 100,

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

где:

Gpm - степень реализации g-го мероприятия;

Gvm - степень достижения индикатора по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности.

Степень реализации g-го мероприятия измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется по формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Gpm = Gfpm / Gppm х 100,

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

где:

Gfpm - фактическая степень реализации g-го мероприятия, процентов;

Gppm - плановая степень реализации g-го мероприятия, установленная на отчетный период, процентов.

Степень достижения индикатора по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности измеряется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) и определяется по формуле:

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

Gvm = Gfvm / Gpvm х 100,

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

где:

Gfvm - фактическая мощность объектов капитального строительства муниципальной собственности;

Gpvm - плановая мощность объектов капитального строительства муниципальной собственности.

При этом значение фактической мощности объектов капитального строительства муниципальной собственности указывается при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности, полученного в установленном законодательством порядке.

11. Уровень финансового обеспечения g-го мероприятия за отчетный период (справочно) определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

Vg = Vfg / Vpg x 100,

где:

Vg - уровень финансового обеспечения g-го мероприятия за отчетный период;

Vfg - фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия за отчетный период за счет всех источников финансирования, предусмотренных структурой муниципальной программы;

Vpg - запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия в отчетном периоде за счет всех источников финансирования, предусмотренных структурой муниципальной программы.

Расчет уровня финансового обеспечения a-х мероприятий за отчетный период (справочно) определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

Va = Vfa / Vpa x 100,

где:

Vа - уровень финансового обеспечения а-х мероприятий за отчетный период;

Vfa - фактический объем финансового обеспечения a-х мероприятий за отчетный период за счет всех источников финансирования, предусмотренных структурой муниципальной программы;

Vpa - запланированный объем финансового обеспечения a-х мероприятий в отчетном периоде за счет всех источников финансирования, предусмотренных структурой муниципальной программы.

В случае если фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия больше или равен запланированному объему финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия, то уровень финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия принимается равным 100 процентам, а при проведении оценки качества кассового исполнения j-го основного мероприятия значение фактического объема финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия принимается равным запланированному объему финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия.

В случае образования кредиторской задолженности по g-му мероприятию и (или) a-му мероприятию по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся в результате неисполнения прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета в году, предшествующем отчетному финансовому году, запланированный и фактический объемы финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия при расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы указываются без учета объема кредиторской задолженности.

В случае образования кредиторской задолженности по g-му мероприятию и (или) a-му мероприятию по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся в результате неисполнения прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета в отчетном финансовом году, фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия указывается с учетом объема кредиторской задолженности.

В случае если объем кредиторской задолженности по g-му мероприятию и (или) a-му мероприятию по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся в результате неисполнения прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета в году, предшествующем отчетному финансовому году, равен фактическому объему финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия в отчетном финансовом году, оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в отношении g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия не проводится.

В случае если в отчетном финансовом году реализация g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия не осуществлялась по причине отсутствия финансирования из местного бюджета, оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в отношении g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия не проводится.

(п.11 в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

11.1. Оценка качества кассового исполнения j-го основного мероприятия за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов) по формуле:

В случае образования неиспользованного остатка финансовых ресурсов при реализации g-х мероприятий и (или) a-х мероприятий, связанных с выплатой процентных платежей по муниципальному долгу Москаленского муниципального района Омской области, исполнением судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Москаленского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, предоставлением мер социальной поддержки, источником финансового обеспечения которых полностью или частично являются средства областного бюджета, установлением на областном уровне новых мер социальной поддержки, а также внесением на областном уровне изменений в порядок и условия предоставления действующих мер социальной поддержки, в отчетном финансовом году, размер такого остатка исключается из запланированного объема финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия при проведении оценки качества кассового исполнения j-го основного мероприятия.

В случае если при реализации g-х мероприятий, предусматривающих предоставление учреждениям, предприятиям бюджетных ассигнований из местного бюджета в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Москаленского муниципального района Омской области, а также на реализацию бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Москаленского муниципального района Омской области, обеспечено достижение целевых индикаторов, предусмотренных абзацами пятым, шестым пункта 22 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного настоящим постановлением, объем неиспользованного остатка финансовых ресурсов по таким мероприятиям исключается из запланированного объема финансового обеспечения g-го мероприятия при проведении оценки качества кассового исполнения j-го основного мероприятия.

При превышении фактического объема финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия над запланированным объемом финансового обеспечения g-го мероприятия и (или) a-го мероприятия объем указанного превышения не учитывается при расчете качества кассового исполнения j-го основного мероприятия.

(п.11.1 введен постановлением главы от 30.01.2023 № 22)

12. Значение эффективности реализации мероприятий q-й ведомственной целевой программы (Мq) и оценка качества кассового исполнения q-й ведомственной целевой программы (Vq) определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ структурными подразделениями администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющимися их исполнителями, на основании методики проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной Администрацией  Москаленского муниципального района Омской области.

(в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)

13. Вывод об эффективности реализации подпрограммы за очередной финансовый год формируется по следующим критериям:

1) если 99 <= Р <= 100 процентов - эффективность реализации подпрограммы за отчетный период высокая;

2) если 80 <= Р < 99 процентов - эффективность реализации подпрограммы за отчетный период удовлетворительная;

3) если 65 <= Р < 80 процентов - эффективность реализации подпрограммы за отчетный период низкая;

4) если Р < 65 процентов - выполнение подпрограммы за отчетный период неэффективно.

(п.13 в ред. постановления главы от 30.01.2023 № 22)