Приложение N 2

к Положению о разработке, утверждении

и реализации ведомственных целевых программ

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

___________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

(в рамках подпрограммы: ________________________________________

(наименование подпрограммы

________________________________________________________________

муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области)

муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области _______________________

________________________________________________________________)

(наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области)

(в редакции постановлений от 28.12.2015 № 160, от 05.05.2016 № 92, от 15.05.2019 № 66)

| № п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП |  | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП |  |  |  | Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  | Источник | Объем (рублей) |  |  | Наиме-нование | Едини-ца измере-ния | Значение |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП |
|  |  |  |  |  |  |  |  | n-й год <2> | в том числе неис-пол-нен-ные обяза-тель-ства в пред-шест-вую-щем году <3> |  |  |  | n-й год <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цель 1 |  |  | x | x | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | - налоговых и неналого-вых доходов, поступле-ний в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - поступ-лений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - перехо-дящего остатка бюджет-ных средств (далее - источник N 3) <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 |  |  | x | x | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 3 <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 3 <5> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 3 <5> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n | Задача n |  |  | x | x | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 3 <5> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 2 |  |  | x | x | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 3 <5> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СПРАВОЧНО <6>: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | x | x | x | x | Расходы за счет налоговых и неналого-вых доходов, поступле-ний в областной бюджет нецелевого характера |  |  |  | x | x | x | x |
| 4 | Итого |  |  | x | x | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - источник N 3 <5> |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" ставятся прочерки.

<2> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации ВЦП.

<3> Указывается объем кредиторской задолженности, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств районного бюджета аналогичных мероприятий, реализованных в предшествующем году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений. В случае отсутствия указанной кредиторской задолженности графа не включается в структуру ВЦП при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году. При определении объема финансового обеспечения в графе "Всего" объем финансового обеспечения по каждому году реализации ВЦП уменьшается на объем указанной кредиторской задолженности, за исключением первого года реализации ВЦП (в целях исключения двойного счета).

<5> В случае наличия остатков бюджетных средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года и планируемых к использованию в текущем финансовом году, объем средств необходимо отобразить в текущем финансовом году. В графе 8 объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета). В случае отсутствия указанного вида источника строка не включается в структуру ВЦП при отражении объема финансового обеспечения.

<6> Указывается объем финансирования мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций.

Руководитель субъекта

бюджетного планирования

Москаленского муниципального

районаОмской области                         ______________/____________________/

(подпись)   (расшифровка подписи)

_______________

______________

Приложение N 3

к Положению о разработке, утверждении

и реализации ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

___________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области)

___________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

(в рамках подпрограммы: ________________________________________

(наименование подпрограммы

________________________________________________________________

муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области)

муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области _______________________

________________________________________________________________)

(наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области)

на 1 января _________ года

(в редакции постановлений от 28.12.2015 № 160, от 05.05.2016 № 92)

| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП <1> |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП <1> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Объем (рублей) <2> |  |  |  |  |  | Наиме-нование | Едини-ца изме-рения | Значение |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по годам реализации ВЦП |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам реализации ВЦП |  |
|  |  |  |  |  | n-й год <3> |  |  |  |  |  |  |  | п-й год <3> |  |
|  |  |  | план | факт | план | в том числе неис-полнен-ные обяза-тельства года, предше-ствую-щего отчет-ному <4> | факт | Неис-полнен-ные обяза-тельства отчет-ного года <5> |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель 1 | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | - налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 3) <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 3 <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 3 <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 3 <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n | Задача n | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 3 <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 2 | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 3 <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1 | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого | Всего, из них расходы за счет: |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
|  |  | - источник N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - источник N 3 <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Заполнению подлежат графы по отчетным годам реализации ВЦП.

Для мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования указывается по группе строк "Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" общей суммой по всем имеющимся мероприятиям ВЦП.

Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" ставятся прочерки.

<2> В графе "план" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в графе "факт" - кассовые расходы главного распорядителя средств районного бюджета на реализацию мероприятия ВЦП за отчетный финансовый год.

<3> Количество граф определяется в зависимости от периода, за который реализована ВЦП.

<4> Указывается общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств районного бюджета в году, предшествующем отчетному году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Москаленского муниципального района Омской области, а также бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января отчетного финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации ВЦП при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.

<5> Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств районного бюджета в отчетном году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Москаленского муниципального района Омской области, а также бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений. В случае отсутствия по состоянию на 1 января текущего финансового года указанной кредиторской задолженности графа не включается в отчет о реализации ВЦП при отражении объема финансового обеспечения по соответствующему финансовому году.

<6> В случае отсутствия указанного вида источника строка не включается в отчет о реализации ВЦП при отражении объема финансового обеспечения.

<7> В графе 4 строки "Всего, из них расходы за счет:" объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета). В случае отсутствия указанного вида источника строка не включается в структуру ВЦП при отражении объема финансового обеспечения.

Руководитель субъекта

бюджетного планирования

Москаленского муниципального

района Омской области                         ______________/____________________/

(подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение N 4

к Положению о разработке, утверждении

и реализации ведомственных целевых программ

МЕТОДИКА

проведения оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы

(в редакции постановлений от 28.12.2015 № 160, от 05.05.2016 № 92, от 15.05.2019 № 66,

от 30.01.2023 № 21)

1. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - программа) проводится на основании данных отчета о реализации программы.

2. Расчет оценки эффективности реализации программы за каждый отчетный финансовый год отражается по форме согласно приложению к настоящей Методике.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

3. Объектами оценки эффективности реализации программы являются мероприятия программы.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 05.05.2016 № 92)

4. Оценка эффективности реализации программы определяется в процентах (с точностью до сотых долей процента) по следующей формуле:

Е = М x 0,8 + V x 0,2,

где:

Е - эффективность реализации программы;

М - эффективность реализации мероприятий программы по целевым индикаторам;

V - оценка качества кассового исполнения программы.

Выбор формулы расчета эффективности реализации мероприятий программы по целевым индикаторам за отчетный период зависит от структуры мероприятий, включенных в программу.

(п.4 в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

4.1. В случае если программа за отчетный период не включает мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, либо включает мероприятия исключительно в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, расчет эффективности реализации мероприятий программы по целевым индикаторам за отчетный период осуществляется по следующей формуле:

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 05.05.2016 № 92)

где:

i - мероприятие программы, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (далее - i-е мероприятие);

а - мероприятие программы в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций (далее - a-е мероприятие);

Ji (а) - эффективность реализации i-го мероприятия (а-го мероприятия) по целевым индикаторам за отчетный период;

ki (а) - количество i-х мероприятий (а-х мероприятий).

(п.4.1 в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

4.2. Исключен. – Постановление главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21

4.3. В случае если программа за отчетный период включает мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, и иные мероприятия, расчет эффективности реализации  мероприятий программы по целевым индикаторам за отчетный период осуществляется по следующей формуле:

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 05.05.2016 № 92)

(п.4.3 в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

5. Исключен. – Постановление главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21

6. Эффективность реализации i-го мероприятия по целевым индикаторам за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процента) по формуле:

Ji = Ifi / Ipi x 100,

где:

Ifi - фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия за отчетный период;

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

Ipi - запланированное значение целевого индикатора i-го мероприятия в отчетном периоде.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

Эффективность реализации а-го мероприятия по целевым индикаторам за отчетный период определяется в процентах (с точностью до сотых долей процента) по формуле:

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

Jа = Ifа / Ipа x 100,

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

где:

Ifa - фактическое значение целевого индикатора а-го мероприятия за отчетный период;

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

Ipa - запланированное значение целевого индикатора а-го мероприятия в отчетном периоде.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Ji и Ja за отчетный период производится по формулам:

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

Ji = (2 - (Ifi / Ipi)) x 100,

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

Ja = (2 - (Ifa / Ipa)) x 100.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

В случае если фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию и (или) a-му мероприятию больше или равно запланированному значению целевого индикатора, значение Ji и (или) Jа принимается равным 100 процентам.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

7. Расчет уровня финансового обеспечения i-го мероприятия за отчетный период (справочно) определяется в процентах (с точностью до сотых долей процента) по формуле:

Vi = Vfi / Vpi x 100,

где:

Vi - уровень финансового обеспечения i-го мероприятия за отчетный период;

Vfi - фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия за отчетный период за счет всех источников финансирования, предусмотренных структурой мероприятий программы;

Vpi - запланированный объем финансового обеспечения i-го мероприятия в отчетном периоде за счет всех источников финансирования, предусмотренных структурой мероприятий программы.

Расчет уровня финансового обеспечения a-х мероприятий за отчетный период (справочно) определяется в процентах (с точностью до сотых долей процента) по формуле:

Va = Vfa / Vpa x 100,

где:

Vа - уровень финансового обеспечения a-х мероприятий за отчетный период;

Vfa - фактический объем финансового обеспечения a-х мероприятий за отчетный период за счет всех источников финансирования, предусмотренных структурой мероприятий программы;

Vpa - запланированный объем финансового обеспечения a-х мероприятий в отчетном периоде за счет всех источников финансирования, предусмотренных структурой мероприятий программы.

В случае образования кредиторской задолженности по i-му мероприятию и (или) a-му мероприятию по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств районного бюджета в году, предшествующем отчетному финансовому году, плановый и фактический объемы финансового обеспечения i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия при расчете оценки эффективности реализации программы указываются без учета объема кредиторской задолженности.

В случае образования кредиторской задолженности по i-му мероприятию и (или) a-му мероприятию по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств районного бюджета в отчетном финансовом году, фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия указывается с учетом объема кредиторской задолженности.

В случае если объем кредиторской задолженности по i-му мероприятию и (или) a-му мероприятию по состоянию на 1 января отчетного финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств районного бюджета в году, предшествующем отчетному финансовому году, равен фактическому объему финансового обеспечения i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия в отчетном финансовом году, оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год в отношении i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия не проводится.

В случае если в отчетном финансовом году реализация i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия не осуществлялась по причине недофинансирования из районного бюджета, оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год в отношении i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия не проводится.

(п.7 в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

8. Оценка качества кассового исполнения программы определяется в процентах (с точностью до сотых долей процента) по следующей формуле:

В случае если фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия больше или равен запланированному объему финансового обеспечения i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия, при проведении оценки качества кассового исполнения программы значение фактического объема финансового обеспечения i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия принимается равным запланированному объему финансового обеспечения i-го мероприятия и (или) a-го мероприятия.

(п.8 в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

9. Вывод об эффективности реализации программы за отчетный период формируется исходя из следующих критериев:

1) если 99 <= Е <= 100 процентов - эффективность реализации программы за отчетный период высокая;

2) если 80 <= Е < 99 процентов - эффективность реализации программы за отчетный период удовлетворительная;

3) если 65 <= Е < 80 процентов - эффективность реализации программы за отчетный период низкая;

4) если Е < 65 процентов - выполнение программы за отчетный период неэффективно.

(п.9 в ред. Постановления главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

Приложение N 1

к Методике проведения оценки эффективности

реализации ведомственной целевой программы

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы

(далее - ВЦП)

____________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

за ______ год

(в редакции постановления от 30.01.2023 № 21)

| N п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП |  |  |  | Эффектив-ность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам <2> (процентов) | Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей |  |  |  | Уровень финансо-вого обеспечения мероприя-тия ВЦП (справочно)/оценка качества кассового исполнения ВЦП <3> (процентов) | Эффективность реализации ВЦП <4> (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименова-ние | Единица измере-ния | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <1> |  | План | В том числе неисполнен-ные обязательства года, предшествующего отчетному финансовому году | Факт | Неисполнен-ные обязательства отчетного финансового года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие n | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Целевой индикатор <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | Мероприятие n | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам |  |  |  |  |  |  | Оценка качества кассового исполнения ВЦП <3> |  |  |  |  | x |
| Эффективность реализации ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Формат фактического значения целевого индикатора по количеству знаков после запятой соответствует формату планового значения такого целевого индикатора.

<2> Эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (графа 6 / графа 5) x 100. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (2 - (графа 6 / графа 5)) x 100. В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, значение эффективности реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам принимается равным 100%.

<3> Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП рассчитывается справочно по формуле: графа 12 = ((графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9)) x 100. В случае если фактический объем финансового обеспечения мероприятия ВЦП больше или равен запланированному объему финансового обеспечения мероприятия ВЦП, уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП принимается равным 100%.

Оценка качества кассового исполнения ВЦП рассчитывается исходя из суммарных фактических и запланированных объемов финансирования мероприятий ВЦП по формуле: графа 12 = ((сумма по графе 10 - сумма по графе 9 + сумма по графе 11) / (сумма по графе 8 - сумма по графе 9)) x 100. Расчет осуществляется с учетом положений, установленных абзацами третьим, четвертым пункта 8 Положения о разработке, утверждении и реализации ВЦП, утвержденного настоящим постановлением.

<4> Эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 13 = "Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам" x 0,8 + "Оценка качества кассового исполнения ВЦП" x 0,2.

| Руководитель субъекта бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области |  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |

_______________"

______________

Приложение N 2

к Методике проведения оценки эффективности

реализации ведомственной целевой программы

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации ведомственной

целевой программы (далее - ВЦП)

___________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

за весь период реализации с _____ по _____ год

(исключен постановлением от 30.01.2023 № 121)