Приложение

к постановлению главы Москаленского

муниципального района Омской области

от 28 ноября 2014 г. № 112

ПОЛОЖЕНИЕ

о разработке, утверждении и реализации ведомственных

целевых программ

(в редакции постановлений от 28.12.2015 № 160, от 05.05.2016 № 92,

от 15.05.2019 № 66, от 30.01.2023 № 21)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области государственной политики в установленных сферах деятельности в рамках обеспечения достижения цели и задач подпрограммы муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области (далее - подпрограмма муниципальной программы) и повышение эффективности использования средств районного бюджета.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- ведомственная целевая программа (далее - программа) - комплекс мероприятий, реализуемый одним субъектом бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области и обеспечивающий исполнение его отдельных полномочий и функций в соответствующей сфере деятельности, входящий в состав подпрограммы муниципальной программы и направленный на решение определенной задачи подпрограммы муниципальной программы;

- субъект бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области (далее - субъект бюджетного планирования) - орган местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области, являющийся главным распорядителем средств районного бюджета в соответствии с законодательством;

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

- параметры программы - совокупность взаимосвязанных в программе целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий, ожидаемых результатов реализации программы, объемов финансового обеспечения и сроков реализации.

3. Программа должна соответствовать цели и задачам подпрограммы муниципальной программы, в рамках которой осуществляется реализация программы.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

Программа состоит из следующих разделов:

- паспорт программы согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

- проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния программы на достижение цели и решение задач подпрограммы муниципальной программы либо основные положительные итоги реализации программы с описанием тенденции их развития;

- цели и задачи программы;

- описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы;

- срок реализации программы;

- перечень и описание программных мероприятий;

- объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

- описание системы управления реализацией программы.

4. Программа может содержать одну или несколько целей, которые сформированы на основе анализа проблем, направлены на их решение и описываются исходя из необходимости получения положительных ожидаемых итогов реализации программы с указанием тенденции их развития.

Цель программы должна соответствовать следующим требованиям:

- ясность (цель не должна содержать специальных терминов, понятий, выражений, допускающих произвольное или неоднозначное ее толкование, а также затрудняющих понимание цели лицами, не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации программы);

- достижимость (достижение цели должно быть возможным в течение срока реализации программы).

Задачи программы представляют собой относительно самостоятельные части программы, отражающие направления достижения цели. Требования к задачам программы аналогичны требованиям к цели программы.

5. Целевой индикатор - количественный или качественный показатель, характеризующий реализацию мероприятия при установленных объемах финансирования программы.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 05.05.2016 № 92)

Для каждого мероприятия программы устанавливается один целевой индикатор из перечня целевых индикаторов, утвержденного в подпрограмме муниципальной программы с устанавливаемыми прогнозными значениями на весь период реализации мероприятия или группы мероприятий программы (с указанием по годам).

(в ред. Постановлений главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160, от 05.05.2016 № 92)

Абзац исключен. - Постановление главы ММР Омской области от 05.05.2016 № 92.

Целевые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям:

- точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений целевых индикаторов не должны искажать представление о реализации программы);

- объективность (целевые индикаторы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации программы, не должны использоваться);

- достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений целевых индикаторов, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации программы);

- однозначность (наименования целевых индикаторов должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации программы).

При описании целевых индикаторов указывается методика их расчета, которая должна содержать:

1) наименование целевого индикатора;

2) единицу измерения целевого индикатора;

3) формулу расчета целевого индикатора;

4) источники данных для расчета целевого индикатора.

Значения целевых индикаторов должны быть установлены в целом на весь период реализации мероприятия программы и по каждому году его реализации не нарастающим итогом.

(в ред. Постановлений главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160, от 05.05.2016 № 92)

Ожидаемые результаты реализации программы должны отражать количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации программы.

Ожидаемые результаты реализации программы должны быть ориентированы на достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы муниципальной программы.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

При описании ожидаемых результатов реализации программы необходимо отразить методику их расчета. Требования к ожидаемым результатам реализации программы и методике расчета ожидаемых результатов реализации программы аналогичны требованиям к целевым индикаторам программы и методике расчета целевых индикаторов программы, предусмотренным настоящим пунктом.

6. Мероприятия программы должны быть направлены на реализацию конкретных задач программы.

Мероприятия программы не могут дублировать мероприятия других программ.

Перечень мероприятий программы составляется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

7. Срок реализации программы не должен превышать срока реализации подпрограммы муниципальной программы.

8. Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, поступлений в районный бюджет нецелевого характера, поступлений в районный бюджет целевого характера).

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 05.05.2016 № 92)

В случае реализации программы с привлечением иных источников финансирования указывается их общий прогнозный объем в целом и по годам реализации программы.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 05.05.2016 № 92)

Для каждого мероприятия программы устанавливается объем финансирования исходя из общего объема средств на реализацию программы, утверждаемого в подпрограмме муниципальной программы.

Объем финансирования программы в целом указывается без учета объема кредиторской задолженности, за исключением первого года реализации программы (в целях исключения двойного счета).

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 05.05.2016 № 92)

Для мероприятий программы в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования может указываться общей суммой без распределения по мероприятиям.

9. Система управления реализацией программы включает распределение функций между структурными подразделениями субъекта бюджетного планирования, в том числе с указанием структурных подразделений, ответственных за:

- реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, ожидаемых результатов реализации программы;

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 05.05.2016 № 92)

- проведение оценки эффективности реализации программы;

- формирование отчетности о ходе реализации программы (управленческой, бухгалтерской и статистической).

10. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.

11. Методическое руководство по разработке и реализации программ осуществляет Комитет финансов и контроля администрации Москаленского муниципального района Омской области (далее – Комитет финансов и контроля).

II. Разработка и утверждение программы

12. Разработка программы, предлагаемой к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные программы в целях составления проекта районного бюджета осуществляются субъектом бюджетного планирования в сроки составления проекта районного бюджета, ежегодно устанавливаемые Администрацией Москаленского муниципального района Омской области.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

Разработка проекта программы, предлагаемой к финансированию начиная с текущего финансового года, а также внесение в ранее утвержденные программы изменений, связанных с изменениями муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, осуществляются субъектом бюджетного планирования одновременно с разработкой проекта муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области или проекта правового акта Москаленского муниципального района Омской области о внесении соответствующих изменений в муниципальную программу Москаленского муниципального района Омской области.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

13. Разработанный проект программы в составе документов, представляемых одновременно с проектом муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация программы, направляется на согласование в Администрацию Москаленского муниципального района Омской области. Согласование проекта программы осуществляется в течение 10 рабочих дней после его поступления.

14. Согласование проекта программы осуществляется в форме подписания листа согласования при отсутствии замечаний и предложений или с указанием в листе согласования на наличие замечаний и предложений с приложением указанных замечаний и предложений в письменной форме.

15. Утверждение программы осуществляется субъектом бюджетного планирования в форме приказа.

Утверждение программы, а также внесение в ранее утвержденные программы изменений, связанных с изменениями муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, осуществляются субъектом бюджетного планирования в течение 10 рабочих дней после утверждения муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация программы, либо внесения соответствующих изменений в муниципальную программу Москаленского муниципального района Омской области.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

К проекту приказа об утверждении программы (о внесении изменений в ранее утвержденную программу) субъектом бюджетного планирования прилагается пояснительная записка.

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 15.05.2019 № 66)

В пояснительной записке к проекту приказа об утверждении программы (о внесении изменений в ранее утвержденную программу) излагаются сведения о влиянии программы (изменений ранее утвержденной программы) на ожидаемые результаты реализации программы, муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), приводится финансово-экономическое обоснование и обоснование эффективности предлагаемых изменений.

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 15.05.2019 № 66)

16. Субъект бюджетного планирования организует размещение на своем официальном сайте на портале администрации Москаленского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утвержденной программы в течение 10 рабочих дней после ее утверждения.

III. Реализация программы

17. Реализация программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем выполнения предусмотренных в программе мероприятий исходя из необходимости достижения цели, решения задач, достижения целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы в рамках обеспечения достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы.

18. Субъектом бюджетного планирования могут быть внесены изменения в программу в связи с основаниями, установленными для внесения изменений в муниципальную программу Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой осуществляется реализация программы.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

абзацы второй - шестой исключены. - Постановление главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160.

При внесении изменений в программу субъект бюджетного планирования осуществляет оценку влияния изменений на значения параметров программы и при необходимости корректирует их.

Проект приказа, предусматривающий внесение изменений в программу, подлежит согласованию с Администрацией Москаленского муниципального района Омской области и Комитетом финансов и контроля.

В случае если проект приказа, предусматривающий внесение изменений в программу, связан с изменениями подпрограммы муниципальной программы, субъект бюджетного планирования направляет указанный проект, а также предложения по внесению изменений в подпрограмму муниципальной программы соисполнителю муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области для подготовки соответствующих изменений в подпрограмму муниципальной программы. Подготовленные предложения по изменению подпрограммы муниципальной программы должны содержать формулировки, предлагаемые к включению в проект нормативного правового акта Москаленского муниципального района Омской области, предусматривающий внесение изменений в муниципальную программу Москаленского муниципального района Омской области, с учетом установленных законодательством требований к составлению и оформлению проектов правовых актов Москаленского муниципального района Омской области.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

В указанном случае данный проект приказа представляется на согласование в Администрацию Москаленского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля ответственным исполнителем муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой осуществляется реализация программы, одновременно с проектом постановления главы Москаленского муниципального района Омской области, предусматривающим изменение муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области.

В случае если проект приказа, предусматривающий внесение изменений в программу, не влечет изменения муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, субъект бюджетного планирования самостоятельно представляет его на согласование в Администрацию Москаленского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля.

Согласование проекта приказа, предусматривающего внесение изменений в программу, осуществляется в течение 5 рабочих дней после его поступления в форме подписания листа согласования при отсутствии замечаний и предложений или с указанием в листе согласования на наличие замечаний и предложений с приложением указанных замечаний и предложений в письменной форме.

19. Отчет о реализации программы составляется ежегодно по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

20. На основании отчета о реализации программы субъект бюджетного планирования ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации программы согласно приложению N 4 к настоящему Положению в целях установления достижения поставленных целей, решения задач, достижения плановых значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы.

Результаты оценки эффективности реализации программы должны включать:

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

- расчет оценки эффективности реализации программы;

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

- пояснительную записку к оценке эффективности реализации программы.

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

Пояснительная записка к оценке эффективности реализации программы должна отражать:

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

- состояние проблем, на решение которых была направлена программа;

- достижение поставленной цели, оценку ее влияния на достижение цели и решение задач подпрограммы муниципальной программы;

- оценку эффективности реализации мероприятий и программы в целом;

- выводы об эффективности реализации программы за отчетный период;

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

- в случае недостижения плановых значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы - причины их недостижения;

- предложения по повышению эффективности реализации программы (в случаях выявления низкой эффективности реализации программы или ее неэффективности).

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

В случае завершения реализации программы в отчетном финансовом году в пояснительную записку к оценке эффективности реализации программы дополнительно подлежит включению следующая информация:

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

- итоговый результат оценки эффективности реализации программы за весь период реализации, рассчитанный как среднее арифметическое значение результатов оценки эффективности реализации программы за каждый отчетный финансовый год;

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

- объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий программы, за весь период реализации программы в разрезе источников финансирования;

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

- основные итоги реализации программы за весь период реализации.

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 30.01.2023 № 21)

Субъект бюджетного планирования представляет соответствующему соисполнителю муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой осуществляется реализация программы, результаты оценки эффективности реализации программы, а также отчет о реализации программы в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, для подготовки отчета о реализации подпрограммы муниципальной программы и проведения оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

Ответственный исполнитель муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой осуществляется реализация программы, представляет для согласования в Комитет финансов и контроля результаты оценки эффективности реализации программы и отчет о реализации программы вместе с проектом правового акта Москаленского муниципального района Омской области о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области.

(абзац введен Постановлением главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской, а также отчетом о реализации программы представляются ответственным исполнителем муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой осуществляется реализация программы, в  Администрацию Москаленского муниципального района Омской области и Комитет финансов и контроля   для согласования проекта правового акта Москаленского муниципального района Омской области о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы и отчета о реализации муниципальной программы.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

Согласование результатов оценки эффективности реализации программы, а также отчета о реализации программы осуществляется одновременно с согласованием проекта правового акта Москаленского муниципального района Омской области о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 15.05.2019 № 66)

21. Контроль за реализацией программы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования.

22. Субъект бюджетного планирования организует размещение на своем официальном сайте на портале администрации Москаленского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов оценки эффективности реализации программы в течение 5 рабочих дней после размещения ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района Омской области правового акта Москаленского муниципального района Омской области о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой осуществляется реализация программы.

(в ред. Постановления главы ММР Омской области от 28.12.2015 № 160)

______________

Приложение N 1

к Положению о разработке, утверждении

и реализации ведомственных целевых программ

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования Москаленского муниципального района Омской области |  |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы |  |
| Наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы |  |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы |  |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы |  |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы |  |
| Целевые индикаторы ведомственной целевой программы |  |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы |  |