СВЕДЕНИЯ

О достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Москаленском районе"

на 1 января 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы/ подпрограммы муниципальной программы (далее – подпрограмма) | | Единица  измерения | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| План | Факт | Отклонение  <2> | План | Факт | | | | Отклонение  <2> | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | | | |
| Муниципальная программа Москаленского муниципального района Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Москаленском районе» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Обеспечить удельный вес населения Москаленского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 46 | 46 |  | 49 | | 49 | | | | |  | |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 100 | 100 |  | 101 | | | 101 | | | | |  |
| 2 | | Увеличение количества обучающихся по программам спортивной подготовки | единиц | 72 | 72 |  | 72 | | | 72 | | | | |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Молодежь Москаленского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Увеличение доли молодежи Москаленского муниципального района, участвующей в мероприятиях, направленных на реализацию молодежной политики, в общей численности молодежи ММР | процент | 45 | 45 |  | 47 | | | | 47 | |  | | |
| 2 | | Увеличение доли граждан Москаленского района в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере молодежной политики, от общей численности граждан этого возраста ММР | процент | 40 | 40 |  | 42 | | | | 42 | |  | | |
| 3 | | Сохранение и развитие системы организации летнего отдыха, оздоровления, трудовой занятости несовершеннолетних граждан | человек | 160 | 120 | - 40 | 160 | | | | 120 | | -40 | | |

Директор Гудзовская Т.А.