СОВЕТ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.08.2021                                                                                     	             № 87

Об итогах выполнения Плана действий администрации Москаленского муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского района на 2021 год за 1 полугодие 2021 года

Исходя  из  целей  и  задач,  поставленных администрацией Москаленского муниципального     района     по     социально - экономическому    развитию Москаленского   муниципального  района  в 2021 году Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Руководителям      структурных      подразделений      администрации Москаленского    муниципального   района    предпринять   все    меры   для осуществления Плана действий администрации Москаленского муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского района на 2021 год в полном объеме.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам (Выходцев Д.В.), комиссию по социальным вопросам (Чумакина Н.В.).

Глава Москаленского

муниципального района	                                                           А.В. Ряполов

Председатель Совета

Москаленского муниципального района                                      Е.Ю. Наумович

ИНФОРМАЦИЯ

по итогах выполнения План действий администрации Москаленского муниципального района

по социально-экономическому развитию

Москаленского района за 1 полугодие 2021 года

Целью социально-экономического развития Москаленского муниципального района является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Москаленского муниципального района, последовательное повышение качества жизни населения района.

В целом за 1 полугодие 2021 года в районный бюджет Москаленского муниципального района собрано 83 669,9 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 53,0 % от уточненного плана 2021 года. Безвозмездных поступлений в целом получено 344 303,9 тыс. рублей или 53,0 % к уточненному плану на 2021 год.  В результате, в целом доходная часть районного бюджета Москаленского муниципального района выполнена на 53,0 %, что составило 427 973,8 тыс. рублей.

В общем объеме доходов районного бюджета безвозмездные поступления составляют 80,4 %, налоговые и неналоговые доходы – 19,6 %.

В целом расходная часть районного бюджета Москаленского муниципального района за 1 полугодие 2021 года исполнена в сумме 430 487,2 тыс. рублей при плановых назначениях 807 826,4 тыс. рублей - что составило 53,2 % к уточненному плану 2021 года.

Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета занимают расходы на социально-культурную сферу (образование, культура, социальная политика), объем которых составил в 1 полугодии 2021 года – 360 626,9 тыс. рублей или 83,8 процента к общему объему расходов районного бюджета.

Развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений деятельности по развитию района.

На территории района осуществляют производственную деятельность 6 сельскохозяйственных организаций: СПК «Сибиряк», СПК «Большевик», СХА «Родная Долина», СПК «Им. Димитрова», ОАО «Элита», ООО «Удобное».

Основная специализация – производство продукции растениеводства (50,6%), животноводства – 49,4%.

Также производственную деятельность осуществляют 60 крестьянских (фермерских) хозяйств, число личных подсобных хозяйств составляет 8797 единиц.

С 2014 года грантовую поддержку Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области получили 13 КФХ, из них 11 начинающих фермеров и 2 – семейная животноводческая ферма.

Общая площадь всех земель 247,8 тыс.га, из них 183,7 тыс.га – сельскохозяйственные угодия.

В 2021 году яровыми засеяно 106275 га, что на 1,2 % больше относительно 2020 года. Кормовыми культурами занята площадь 25810 га., их них: силосные культуры 4357 га, однолетние травы на зеленый корм, сенаж – 10675 га., многолетние травы – 10778 га., масличные культуры – 16895 га.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2021 года во всех категориях хозяйств – 26045 голов – 94,8% к прошлому году. Производство молока – 22940 тонн – 94,2% к прошлому году, производство мяса – 1515,6 тонн – 84,9% к прошлому году.

Закуп молока ведут 7 заготовителей, у ЛПХ закуплено 2 887 тонн или 94% к прошлому году. Получено субсидий 1 740 тыс. рублей.

В первом полугодии закуплены сельскохозяйственная техника и оборудование для заготовки и производства кормов, а также животноводческое оборудование на сумму 205 358 тыс. рублей, 227% от запланированного.

Предусмотрена выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам из районного бюджета в размере 30 тыс. рублей.

Проводится консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам, входящим в компетенцию отдела сельского хозяйства администрации района. За 6 месяцев 2021 года дано 420 консультаций.

Постоянно проводятся мероприятия по предотвращению возникновения и распространения особо опасных болезней на территории района.

Одним из важнейших направлений деятельности является развитие инвестиционной привлекательности района и развитие малого и среднего предпринимательства.

На конец первого полугодия 2021 года в районе зарегистрировано 369 индивидуальных предпринимателей и 60 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Объем отгруженной продукции субъектами малого предпринимательства составил 1 333,9 млн. рублей. Численность занятых на малых и средних предприятиях составила 3549 человек. При введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» количество граждан, перешедших на данный налоговый режим, ежемесячно увеличивается. Так для сравнения количество самозанятых граждан на 01.01.2021 года составляло 229 человек, на 01.07.2021 года – 387.

Существует проблема использования субъектами малого предпринимательства рабочей силы без заключения трудовых договоров.

За 1 полугодие в районе проведено 7 семинаров в формате онлайн для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса и управление предприятием. В онлайн-семинарах для малого и среднего предпринимательства, проводимые в 1 полугодии 2021 года, принимали участие как сами индивидуальные предприниматели, так и их бухгалтера.

Администрацией Москаленского муниципального района оказывается консультационная, информационная и методическая поддержка субъектов малого предпринимательства.

За первое полугодие 2021 года с индивидуальными предпринимателями заключено 10 социальный контрактов на развитие в сумме 250 тыс. рублей каждый.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 3 семьи получили социальную выплату на приобретение и строительство жилого помещения.

Оказана государственная поддержка 2-м семьям на приобретение жилого помещения или создания индивидуального жилищного строительства в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

За первое полугодие 2021 года на территории Москаленского муниципального района введено в эксплуатацию 984,2 кв. метров жилья,  с увеличением на 63,3% к аналогичному периоду прошлого года (1 полугодие 2020 год 602,7 кв. метров).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» было выделено 14 336,763 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог в р.п. Москаленки, с. Звездино и с. Екатериновка.

Ведутся проектно-изыскательские работы по объектам: «Строительство автомобильной дороги, подъезд к животноводческим помещениям СПК «Большевик» и «Строительство автомобильной дороги, подъезд к животноводческим помещениям и тракторному гаражу СПК «Большевик».

Продолжается газификация сел и деревень Москаленского района. На данный момент пройден отбор в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области для получения субсидии на строительство объекта «Сеть газораспределения по д. Губернское Москаленского района Омской области».

Ведется выполнение проектно-изыскательских работ по газификации: с.Элита, д. Помурино, д. Северное.

Завершены работы по благоустройству общественных территорий Москаленского городского поселения. 2-я очередь строительства (аллея к Обелиску воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., прилегающая территория к памятнику В.И. Ленина).

В течение 1 полугодия 20221 Москаленским отделом Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области № 1 проведена уведомительная регистрация семьи коллективных договоров – в 49 организациях района заключены коллективные договора. Коллективных трудовых споров и конфликтов в организациях муниципального района не зафиксировано.

Проведено пять заседаний районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Уровень общей безработицы в Москаленском муниципальном районе на 1 июля 2021 года составила 7,0% от численности рабочей силы и уменьшился на 1,2%  по  сравнению  с началом 2021 года (в абсолютных цифрах уменьшение с 1 026 безработных граждан на 01.01.2021 до 873 на 01.07.2021 - снижение на 153 человека).

В первом полугодии 2021 года по областной программе «Соотечественники» в Москаленский муниципальный район прибыло 3 переселенца из Республики Казахстан. Всем участникам программы оказана консультационная и правовая помощь, одному выплачено единовременное подъемное пособие (в сумме 12 тысяч рублей), еще одному участнику программы, трудоустроенному по профессии, востребованной на рынке труда муниципального района выплачена единовременная денежная выплата в сумме 50 тысяч рублей.

В первом полугодии 2021 года было проведено два заседания районной межведомственной комиссии по охране труда.

В режиме онлайн было проведено обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму, а также консультационный день по мерам снижения производственного травматизма.

В 1 полугодии мерами социальной поддержки в виде социальных выплат воспользовались более 9 тысяч жителей Москаленского района на сумму 196,1 млн. рублей. Правом льготного проезда воспользовались более 6 тысяч человек.

13 гражданам присвоено звание «Ветеран Омской области». Всего на территории Москаленского муниципального района проживает 1168 ветеранов Омской области.

По состоянию на 01.07.2021 года на территории Москаленского района зарегистрировано 115 граждан, относящиеся к категории «Сироты Великой отечественной войны»

По состоянию на 01.07.2021 года на территории Москаленского района зарегистрировано 1 003 многодетных семей (в них проживает 3 687 ребенка). Продолжилась работа по предоставлению семьям при рождении третьего (либо последующего) ребенка дополнительной меры социальной поддержки – областного материнского (семейного) капитала. За 6 месяцев использовалась средства  материнского  капитала на общую сумму 1,42 млн. руб. Всего выдано 1 003 сертификата.

Важным направлением является поддержка семей, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет, с совокупным доходом ниже прожиточного минимума. Пособие на ребенка получают 1 928 семей (в них проживают 4 271 ребенок).

За первое полугодие 2021 года субсидии на оплату жилого помещения получили 185 семей на сумму 3,4 млн.рублей (средний размер субсидии составил 1 774,52 рублей).

В течение 1 полугодия 2021 года социальную помощь получили 69 семей на сумму  273,5  тысяч  рублей,  заключено  88  социальных  контрактов  на сумму 6  231 тысяча  рублей,  материальную  помощь получили 7 семей на сумму 142,7 тыс.рублей

Для того чтобы приблизить социальную помощь в учреждении введены ставки социальных участковых на территории 6 сельских поселений (Новоцарицынское, Гвоздевское, Екатериновское, Краснознаменское, Звездинское, Элитовское, Роднодолинское).

Создан сайт Москаленского отдела Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области №1, также создана группа отделения профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия в социальной сети «В Контакте», что позволяет оперативно отвечать на возникающие вопросы, реагировать на сложившиеся ситуации.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения» на базе «Дистанционной приемной» оказано 312 консультаций.

При поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко реализуется комплексная программа «Ветер перемен» медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью, допускающих насильственные методы воспитания детей, социальные услуги получили: 20 родителей, 30 взрослых членов семьи, 50 детей. От алкогольной зависимости было пролечено 8 человек, трудоустроено – 9.

Для подростков работает правовой клуб профилактической направленности «Фемида» (более 90 подростков приняли в нем участие), организованы кружки и клубы досуговой направленности: «Кактусенок», «Автокласс», «Мой компьютер», «Выжигание», «Игровая комната», «Оригами» и др. в волонтерском клубе «Звезда» проведено 36 занятий для 114 детей и их родителей.

На 1 июля количество инвалидов составило 1 727 человек и 145 семей, в которых воспитываются 180 детей-инвалидов.

Учреждением, в работе с инвалидами, используется широкий арсенал реабилитационных методик: массаж, лечебная физкультура, гидромассажные ножные ванны, ингаляционная терапия.

За полугодие 345 инвалидов получили услуги на базе учреждения, 141 ребенок-инвалид – медико-социальную, психолого-социальную, социально-педагогическую помощь. 60 детей такую же помощь получили при выезде специалистов в отдаленные населенные пункты района.

В целях оказания разовой материальной помощи многодетным семьям, неработающим пенсионерам, гражданам, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Омскую область, семьям, находящимся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, выдано 4 390 продуктовых наборов.

Организована опека над 90 недееспособными совершеннолетними гражданами, 33 опекуна получают ежемесячную денежную выплату.

По состоянию на 1 июля 2021 года в Москаленском районе 87 организаций имеют паспорта доступности.

По состоянию на 1 июля 2021 года в школах обучается 4053 ребёнка, детские сады посещают 1141 детей, дополнительные образовательные учреждения – 3455 детей.

Работа по постановке детей на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные учреждения осуществляется через систему АИС «Комплектование». Предоставлены места в Дошкольные образовательные учреждения 94 детям, очередность составляет 244 ребенка, из них в возрасте от 3 до 7 лет.

Продолжается создание условий в общеобразовательных учреждениях Москаленского муниципального района для реализации прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 147 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которые не могут посещать образовательные учреждения по состоянию здоровья, ведется обучение на дому.

564 обучающихся приняли участие в творческих и интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, организованных на муниципальном уровне. Победителями и призерами стали 321 обучающихся. В соревнованиях, конкурсах и олимпиадах областного уровня приняли участие 169 обучающихся, победителями и призерами стали – 142. В соревнованиях, конкурсах и олимпиадах на федеральном и международном уровнях – 39 обучающихся, победителями стали – 4.

В 2020/2021 учебном году 6 молодых специалистов приняты на работу в общеобразовательные учреждения.

За 1 полугодие 2021 года было выявлено 5 детей оставшихся без попечения родителей, из них 2 было в другой район, 2 возвращены родителям, 1 ребенок передан в замещающую семью Москаленского района. На отчетную дату в 68 замещающих семьях воспитывается 108 детей, на которых своевременно выплачиваются денежные пособия.

На выполнение противопожарных мероприятий образовательных учреждений огнезащитным составом освоено 130,0 тысяч рублей бюджета Москаленского района.

На приобретение мебели и оборудования в кабинеты информатики: столы, подъемные стулья и пр. было освоено 667,4 тыс. рублей из местного бюджета.

На дезинфекцию образовательных учреждений из средств местного бюджета потрачено 233,0 тыс. рублей и 340,0 тыс. рублей на приобретение хозяйственных материалов.

В целях подготовки общеобразовательных учреждений к летней и осенней оздоровительной компании 2021 года (лагерь с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях) на средства местного бюджета выполнено следующее:

- проведены ремонтные работы и приобретено технологического оборудования и посуды для столовых на сумму 324,0 тыс. рублей;

- проведена дератизация помещений, аккарицидная обработка пришкольных территорий УО специализированной организацией-ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе» на сумму 150,0 тыс. рублей;

- произведена оплата Медицинскому центру «Доброе дело» на прохождение медицинской комиссии работниками УО на сумму 719,0 тыс. рублей. На проведение ПЦР тестов потрачено 415,0 тыс. рублей;

- произведена оплата обучения работников УО в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе» на сумму 217,0 тыс. рублей.

В 2021 году были продолжены ремонтные работы (начатые в 2020 году) по подготовке оздоровительного лагеря «Березка» к летнему сезону оздоровления несовершеннолетних детей. Были выполнены работы по демонтажу железных конструкций на территории лагеря, замена входных ворот, ремонтные и покрасочные работы. Работы по очистки территорий от зарослей кустарника, работы по выравниванию территории грунтом и ремонту дорожек насыпным материалом и пр. общая сумма освоенных средств составила 600,0 тыс. рублей из областного бюджета и 160,0 тысяч рублей бюджета Москаленского муниципального района.

В рамках подготовки к спортивному празднику «Королева спорта – Красное Знамя 2021» проходившему на базе Краснознаменской средней школы были выполнены ремонтные работы и приобретено оборудование (прежде всего для столовой, включая посуду) на общую сумму 320,0 тыс.рублей.

На приобретение запасных частей и выполнения ремонтных работ автомобильного транспорта оборудования за 1-е полугодие 2021 год было освоено 638,6 тыс.рублей из бюджета Москаленского муниципального района.

На замену приборов учета воды и топливно-энергетических ресурсов израсходовано 103,3 тыс.рублей.

В течение первого полугодия были приобретены и установлены водонагреватели в детские сады «Радуга», «Радость», в Роднодолинскую и Майскую школы (43,90 тыс. рублей), входная дверь в детский сад «Радуга» (7,6 тыс. рублей), окна и двери в Элитовскую школу (65,2 тыс. рублей) и проведены работы по испытанию пожарных лестниц в детском саду «Тополек» (50,0 тыс. рублей).

В течение первого полугодия были созданы Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Москаленский лицей» и МБОУ «Роднодолинская СОШ» в рамка реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Ремонтные работы 3-х кабинетов в двух общеобразовательных учреждениях полностью завершены. Осуществлена поставка мебели и современного, высокотехнологического оборудования. За счет средств федерального бюджета осуществлена поставка учебного оборудования в соответствии со стандартным комплексом в МБОУ «Роднодолинская СОШ» и профильным комплектом в МБОУ «Москаленский лицей» для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология».

На ремонт спортивного зала в МБОУ «Екатериновская СОШ» выделено денежных средств на сумму 1 741,87 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1,69 млн. рублей, областной бюджет – 34,46, местный бюджет – 17,41).

Продолжается реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» общеобразовательных учреждениях Москаленского муниципального района: Гимназия им. Горького А.М., Алексеевской СОШ, Москаленской СОШ №3, Звездинской СОШ, Ильичевской СОШ и Элитовско СОШ. В рамках реализации данного проекта общеобразовательные учреждения оснащаются оборудованием для внедрения целевой модели цифровой среды: ноутбуки, МФУ, ПАК учителя, интерактивный комплекс и др. поставка современного оборудования планируется до конца 2021 года.

Проводимая с 2019 года национальная программа «Цифровая экономика Российской федерации», по подключению образовательные организаций к сети передачи данных, освоена на 69,9 % (установлено в 16 общеобразовательных организаций из 29). К 30.09.2021 года планируется полностью завершить проект.

В 71 учреждении дополнительного образования в сфере культуры обучается 589 детей.

В 1 полугодии 20201 года работниками культурно-досуговых учреждений района было проведено 1 094 мероприятий, с числом посетителей более 60 тысяч человек, организовано 7 890 посещений краеведческого музея и 130 395 посещений муниципальных библиотек (различных изданий поступило 1213 экземпляров – размер совокупного библиотечного фонда составил 226 244 экземпляров). Из средств муниципального бюджета на комплектование библиотечного фонда направлено 108,0 тыс. рублей. Все библиотека района оснащены компьютерным и телекоммуникационным оборудованием. Общедоступными муниципальными библиотеками в электронном виде предоставляется услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг».

За полугодие 2021 года 150 детей, обучающихся в МКУ ДО Москаленского муниципального района, приняли участие в творческих мероприятиях международного, всероссийского и областного уровня.

В связи с ограничениями по COVID-19 мероприятий проводится намного меньше, чем в предыдущие годы, но план проведения мероприятий выполняется в полном объеме.

Доходы учреждений культурно-досугового типа от предпринимательской деятельности составили 544,48 тыс. рублей, средства направлены на модернизацию материально-технической базы учреждений.

Работают 127 коллективов самодеятельного народного творчества с общим числом участников 1 544 человек.

В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году продолжается капитальный ремонт здания МКУ «Детская школа искусств им. Зонова И.Н.» (корпус №1: крыша, перекрытие, двери, отопление, внутренняя и внешняя отделка, вентиляция, крыльцо; корпуса №2: установка электро- и светового оборудования, установка сантехники, внутренние отделочные работы). По итогам первого полугодия работа выполнена на 75%, планируемая дата завершения ремонтных работ 25 августа 20210 года.

По программе «Творческие люди» в Краснознаменскую библиотеку была приобретена мебель. Также планируется поставка новой мебели в МКУ ДО «Москаленская детская школа искусств им. Зонова И.Н.» в рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма».

Ведутся работы по ремонту системы отопления и замене окон в рамках регионального проекта «Культура малого села» в Звездинском СДК, Алексеевском СДК, Добропольском СДК, Клаусовском СДК.

Исполнение Плана действий

по социально-экономическому развитию Москаленского муниципального района

Омской области на 2021 год за первое полугодие 2021 года

| № п/п | Содержание | Информация об исполнении | Исполнитель, срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики |  |  |  |
| 1.1. Создание благоприятного инвестиционного климата, поддержка предпринимательской инициативы |  |  |  |
| Цель: содействие в привлечении инвестиций (в том числе иностранных инвестиций) и преимущественном направлении их на создание новых и модернизацию существующих производств посредством внедрения новой системы стимулирования инвестиционной деятельности в Москаленском районе, установления режима наибольшего инвестиционного благоприятствования |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечить привлечение средств федерального и регионального бюджетов для реализации инвестиционных проектов на территории Москаленского района | Отбор на предоставление субсидий будет проведен во втором полугодии 2021 года | Отдел по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 1.1.2 | - Продолжить формирование реестра инвестиционных площадок в Москаленском муниципальном районе, предназначенных для реализации инвестиционных проектов | Ведется регулярный мониторинг имеющихся инвестиционных площадок с целью добавления их в реестр. | Отдел по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (первый квартал) |
| 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Цель: обеспечение благоприятных условий для развития и стимулирования деятельности малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры его поддержки, повышение конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечить привлечение средств федерального и регионального бюджетов в объеме не менее 200 тыс. рублей на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Продолжить предоставление поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. | Грантовая поддержка субъектам малого предпринимательства в первом полугодии 2021 года не предоставлялась. Отбор на предоставление субсидий будет проведен во втором полугодии 2021 года. По результатам отбора планируется предоставление поддержки одному субъекту малого предпринимательства | Отдел по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 1.2.2 | Проводить мониторинг эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Проводится ежемесячный мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| Раздел 2. Структурная политика в экономике |  |  |  |
| 2.1. Промышленное производство |  |  |  |
| Цель: обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства за счет дальнейшей мобилизации ресурсов, создания условий для производственной модернизации и технологического обновления промышленных предприятий, выпуска новых видов конкурентоспособности высокотехнологичной продукции |  |  |  |
| 2.1.1 | Добиться объема внутреннего валового продукта более 7,2 млрд. рублей, с ростом на 2,8 процента к уровню 2020 года | За первое полугодие 2021 года объем внутреннего валового продукта составил более 4 млрд. рублей. | Отдел по экономической политике и управлению имуществом Москаленского муниципального района, во взаимодействии с предприятиями района (в течение года) |
| 2.2. Агропромышленный комплекс |  |  |  |
| Цель: модернизация агропромышленного комплекса на основе внедрения современных технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции и привлечения инвестиций в отрасль, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья, произведенного на территории Омской области, расширение рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей |  |  |  |
| 2.2.1 | Реализовать мероприятия, направленные на: - сохранение поголовья крупного рогатого скота на уровне 2020 года; - увеличение объема производства молока на 1 % и мяса на 1 %; - обеспечение заготовки неконцентрированных кормов по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для обеспечения кормами зимне-стойлового периода 2021-2022 годов; - организовать стабильную работу пунктов закупки сельскохозяйственной продукции у населения на территории муниципального района. Добиться роста объемов закупки молока в личных подсобных хозяйствах не менее одного процента. | За 1 полугодие 2021 года были достигнуты следующие показатели: - поголовья крупного рогатого скота на 1июля 2021 года во всех категориях хозяйств – 26045 голов, 94,8 % к прошлому году - производство молока – 22940 тонн, 94,2 % к прошлому году - производство мяса 1515,5 тонн, 84,9 % к прошлому году. Имеется остаток кормов с прошлого года - зимне-стойлового периода 2020-2021 годов 14,4 ц.к.ед. Заготовлено 3,6 ц.к.ед. Всего заготовлено 18 ц.к.ед. - Закуп молока ведут 7 заготовителей, закуплено 2887 тонн или 94 % к прошлому году. Охвачено 92 % населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов района. | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 2.2.2 | Содействовать технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в обновлении машинно-тракторного парка, прежде всего сельскохозяйственных машин и оборудования для заготовки и производства кормов, а так же животноводческого оборудования на сумму не менее 90 млн. руб. | За 1 полугодие 2021 года закуплены сельскохозяйственные машины и оборудование для заготовки и производства кормов, а так же животноводческое оборудование на сумму 205358 тыс. руб., 227 % от запланированного. | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 2.2.3 | Продолжить реализацию мероприятий по повышению почвенного плодородия и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения: - предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий; - внесения в почву не менее 130 тыс. тонн органических удобрений и 500 тонн действующего вещества минеральных удобрений. | В первом полугодии внесено в почву 111080 тыс. тонн органических удобрений на площадь 3100 га (90,7 % от плана) и 1579 тонн действующего вещества минеральных удобрений на площади 29454 га, 316 % от плана. Протравлено семян 12606 тонн, приобретено 892 т элитных семян. Проведена гербицидная обработка на площади 97296 га, проведена инсектицидная обработка на площади 58636 га, проведена фунгицидная обработка на площади 30718 га. | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 2.2.4 | Осуществить комплекс мер по увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, в том числе: - продолжение субсидирования граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих производство и реализацию молока на переработку. | За первое полугодие 2021 года закуплено молока в ЛПХ – 2887 тонн, на уровне прошлого года, субсидировано молока - 830 тонн. Получено субсидий 1740 тыс. руб. | Управление сельского хозяйства и продовольствия Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 2.2.5 | Осуществить комплекс мер по развитию инфраструктуры и продвижению продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей на потребительский рынок посредством: - обеспечения расширенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничной продаже сельскохозяйственной продукции на продовольственных рынках г. Омска и Москаленского муниципального района. | Развита торговля на рынке выходного дня, где имеется более 50 торговых мест (стоимость аренды 1 кв.метра от 50 до 150 рублей), Также очень хорошо организована работа мини рынка, имеется более 30 торговых мест (стоимость аренды 1 кв.метра от 10 до 20 рублей), где ежедневно, кроме воскресенья, ЛПХ торгуют своими продуктами. Постоянно ведется торговля картофелем и овощами на ежедневном рынке и рынке выходного. | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 2.2.6 | Реализовать меры, направленные на повышение профессионального и образовательного уровня работников, привлечение высококвалифицированных кадров предусмотрев: - выплату единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса; - привлечь к работе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах не менее одного квалифицированного молодого специалиста. | Предусмотрена выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам из районного бюджета в сумме 30 тыс. руб. | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 2.2.7 | Содействовать улучшению работы системы консультирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. | Постоянно проводится консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей по вопросам входящим в компетенцию управления сельского хозяйства и продовольствия Администраци района. За 6 месяцев 2021 года сельхозтоваропроизводителям дано 420 консультаций. | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 2.2.8 | Обеспечить реализацию мероприятий по предотвращению возникновения и распространения особо опасных болезней на территории района. | Постоянно проводятся мероприятия по предотвращению возникновения и распространения особо опасных болезней на территории района. | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района и ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Москаленскому району» (в течение года) |
| 2.3. Строительство жилья, строительство дорог, жилищно-коммунальный комплекс |  |  |  |
| Цель: улучшение жилищных условий населения Москаленского муниципального района, дальнейшее развитие и модернизация сети автомобильных дорог, повышение транспортной доступности до уровня, гарантирующего экономическую целостность и социальную стабильность района, обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами, создание комфортных условий проживания за счет строительства объектов инженерной инфраструктуры, повышение уровня благоустройства жилищного фонда |  |  |  |
| 2.3.1 | Продолжить реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» с вводом в эксплуатацию не менее 2,0 тыс. кв. м общей площади жилых домов на территории Москаленского муниципального района Омской области. | За первое полугодие 2021 года введено в эксплуатацию 984,2 кв. м. жилья | Отдел строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского городского поселения (в течение года) |
| 2.3.2 | Оказать государственную поддержку в строительстве и приобретении жилья на территории Москаленского муниципального района Омской области не менее 2 молодым семьям, в том числе за счет предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства на безвозмездной основе | Была оказана государственная поддержка двум семьям (12 человек) участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» было выплачена социальная выплата в размере 2727345,60 руб. | Отдел строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского городского поселения, Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в течение года) |
| 2.3.3 | Оказывать комплексную помощь многодетным семьям, получившим земельные участки для индивидуального жилищного строительства на безвозмездной основе, в том числе: - в оформлении разрешительных документов на строительство; - по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой; - за счет участия граждан в региональных программах оказания поддержки при ипотечном жилищном кредитовании | Оказываются государственные услуги по предоставлению государственных услуг по выдаче разрешений на строительство. | Отдел строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с бюджетным учреждением Омской области "Агентство жилищного строительства Омской области" (в течение года) |
| 2.3.4 | Продолжить проведение мероприятий по модернизации и развитию сети автомобильных дорог Москаленского района за счет средств дорожного фонда Омской области, в том числе: - участие в отборе муниципальных образований по ремонту автомобильных дорог | Принимали участие в отборе муниципальных образований по ремонту автомобильных дорог. Проведены четыре электронных аукциона на сумму 10 375 312,3 руб. | Отдел строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области ( в течение года) |
| 2.3.5 | Произвести пусконаладочные работы на объекте «Внутрипоселковые водопроводные сети в с. Тумановка Москаленского района Омской области (2-я очередь строительства – насосная станция)» и на объекте «Водоснабжение с. Ильичевка». | Пусконаладочные работы на объекте «Внутрипоселковые водопроводные сети в с. Тумановка Москаленского района Омской области (2-я очередь строительства – насосная станция)» и на объекте «Водоснабжение с. Ильичевка» еще не выполнены. | Отдел строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, администрациями сельских поселений (в течение года) |
| 2.3.6 | Подать заявку для участия в отборе в государственной Программе «Комплексное развитие сельских территорий» для реализации проекта «Реконструкция сетей водопровода в с. Красное Знамя» | Была подана заявка для участия в отборе государственной Программе «Комплексное развитие сельских территорий» для реализации проекта «Реконструкция сетей водопровода в с. Красное Знамя» | Отдел строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Краснознаменского сельского поселения (в течение года) |
| 2.3.7 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги, подъезд к животноводческим помещениям СПК "Большевик" в деревне Ивановка Москаленского муниципального района Омской области" | Ведутся проектно-изыскательские работы по объекту: "Строительство автомобильной дороги, подъезд к животноводческим помещениям СПК "Большевик" | Отдел строительства, газификации, архитектуры, транспорта и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Ивановского сельского поселения |
| 2.3.8 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги, подъезд к животноводческим помещениям и тракторному гаражу СПК "Большевик" в деревне Спартак Москаленского муниципального района Омской области" | Ведутся проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство автомобильной дороги, подъезд к животноводческим помещениям и тракторному гаражу СПК "Большевик" | Отдел строительства, газификации, архитектуры и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Ивановского сельского поселения и (в течение года) |
| 2.3.9 | Строительство внутрипоселкового газопровода в д. Губернское. | Пройден отбор в Министерстве сельского хозяйства для получения субсидии для строительства объекта «Строительство сети газораспределения по д. Губернское» | Отдел строительства, газификации, архитектуры и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Ильичевского сельского поселения и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (в течение года) |
| 2.3.10 | Выполнение проектно-изыскательских работ по газификации: с. Элита; д. Помурино; д. Северное. | Выполняются проектно-изыскательские работы по газификации:с. Элита; д. Помурино; д. Северное. | Отдел строительства, газификации, архитектуры и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Элитовского сельского поселения и жителями (в течение года) |
| 2.3.11 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Москаленского городского поселения Москаленского района Омской области. 2-я очередь строительства. (аллея к Обелиску воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.; прилегающая территория к памятнику В.И. Ленина) | Выполнены работы по благоустройству общественных территорий Москаленского городского поселения | Отдел строительства, газификации, архитектуры и ЖКК администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского городского поселения и Министерство энергетики и жилищно -коммунального комплекса Омской области (в течение года) |
| Раздел 3. Социальное развитие, профилактика и снижение социального неблагополучия |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение занятости населения и повышение заработной платы |  |  |  |
| Цель: создание условий для обеспечения эффективной занятости населения, роста благосостояния населения Омской области, в то числе за счет повышения уровня заработной платы |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечить рост среднемесячной номинальный начисленной заработной платы работников организаций всех форм собственности на 6 процентов, или до уровня не ниже 31 тыс. рублей | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций всех форм собственности в первом полугодии 2021 года составила 30500 руб., что на 4,5 % выше аналогичного периода 2020 года (29200 руб.) | Отдел по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.1.2 | Продолжить реализацию государственной политики содействия занятости населения и обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реализации подпрограммы "Содействие занятости населения Омской области" государственной программы Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области": 1) Трудоустройство при содействии службы занятости не менее 72,7 процентов от обратившихся в центр занятости; 2) Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе: - организация профессиональной ориентации граждан, не менее 1291 человека; - психологическая поддержка безработных граждан, не менее 111 человек; - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда не менее 96 человек; - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан не менее 30 человек; - организация проведения общественных работ, не менее 121 человека; - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, не менее 105 человек; - организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, не менее 7 человек; - мероприятия по профессиональному обучению отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных не менее 3 человек; - мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, не менее 1 человека; - мероприятия по содействию безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, не менее 1 человека; -мероприятие по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан, не менее 6 человек. 3) Обеспечение коэффициента напряженности (незанятых граждан на 1 вакансию) на рынке труда не более 2,3. 4) Обеспечение доли молодежи в общей численности безработных граждан не более 20 процентов. | За первое полугодие 2021 года в КУ ЦЗН Москаленского района (далее – Центр занятости): 1) За содействием в поиске подходящей работы обратилось 847 человек, из них было трудоустроено 516 человек, что составило 60,9 процентов от обратившихся в центр занятости; 2) Оказаны государственные услуги в области содействия занятости населения, в том числе: - организация профессиональной ориентации граждан- 741 человек; - психологическая поддержка безработных граждан- 57 человек; - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - 52 человека; - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан - 32 человека; - организация проведения общественных работ - 32 человека; - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 175 человек; - организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 9 человек; - мероприятия по профессиональному обучению отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных - 3 человека; - мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 0 человек; мероприятия по содействию безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, 0 человек; -мероприятие по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан, не менее 9 человек. 3) Коэффициент напряженности (незанятых граждан на 1 вакансию) на рынке труда 1,5 4) Доля молодежи в общей численности безработных граждан составила 13,3 процента. | КУ Омской области "центр занятости населения Москаленского района" во взаимодействии с Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району, органами местного самоуправления Омской области (в течение года) |
| 3.1.3 | Обеспечивать сохранение и развитие кадрового потенциала Москаленского муниципального района Омской области, в том числе посредством: - проведения мониторинга предполагаемого высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также введения работодателями режимов неполной занятости; - проведения мониторинга и прогнозирования потребности районного рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих с учетом демографических и миграционных процессов; - оказания профориентационных услуг не менее 1291 человеку | Численность работников, заявленных к высвобождению в целом по Москаленскому району за первое полугодие 2021 года, составила 24 человека, состоялось высвобождение 11 человек. За первое полугодие 2021 года численность граждан, получивших государственную услугу по профориентации составила - 212 человек | КУ Омской области «Центр занятости населения Москаленского района»во взаимодействии с Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району, администрацией городского и сельских поселений Москаленского муниципального района Омской области. (в течение года) |
| 3.2. Развитие системы образования |  |  |  |
| Цель: обеспечение доступности услуг дошкольного образования, развитие негосударственного сектора дошкольного образования, обеспечение предоставления качественного общего, дополнительного и профессионального образования, совершенствование условий, обеспечивающих безбарьерную среду для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня кадрового обеспечения образовательных учреждений |  |  |  |
| 3.2.1 | Способствовать созданию надлежащих условий для получения детьми дошкольного, общего и дополнительного образования | В образовательных организациях Москаленского района выполнены противопожарные мероприятия: категорирование объектов образования, обработка чердачных помещений образовательных учреждений огнезащитным составом. На эти цели освоено 130,00 тыс. рублей бюджета Москаленского района. В образовательных организациях Москаленского района приобретено различная мебель и оборудование: столы, подъемно-поворотные стулья в кабинеты информатики и пр. На эти цели освоено 667,40 тыс. рублей бюджета Москаленского района. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения, снижения рисков инфекционной заболеваемости детей в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов была осуществлена дезинфекция помещений в образовательных учреждениях. На эти цели освоено 233,00 тыс. рублей бюджета Москаленского района. На приобретение хозяйственных материалов для функционирования организаций образования было израсходовано 340,00 тыс. рублей бюджета Москаленского муниципального района в 1-м полугодии 2021 года. В течение 1-го полугодия 2021 года были приобретены и установлены: водонагреватели в детские сады «Радуга», «Радость», в Роднодолинскую и Майскую школы (43,90 тыс. руб.); входная дверь в детский сад «Радуга» (7,60 тыс. руб.); окна и двери в Элитовскую школу (65,20 тыс. руб.) и проведены работы по испытанию пожарных лестниц в детском саду «Тополек» (50,00 тыс. руб.). В течение первого полугодия 2021 года за счет средств муниципального бюджета (1,689 млн. рублей) были созданы Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Москаленский лицей» и МБОУ «Роднодолинская СОШ» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Ремонтные работы 3-х кабинетов в двух общеобразовательных учреждениях полностью завершены. Осуществлена поставка мебели и современного, высокотехнологичного оборудования. Также за счет средств федерального бюджета осуществлена поставка учебного оборудования в соответствии со стандартным комплектом в МБОУ «Роднодолинская СОШ» и профильным комплектом в МБОУ «Москаленский лицей» для изучения предметов «Физика», «Химия» и «Биология». В первом полугодии 2021 года в МБОУ «Екатериновская СОШ» были проведены ремонтные работы спортивного зала на средства субсидии, предоставленной бюджету Москаленского района в соответствии с конкурсным отбором муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На эти цели выделено 1,69 млн. рублей из федерального бюджета, 34,46 тыс. рублей бюджета Омской области и 17,41 тыс. рублей бюджета Москаленского муниципального района. | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.2 | Способствовать созданию надлежащих условий для получения детьми дошкольного образования, через систему АИС ДОУ | Работа по постановке детей на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) осуществляется через систему АИС «Комплектование». Предоставлены места в ДОУ 94 детям. Очередность составляет 244 ребенка, из них в возрасте от 3 до 7 лет 66 детей. Всем желающим посещать ДОУ будут предоставлены путевки в соответствии с очередностью. | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.3 | Разработка и реализация в общеобразовательных организациях программы воспитательной работы на основании Федерального закона №304-ФЗ от 31 июля 2020 года | На дату 01 августа 2021 года программы воспитания разработаны всеми ОУ и направлены в Институт развития образования на согласование. С 1 сентября 2021 года начнется их реализация в образовательных организациях. | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.4 | Реализация целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей на территории Москаленского муниципального района | За первое полугодие 2021 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 56,8% (3455 детей), из них по сертификатам финансирования обучается 1048 детей, что составляет 17,2% от общего числа детей 5-18 лет, проживающих на территории Москаленского района (по данным Росстата). Всего сертификатов с номиналом выдано 1165 детям. 16 дополнительных общеобразовательных программ получили положительные экспертные заключения на региональном уровне независимой оценкой качества дополнительных общеобразовательных программ. 23 июня 2021 состоялась II областная конференция «Внедрение Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Омской области: итоги и перспективы», где специалисты Москаленского опорного центра выступили с докладом по теме «Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ и внедрение новых форм организации обучения». | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.5 | Продолжить создание условий для реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе в форме дистанционного обучения. Создание условий, необходимых для обеспечения доступности общеобразовательных организаций для маломобильных групп населения | Для 147-ми обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей - инвалидов, которые не могут посещать образовательное учреждение по состоянию здоровья, в течение 2020/2021 учебного года было организовано обучение на дому. Для 4 обучающихся из 2 ОУ, находящихся на домашнем обучении, было организовано обучение с использованием компьютерного оборудования с применением дистанционных технологий (компьютерное оборудование, Интернет). | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.6 | Продолжить развитие системы поддержки талантливых детей, в том числе за счет обеспечения участия и поощрения одаренных детей - победителей и призеров соревнований, конкурсов и олимпиад муниципального, областного, Всероссийского уровней | Обеспечено участие обучающихся в творческих и интеллектуальных соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. На муниципальном уровне в данного рода состязаниях приняли участие 564 обучающихся. Из них стали победителями и призёрами – 321 обучающийся. В соревнованиях, конкурсах и олимпиадах областного уровня приняли участие 169 обучающихся. Из них стали победителями и призёрами – 142 человека. В соревнованиях, конкурсах и олимпиадах на федеральном и международном уровнях – 39 обучающихся. Из них стали победителями – 4 человека. Всего за I полугодие 2021 года приняли участие в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня – 4063 обучающихся. Из них стали победителями и призерами – 580 обучающихся: - муниципальный турнир по лазертагу, посвященный 77 -летию снятия блокады Ленинграда; кубок Москаленского района по скалолазанию; районный хореографический фестиваль «Калейдоскоп талантов»; муниципальный этап Всероссийск5ого конкурса юных чтецов «Живая классика»; районный конкурс детской эстрадной и народной песни «Синяя птица»; районный смотр-конкурс детского художественного творчества «Музыкальная шкатулка»; муниципальный этап XXIII международного фестиваля «Детство без границ»; муниципальный этап областного фестиваля - конкурса «Красота спасёт мир», приуроченного к 95-летию создания БУ ДО «Обл СЮН»; - областной конкурс детских творческих работ «Святитель Николай Чудотворец в жизни сибирского казачества»; областной фестиваль детского и молодежного творчества «Я росинка твоя, Россия» (номинация «вокал», «хореография», «театр мод»); областной конкурс в рамках Акции «Спорт против наркотиков»; открытое первенство Азовского немецкого муниципального района по скалолазанию «Золотой зацеп»; областной детский фестиваль народной культуры «Живая нить традиций»; областной этап XXIII международного фестиваля «Детство без границ»; VII Международный конкурс педагогического мастерства и детско-юношеского творчества «Рождественский камертон» (в онлайн формате); открытый городской конкурс театров моды «Модный ветер»; Областной фестиваль-конкурс «Благовест»; региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; - всероссийская НПК «Туристические и экологические маршруты России»; международный конкурс творческих коллективов «Черемуха душистая»; Международный конкурс детского творчества «Родина моя». | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.7 | Организовать участие обучающихся школ района в спортивных соревнований областного, Всероссийского и международного уровней, в том числе – районных и областных спартакиадах сельских школьников, сельских спортивно - культурных праздниках "Праздник Севера", "Королева спорта» | Организовано участие обучающихся ОУ в спортивных соревнованиях районного уровня: зимняя спартакиада обучающихся Москаленского района «Снежинка - 2021» и летняя – «Колосок-2021», спортивно-культурные праздники: «Праздник Севера – Москаленки–2021» и «Королева спорта – Красное Знамя-2021», открытое первенство Москаленского района по мини-футболу на снегу, открытое первенство Москаленского района по хоккею с шайбой, открытое первенство Москаленского района по шахматам, открытое первенство Москаленского района по лыжным гонкам, открытое первенство Москаленского района по шорт-треку, открытое первенство Москаленского района по многоборью ГТО, олимпиады «Спортивные надежды», «Орбита чемпионов», открытое первенство Москаленского района по гиревому спорту, открытое первенство Москаленского района по волейболу, муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Первенство Любинского района по хоккею с шайбой; открытое первенство по баскетболу; XXVIIIлетний областной спортивно-культурный праздник сельских обучающихся Омской области по волейболу, шахматам, тяжелой атлетике, греко-римской борьбе, мини-футболу, русской лапте, гиревому спорту. | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.8 | Создавать условия для развития кадрового потенциала в сфере образования, в том числе за счет: - обеспечения доли аттестованных педагогических работников; - обеспечение участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства и др. | Продолжается участие педагогических работников образовательных организаций Москаленского района в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. В марте-апреле 2021 года Институтом развития образования Омской области при поддержке Министерства образования Омской области совместно был проведен областной конкурс педагогических работников «Воспитать человека». С Москаленского района на конкурс было представлено 5 конкурсных материалов из 5 образовательных организаций: Москаленской СОШ №3, Москаленского лицея, Новоцарицынской СОШ, Кзыл – Агашской ООШ и Жанаульской ООШ. В номинации «Развитие глобальной компетентности подростков в воспитательной деятельности педагога» занял 2 место Турлыбаев М.Е., учитель истории и обществознания Жанаульской ООШ. С целью непрерывного совершенствования и развития уровня педагогического мастерства учителей гуманитарного цикла ОУ в условиях реализации ФГОС среди образовательных организаций Москаленского района был проведен муниципальный конкурс «Лучшее методическое объединение учителей гуманитарного цикла - 2021». Приняли участие 5 команд из 5 образовательных организаций: МБОУ «Новоцарицынская СОШ» (1 место), МБОУ «Звездинская СШ» (2 место), МБОУ «Екатериновская СОШ» (3 место), МБОУ «Гимназия им. Горького», МБОУ «Москаленский лицей». В период с 13 апреля по 27 мая 2021 г. состоялся областной конкурс программ внеурочной деятельности, направленных на выявление и поддержку способных и талантливых детей. От Москаленского района на конкурс представлена 1 программа внеурочной деятельности Кохан А.А., учителя начальных классов МБОУ «Гимназия имени Горького». В мае 2021 г. на Межрегиональную научно-практическую конференцию «Введение Федерального государственного образовательного стандарта: стратегии, риски, перспективы» подали заявки на участие 2 воспитателей из детского сада «Тополек». Конференция проводилась в заочной форме. В областном этапе конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» приняли участие по одному представителю педагогических работников ОУ в каждой номинации. В соответствии с планом мероприятий, направленным на улучшение состояния обучения биологии, химии в системе общего образования на территории Омской области в марте – апреле 2021 г. проводился региональный конкурс для учителей химии, биологии «Урок на 40 баллов». От Москаленского района приняла участие Елисеева Л.Н., учитель химии МБОУ «Элитовская СОШ». Доля аттестованных педагогических работников образовательных организаций Москаленского муниципального района Омской области в первом полугодии 2021 года составляет 61% от общего числа педагогических работников. | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.9 | Совершенствовать систему мер социальной поддержки, направленных на профессиональное развитие молодых специалистов, начавших работу в сфере образования, а также проведение работы со студентами педагогических вузов, обучающихся по целевым направлениям | Количество молодых специалистов, принятых н работу: - 2018/2019 учебный год: 9. - 2019/2020 учебный год: 8. - 2020/2021 учебный год: 6. Профессиональное развитие молодых педагогов образовательных учреждений реализуется через следующие мероприятия: - назначение педагога-наставника в ОУ для молодого педагога; - участие в работе муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов; - участие в региональных форумах и конкурсах (День молодого педагога в рамках Педагогического марафона, конкурс «НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА», ежегодный форум «Молодые-молодым», НПК «От теории к практике»); - консультации информационно-методического отдела по запросу. В первом полугодии 2021 года с гражданами заключены договоры о целевом обучении по условиям которых, после завершения учебного заведения высшего образования (Омского государственного педагогического университета), выпускники обязаны вернуться в Москаленский муниципальный район и отработать 3 года в образовательных учреждениях Москаленского муниципального района. По ранее заключенным договорам о целевом обучении также внесены вышеуказанные условия. Для обучающихся по договорам о целевом обучении и успешно проходящих промежуточную аттестацию предусмотрена мера социальной поддержки в виде выплаты в размере 5000 рублей из средств бюджета Москаленского муниципального района за прохождение каждой промежуточной аттестации (зимняя, летняя). | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.10 | Продолжить создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью - сохранения достигнутого уровня семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | За 1-е полугодие 2021 года было выявлено 5 детей оставшихся без попечения родителей, из них: 2 детей выбыло в другой район, 2 – возвращены родителю, 1 ребенок передан в замещающую семью Москаленского района. На дату 01 августа 2021 года в 68 замещающих семьях воспитываются 108 детей, на которых своевременно выплачиваются денежные пособия. | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.2.11 | Функционирование системы государственно-общественного управления образовательными учреждениями, в том числе за счет проведения независимой оценки качества образовательной деятельности | В 100% муниципальных образовательных учреждениях созданы и функционируют различные органы государственно-общественного управления: общее собрание (конференция) работников ОУ, педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет (совет школы), совет обучающихся, совет родителей, профсоюз работников образовательной организации, совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся. В районе действует система государственно-общественного управления образовательных учреждений, в том числе за счет проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями (далее – НОК). Охват учреждений Москаленского района, реализующих образовательные программы НОК за 2019, 2020 гг. составил 100%. Дальнейшая работа по проведению независимой оценки качества продолжится с 2022 года. Вся информация о проведении НОК в Москаленском муниципальном районе размещена на официальном сайте Управления образования и bus.gov.ru в сети Интернет. | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.3. Современная медицина |  |  |  |
| Цель: увеличение продолжительности жизни населения за счет внедрения современных технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний, снижение преждевременной смертности, привлечения населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни, повышения заинтересованности молодежи в здоровьесберегающем и здоровьеповышающем поведении |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения Москаленского района, развитие системы медицинской профилактики. Выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения (3702 человек). | По итогам 1 полугодия 2021 года выполнение плана диспансеризации определенных групп взрослого населения составило 83,0% (при плане 1851 осмотрено 1537 человека). Диспансеризация населения проводится путем углубленного обследования состояния здоровья граждан в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, факторов риска их развития. | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |
| 3.3.2 | Реализация мер вакцинопрофилактики населения, выполнение плана иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям 100%. | Реализовываются меры вакцинопрофилактики населения, проводится иммунизация в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям. По итогам 1 полугодия 2021 года выполнение плана иммунизации населения Москаленского района составило 97%. | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |
| 3.3.3 | Обеспечение оказания жителям гарантированного объема и качества медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2021 год. | Ежегодно распоряжением МЗОО для каждого бюджетного учреждения здравоохранения определяется государственное задание, в соответствии с количеством прикрепленного населения. За 1 полугодие 2021 года из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) получено – 85 305,3 тыс.руб., из областного бюджета – 4 083,0 тыс.руб. | БУЗОО Москаленская ЦРБ во взаимодействии с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области (в течение года) |
| 3.3.4 | Продолжать развитие системы обеспечения качественными и безопасными лекарственными средствами населения, в том числе: - льготного лекарственное обеспечение 3100 человек из числа инвалидов, лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний, и иных отдельных категорий граждан. | Продолжается развитие системы обеспечения качественными и безопасными лекарственными средствами населения, за 1 полугодие 2021 год количество региональных льготников составило 1021 человек, выписано рецептов 6 522 на сумму 4 608,76 тыс. руб., федеральных льготников 523 человек, выписано рецептов 3268 на сумму 6 287,94 тыс.руб. | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |
| 3.3.5 | Выполнение плана скринингового обследования на ВИЧ населения района (100%), в т.ч. обеспечить достаточный охват обследованием лиц из “групп риска” | По итогам 1 полугодия 2021 года выполнение плана обследования населения на ВИЧ составило 53% (при плане 2830 обследовано 1500 человек) | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |
| 3.3.6 | Выполнение плана флюорграфического обследования населения не менее 87 %. | Выполнение плана флюрообследования населения составило 42,3% (план 19364, осмотрено 8188 человек). | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |
| 3.3.7 | Обеспечить 100 % выполнение планов скрининговых обследований населения, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний. Обеспечить осмотрами на онкопатологию в смотровых кабинетах и структурных подразделениях, работающих в режиме смотрового кабинета не менее 60% приписного населения старше 18 лет. | За 1 полугодие 2021 год осмотрено с целью выявления онкопатологии в смотровых кабинетах и структурных подразделениях, работающих в режиме смотрового кабинета 4036 человек (от количества приписного населения в возрасте 18 лет и старше (19772) составило 20,41%) | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |
| 3.3.8 | Продолжать профориетационную работу с выпускниками школ района, по трудоустройству выпускников средних и высших медицинских учебных заведений, повышению квалификации работающих специалистов. | Продолжается профориентационная работа с выпускниками школ района на 01.07.2021 года заключено 6 договоров о целевом обучении (получили на правление 9 человек). Для повышения профессиональной компетенции за 1 полугодие 2021 года 23 медицинских работников направлены на усовершенствование (11 врач, 12 средних медицинских работников) | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |
| 3.4. Социальная поддержка населения |  |  |  |
| Цель: повышение качества жизни населения Омской области, обеспечение адресной социальной защиты социально уязвимых категорий населения, развитие востребованных моделей социальной поддержки населения Омской области, ориентированных на максимальное удовлетворение потребностей населения в социальном обслуживании, формирование эффективного механизма пособий и выплат отдельным категориям граждан |  |  |  |
| 3.4.1 | Продолжить реализацию мер по повышению социальной защищенности детей и семей с детьми. Обеспечить предоставление: - пособия на ребенка с учетом индексации на 3,7 процентов; - средств областного материнского (семейного) капитала, лицам получившим сертификат на семейный капитал; - единовременного пособия женщин, вставшим на учет по беременности и родам; - ежемесячной (ежегодной) денежной выплаты многодетным семьям; - ежемесячное пособие семьям, имеющим 5 и более детей | Пособие на ребенка выплачивается 1928 получателям на 4271 детей; Средства областного материнского (семейного) капитала выплачены 14 семьям на сумму 1 422 559,50 руб.; Единовременное пособие по беременности и родам выплачено 145 женщинам; Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям предоставляется 1003 многодетным семьям; Ежемесячное пособие семьям, имеющим 5 и более детей выплачено 160 семьям | БУ «МФЦ Москаленского района Омской области» (в течение года) |
| 3.4.2 | Продолжить предоставление мер социальной поддержки населения в денежной форме получателей – ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам Омской области | ЕДВ из средств областного бюджета выплачивается: 1012 ветеранам труда, 42 труженикам тыла, 174 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, 556 ветеранам Омской области | БУ «МФЦ Москаленского района Омской области» (в течение года) |
| 3.4.3 | Осуществлять предоставление мер социальной поддержки по проезду всеми видами пассажирского транспорта городского сообщения труженикам тыла, инвалидам и участникам войны, а так же приравненным к ним категориям граждан с использованием электронной транспортной карты | Меры социальной поддержки по проезду всеми видами пассажирского транспорта городского сообщения предоставлены 5800 льготникам | БУ «МФЦ Москаленского района Омской области» (в течение года) |
| 3.4.4 | Предоставлять гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 264 семьям | БУ «МФЦ Москаленского района Омской области» (в течение года) |
| 3.4.5 | Продолжить работу по обеспечению равного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а так же к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению | На сегодняшний день в районе проживает 1706 инвалидов, в 142 семьях воспитываются 182 ребенка-инвалида. БУ "КЦСОН Москаленского района" оформлено 87 паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в Москаленском районе. | БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района" (в течение года) |
| 3.4.6 | Реализовать меры, направленные на обеспечение доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг для граждан пожилого возраста, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества. Продолжить работу мобильных социальных служб по социальному обслуживанию граждан для оказания услуг инвалидам, гражданам пожилого возраста и иным маломобильным группам населения | Отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов за I полугодие 2021 года обслужено 988 граждан. В полугодии 2021 года БУ "КЦСОН Москаленского района" проводили ежемесячные онлайн заседания досуговых клубов. 65 граждан старше 60 лет доставлены в медицинские организации автотранспортом, закупленным в рамках федерального проекта (дополнительные скрининги). | БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района" (в течение года) |
| 3.4.7 | Предоставлять гражданам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. | Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 3393 семьям | БУ "МФЦ Москаленского района Омской области" (в течение года) |
| 3.4.8 | Предоставлять государственные и муниципальные услуги | В перечень государственных и муниципальных услуг входит 192 услуги | БУ "МФЦ Москаленского района Омской области" (в течение года) |
| 3.4.9 | Организация выезда специалиста к заявителю для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставки результатов. | Организовано 12 выездов специалиста к заявителю для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также доставки результатов. | БУ "МФЦ Москаленского района Омской области" (в течение года) |
| 3.4.10 | Осуществлять предоставление - ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей; - ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | -Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей предоставлена 400 получателям; -ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлена 254 получателям. - ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставлена 2123 получателям | БУ "МФЦ Москаленского района Омской области" (в течение года) |
| 3.5. Молодежная политика |  |  |  |
| Цель: создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи, развития творческих способностей молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде |  |  |  |
| 3.5.1 | Продолжить реализацию проектов поддержки творческой молодежи, в том числе проведение конкурсов: патриотической песни, , «Лидер и его команда», «Точка роста» и т.д. Организовать участие представителей Москаленской молодежи на областных мероприятиях, в т.ч. "Орлята России", «Сполох», «Лидер 21 века» и т.д. | В связи с пандемией «СOVID- 19» многие мероприятий отменены, некоторые мероприятия проводились в другом формате, чем было запланировано. Конкур патриотическая песня был проведен в онлайн формате «Звуки улиц» и «Победный Май» в них приняло участие более 60 человек. Конкурс «Лидер и его команда» приняло участие 7 лидеров детских объединений победительницей стала Арасланова Камила ДО «Фортуна» МБОУ «Новоцарицынская СОШ» В спартакиаде допризывной молодежи «Орлята России» приняло участие 15 команд победителями стала команда МБОУ «Звездинская СШ» они достойно представили наш район на областной спартакиаде заняли 3 место. В «Сполохе» наш район так же представляли Звездинци они стали победителями заняли 1 общекомандное место. | МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во взаимодействии с управлением культуры администрации Москаленского муниципального района, управлением образования администрации Москаленского муниципального района. (в течение года) |
| 3.5.2 | Реализовать комплекс мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи на территории района (Трудоустроить 10 подростков из группы риска) | В летний период через МКУ «Москаленский ЦРДиМ» было трудоустроено 20 несовершеннолетних 10 состоящих на различных видах учетах и 10 из семей с ТЖЧС. | МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во взаимодействии с КУ ОО «Центр занятости населения Москаленского района» (в течение года) |
| 3.5.3 | Развивать волонтерское движение среди молодежи, обеспечить реализацию молодежных добровольческих инициатив в социально значимых сферах деятельности. Организовать участие волонтерского отряда в областных конкурсах "Волонтер года", "Лучший волонтерский отряд", областном слете волонтеров, профильной смене для несовершеннолетних, занимающихся волонтерской деятельностью по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни среди сверстников, конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений и организаций "Лидер XXI века" Провести на районном уровне более 50 мероприятий с участием волонтерских отрядов. | На территории Москаленского района действуют 12 волонтерских отрядов. Проводят мероприятия по разным направлениям. Наиболее яркие и основные волонтерские мероприятия за 1 полугодие: 1.Акция «День объятий» 2.Волонтёрская акция ко дню студентов 3.Акция «Рука помощи» 4.Профилактическая акция, посвящённая Всемирному Дню борьбы с онкологическими заболеваниями. 5.Акция «День спонтанного проявления доброты» 6.Областная акция, посвящённая Всесибирскому Дню профилактики ВИЧ 7.Слёт волонтёров «Мы вместе» 8.Добровольческие акции «Весенняя неделя добра». 9.Всемирный День без табака 10.Акция «Дарить тепло и радость людям» 11.Акция «Мы дарим вам тепло своих сердец» 12.Акция «Доброта нужна всем», «Читаем книжки дошколятам», «Ромашка добрых дел» 13.Акция «Поздравь свою страну», «Тебе, Россия, посвящаем!», «Окна России» Пропаганда ЗОЖ: 1.Акция «Конфета вместе сигареты» 2.Акция «Продли линию жизни» 3.Акция «Притормози» 4.Акция к Всемирному Дню здоровья «Будьте здоровы!» 5.Акция «Школ здоровой семьи» В акциях приняли участие более 2000 участников Экологическое направление: 1.Экологический десант «Даёшь чистоту» 2.Акция «Чистое и здоровое село» 3.Экологическая акция «HELP» В акциях и мероприятиях экологического направления приняли участие более 1500 участников. В связи с пандемией « СOVID- 19» областные конкурсы "Волонтер года", " «Лучший волонтерский отряд» были отменены. Областной слет волонтеров, профильной смене для несовершеннолетних, занимающихся волонтерской деятельностью по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни среди сверстников, конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений и организаций "Лидер XXI века" так же был отменен. | МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во взаимодействии с управлением образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.5.4 | Продолжить реализацию комплекса мер по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних, социальной реабилитации, индивидуальной профилактической работе, адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | За первое полугодие были проведены ведомственные целевые профилактические мероприятия «Новогодние каникулы» 24.декадря - 8 января,«Особая Семья» 24-29 февраля, «Малыш» 24-26 марта, «Дети алкоголь 2-3 июня » «Группа» 24- 25июня, «Паспорт гражданина РФ» 22-29 июля, «Ночной правопорядок»26-29 июля. А так же в июле месяце работал палаточный лагерь «Стимул» прошло 4 смены по 25 человек .куда привлекались дети и подростки состоящие на различных видах учета. | МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.5.5 | Совершенствовать организацию физкультурно-спортивной работы с несовершеннолетними, в том числе находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья, обеспечив проведение спартакиад, физкультурно-спортивных мероприятий согласно плану учреждения. | Специалистами по работе с детьми и молодежью в сельских поселениях совместно с членами волонтерских отрядов и спортивной общественностью, приведены в порядок уличные детские и спортивные площадки. С января по июнь мероприятия проводились согласно календарному плану с соблюдениям санитарно-эпидемиологических правил. | МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.5.6 | Обеспечить охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 2000 тыс. детей и подростков, в том числе не менее 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного движения | За первое полугодие 2021г. во всех сельских поселениях проводились мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних и предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного движения. Детям и подросткам а так же их родителям раздавались листовки, памятки, проводились профилактические мероприятия различных форм (веселые старты, тренинги, спортивные соревнования, круглые столы) | МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района, управлением образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.5.7 | Совершенствовать систему патриотического воспитания молодежи, реализовать комплекс мер по профилактике экстремизма и формированию толерантности у несовершеннолетних и молодежи, проведение гражданско-патриотических мероприятий | За первое полугодие реализован комплекс мер по профилактике экстремизма и формированию толерантности у несовершеннолетних и молодежи, проведение гражданско-патриотических мероприятий: 1.Акция, приуроченная ко Дню Воинской Славы России «Блокадный Ленинград» 2.Акция, приуроченная ко Дню Воинской Славы России «День Победы в Сталинградской битве» 3.Всероссийская акция «Я – гражданин России» 4.Районная игровая акция «Победа» 5.Районная игровая акция «Слава» 6.Спартакиада допризывной молодёжи «Честь имею» 7.Акция «В центре внимания – герои!» 8.Молодёжная патриотическая акция «Память живых» 9.Акция «Георгиевская ленточка» 10.Акция «Ради жизни на Земле» В мероприятиях приняли участие более 2000 участников. В подготовке и проведении мероприятий были задействованы 12 волонтёрских отрядов. | МКУ «Москаленский ЦРДиМ» во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района, управлением образования администрации Москаленского муниципального района, управлением культуры администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.6. Здоровый образ жизни |  |  |  |
| Цель: создание благоприятных условий, способствующих росту популярности среди населения активных занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие детского спорта, дальнейшее укрепление материальной базы спортивных объектов |  |  |  |
| 3.6.1 | Организовать проведение спортивно - массовых мероприятий, в том числе: - районный спортивно - культурный праздник "Праздник Севера – Москаленки - 2021»; - районный спортивно - культурный праздник "Королева спорта – 2021» ; - легкоатлетическая эстафета посвященная Дню победы; - районные соревнования по легкой атлетике, футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам, зимнему полиатлону, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, шорт-треку, мини - футболу на снегу. | В первом полугодии 2021 года: - Провели предварительные соревнования в зачет районного спортивно – культурного праздника «Праздник Севера – Москаленки - 2021» по хоккею с шайбой, лыжным гонкам, мини – футболу на снегу, шорт – треку, полиатлону, пулевой стрельбе; - Провели районный спортивно – культурный праздник «Праздник Севера – Москаленки - 2021»; - провели Чемпионат района по хоккею с шайбой; - провели районные турниры по футзалу, волейболу, баскетболу; С марта по июнь проводились предварительные соревнований в зачет районного спортивно - культурного праздника "Королева спорта –Красное Знамя 2021» ; 25-26 июня прошел районный спортивно – культурный праздник "Королева спорта –Красное Знамя 2021» в котором приняли участие более 1000 спортсменов. | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с БУ ОФСК "Урожай", управлением образования администрации Москаленского муниципального района, администрациями поселений (в течение года) |
| 3.6.2 | Принять участие в областных соревнованиях, в т.ч.: - областных спортивно-культурных праздниках: "Праздник Севера – Знаменское - 2021", "Королева спорта – Калачинск - 2021"; - летних областных спортивных играх среди лиц с ограниченными физическими возможностями; - областной спартакиаде среди сельских поселений "Спорт для всех", областной спартакиаде среди ветеранов спорта "Бодрость и здоровье" | В первом полугодии 2021 года: - Приняли участие в финальных соревнованиях по лыжным гонкам, шорт – треку, полиатлону, в зачет областного спортивно –культурного праздника «Праздник Севера – -Знаменское 2021»; командное место 27 - Приняли участие в областных турнирах по хоккею с шайбой; - Приняли участие в международных турнирах по футзалу. Приняли участие в финальных соревнованиях Королева спорта – Калачинск - 2021"; командное место 25 (Лучшие результаты 1 место по шахматам, 1 место по велоспорту,3 место Спортивная семья) | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с БУ ОФСК "Урожай", управлением образования администрации Москаленского муниципального района, администрациями поселений (первое полугодие) |
| 3.6.3 | Организовать проведение на территории района областных соревнований по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, волейболу, греко - римской борьбе, городошному спорту. | В первом полугодии 2021 года: - Провели областной турнир по шахматам. Провели областные соревнования по велоспорту в зачет областной летней королевы спорта Калачинск 2021» | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с БУ ОФСК "Урожай", управлением образования администрации Москаленского муниципального района, администрациями поселений (в течение года) |
| 3.6.4 | Оказывать поддержку развитию спорта высших достижений, обеспечить участие спортсменов Москаленского района во всероссийских соревнованиях и соревнованиях Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе, велоспорту, гиревому спорту, тяжелой атлетике | В первом полугодии 2021 года Москаленские спортсмены приняли участие: - в Чемпионатах СФО, России по греко-римской борьбе; - в Первенстве Омской области, СФО по велокроссу. | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с БУ ОФСК "Урожай", управлением образования администрации Москаленского муниципального района, администрациями поселений (в течение года) |
| 3.6.5 | Организовать подготовку, реконструкцию и постройку объектов для проведения районных летней и зимней спортивных праздников и дальнейшего развития физической культуры и спорта на селе. | В первом полугодии 2021 года для проведения районного спортивно -культурного праздника "Праздник Севера - Москаленки - 2021" :подготовлена лыжная трасса, площадка для игры в мини - футбол, проведен текущий ремонт спортзала | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с БУ ОФСК "Урожай", управлением образования администрации Москаленского муниципального района, администрациями поселений (в течение года) |
| 3.7. Развитие культурного потенциала |  |  |  |
| Цель: создание условий для обеспечения более полного и качественного удовлетворения современных культурных потребностей населения, полноценного этнокультурного развития народов, проживающих на территории района |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление дальнейшей поддержки традиционной культуры и самодеятельного художественного творчества, проведение районного фестиваля самодеятельного народного творчества «Москаленские самоцветы 2020-2021» и «Москаленские самоцветы 2021-2022» (Творческий сезон с сентября по май) | В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году организовано и проведено 5 мероприятий в рамках фестиваля самодеятельного народного творчества «Москаленские самоцветы» (фестивали и конкурсы). | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, учреждения культуры района (в течение года) |
| 3.7.2 | Совершенствование системы выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи | За первое полугодие 2021 год 150 детей, обучающихся в МКУ ДО Москаленского муниципального района, приняли участие в ряде значимых очных и заочных конкурсных мероприятий, проводимых за счет средств муниципального района и собственных средств учреждений: - концертно-игровая программа «Это сказочное Рождество» - концертно-игровая программа «Поём, пляшем и танцуем. Колядуем, колядуем!» -Районный фестиваль хореографических коллективов и театров мод «Калейдоскоп талантов» - Концертно-игровая программа «Как Снегурочка весну встречала» - Районный фестиваль – конкурс любительских театров кукол «Волшебный балаганчик», - Районный фестиваль –конкурс самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна – 2021» - Районный детский конкурс исполнителей эстрадной и народной песни «Синяя птица» - Выставка рисунков, посвященная Международному женскому дню - Выставка рисунков, посвященная Дню защитника Отечества - Онлайн выставка рисунков, посвященная Дню Победы в ВОв - В летний период организована работа еженедельных групп волонтеров на озере Эбейты, направленная на экопросвещение населения. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, учреждения культуры района (в течение года) |
| 3.7.3 | Проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, юбилейным и памятным датам в истории России, Омской области и Москаленского муниципального района, в том числе за счёт организации и проведения комплекса мероприятий, в рамках Года Памяти и славы. | Организованы и проведены: - Цикл мероприятий о технике и технологиях в КДУ по району 12 мероприятий с охватом 650 человек. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, учреждения культуры района (в течение года) |
| 3.7.4 | Принять участие в реализации Концепции государственной национальной политики Омской области и Комплексного плана действий по гармонизации межэтнических отношений в Омской области на 2016-2021 годы. Содействовать сохранению этнокультурного наследия народов, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области, осуществлять поддержку деятельности национально-культурных объединений Омской области, социально-значимых мероприятий некоммерческих организаций, действующих в этнокультурной сфере. Обеспечить проведение Дней национальных культур «В дружбе народов – единство России» | Проведены: - Рождественская ёлка для детей «Это чудо Рождества» (р.п. Москаленки, Храм Святой Троицы) - Народный съезжий праздник русской культуры «Широкая масленица» (в рамках Дней национальных культур) (по району) - Праздник традиционной армянской народной культуры «Терендез». -Праздник «Великая Троица» (с. Шевченко) В формате онлайн: Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и поэзии «Россия в сердце и судьбе», День Победы, День России, День памяти и скорби, День семьи любви и верности. На территории Москаленского района работают Центры немецких культур (р.п. Москаленки, с. Ильичевка, д. Доброе Поле), Центр казачьей культуры (на базе управления образования администрации Москаленского муниципального района), совместно с которыми учреждения культуры Москаленского муниципального района проводят мероприятия. Специалисты управления культуры принимают участие в конкурсе «Лучший турмаршрут» с проектом «Соленое зеркало Омского Прииртышья», направленного на популяризацию казахской традиционной культуры. Итоги конкурса будут подведены в сентябре. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, учреждения культуры района (в течение года) |
| 3.7.5 | Обеспечить сохранность музейного фонда муниципального музея. | Основной фонд муниципального музея составляет 4170 единиц. Вспомогательный фонд – 2975 единиц. В 2021 году экспонировалось 1361 единиц музейных предметов. Количество посещений составило 7890. На официальном сайте МКУК «Москаленский РКМ» (http://mosmuzei.nethouse.ru/) размещены и поддерживаются в актуальном режиме сведения о режиме работы музея, истории создания музея, выставках и экспозициях, контактная информация. В разделе «Гостевая книга» можно оставить отзыв о работе музея, предложения. В новостной ленте можно ознакомиться с информацией о проведённых массовых мероприятиях, работе формирований. В 2021 году на сайте размещено 15 статей. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, МКУК «Москаленский РКМ» (в течение года) |
| 3.7.6 | Активизировать работу по комплектованию книжных фондов муниципальных публичных библиотек. | Из средств муниципального бюджета на комплектование библиотечных фондов направлено 108000 рублей. Обеспечено приобретение 12 наименований периодических изданий. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (новые поступления + периодические издания + книги, переданные в дар) 1213 ед. Обеспечен процент обновления книжных фондов муниципальных общедоступных (публичных) библиотек в размере 0,54% при норме 2,2%. Общедоступными муниципальными библиотеками в электронном виде предоставляется услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах». Предусмотрены расходы из средств муниципального бюджета на оплату услуг связи для обеспечения доступа 19 муниципальных библиотек к сети «Интернет». Количество посещений за 1 полугодие 2021 год составляет 130395 человек (физические – 96665, онлайн - 33730). | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района Омской области во взаимодействии с МКУК «Москаленская РБ» (в течение года) |
| 3.7.7 | Обеспечить широкое освещение событий и процессов, происходящих в культурно жизни Москаленского муниципального района Омской области, в средствах массовой информации. Обеспечить издание брошюры «Итоги деятельности учреждений культуры Москаленского муниципального района Омской области за 2021 год», методических материалов по направлениям деятельности. | В отчётном периоде продолжено взаимодействие со средствами массовой информации муниципального района (районная газета «Сельская новь», Москаленский филиал ГТРК «Омск», электронная газета www.e-moskalenki.ru). Широко освещаются процессы, происходящие в культуре, была представлена информация об учреждениях культуры, творческих мероприятиях, коллективах и их руководителей. Также информация размещается на информационном портале «Омская губерния» в ленте новостей Москаленского района. Работают сайты подведомственных учреждений. Кроме этого, анонсы предстоящих событий и пресс-релизы публикуются на странице управления культуры в социальной сети www.ok.ru. Анонсы киносеансов публикуются на сайте www.mos-kdc.ru | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.7.8 | Продолжить реализацию мер, направленных на повышение образовательного уровня специалистов, престижа профессии работников культуры | В первом полугодии 2021 года 30 человек прошли повышение квалификации. Среди них 2 руководителя. Профессиональную переподготовку прошел 1 специалист. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с подведомственными учреждениями (в течение года) |
| 3.7.9 | Продолжить ремонт учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы. | В первом полугодии 2021 года финансовые затраты из бюджетов всех уровней на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений в сфере культуры составили 8 200 тыс. рублей, из них: - на текущий ремонт объектов культуры 1 500 тыс. рублей; - на капитальный ремонт объектов культуры 6 700 тыс. рублей; - на оснащение объектов культуры оборудованием 0 тыс. рублей | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с подведомственными учреждениями (в течение года) |
| 3.8. Обеспечение личной и общественной безопасности граждан |  |  |  |
| Цель: укрепление охраны правопорядка и общественной безопасности, формирование многоуровневой региональной системы профилактики правонарушений, противодействие терроризму и наркомании, обеспечение мер пожарной безопасности, безопасности объектов с массовыми пребыванием людей |  |  |  |
| 3.8.1 | Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, обучения населения действиям при угрозе совершения террористических актов, формирования добрососедских отношений между различными национальными диаспорами и религиозными конфессиями на территории района | В первом полугодии 2021 года проведено 3 заседания антитеррористической комиссии Москаленского района (далее - АТК). На заседаниях АТК рассмотрено 6 вопросов по обеспечению общественной безопасности. Проведено 3 совместных с ОМВД России по Москаленскому району, ТОНД и ПР (Марьяновского и Москаленского районов) УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области, Москаленского межрайонного отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области», УФСБ России по Омской области в отношении объектов ТЭК, а также проводились профилактические мероприятия в образовательных учреждениях по вопросам обеспечения личной и общественной безопасности, отработаны практические мероприятия по эвакуации в местах с массовым пребыванием людей, были организованы мероприятия по вопросам обеспечения безопасности при проведении культурно массовых мероприятий, приуроченных к майским праздникам. Мероприятия, определенные в решениях АТК и плане мероприятий по организации антитеррористической деятельности на территории Москаленского на первое полугоде 2021 года, выполнены. В целях проведения воспитательной работы с молодежью в рамках курса школьной программы ОБЖ с учащимися образовательных учреждений проведены занятия по обучению действиям при угрозе и совершении терактов, нападении и захвате заложников, обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов. Организована работа по размещению наглядных пособий и распространению памяток антитеррористической направленности. В первом полугодии 2021 года изготовлено и распространено среди населения 200 памяток. На сходах граждан регулярно освещаются вопросы безопасности, в том числе по противодействию возможного совершения террористических актов. Для проведения методических занятий и бесед с различными категориями населения закреплены сотрудники ОМВД России по Москаленскому району и главный специалист сектора по МП, ГО и ЧС администрации Москаленского муниципального района, секретарь АТК района, начальник Москаленского межрайонного отдела вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области». В целях формирования единой системы подготовки и распространения антитеррористических материалов в РКДЦ «Современник» организован показ видеороликов антитеррористической направленности. | Сектор по МП, ГО и ЧС администрации Москаленского муниципального района, Антитеррористическая комиссия района во взаимодействии с ОМВД по Москаленскому району, общим отделом администрации Москаленского муниципального района, отделом культуры администрации Москаленского муниципального района, управлением образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 3.8.2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации Москаленского района и Правительства Омской области, Совета безопасности Омской области, антитеррористической комиссии района. | В первом полугодии 2021 года проведено 17 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Москаленского муниципального района. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы по обеспечения безопасности населения и территорий. В рамках работы комиссии рассматривались вопросы об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате пожаров и оказана финансовая помощь за счет средств резервного фонда в размере 30 тысяч рублей 1 семье. В соответствии с решениями Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии Омской области выполнены мероприятия по протоколам совместного заседания АТК Омской области и ОШ в Омской области № 111, №113, №114. | Сектор по МП, ГО и ЧС администрации Москаленского муниципального района, Комиссия по ЧС и ПБ района во взаимодействии с ПСЧ-68, ТОНД и ПР (Марьяновского и Москаленского районов), главами поселений, ОМВД по Москаленскому району, службами ТП РСЧС Москаленского района (в течение года) |
| 3.8.3 | Обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводить командно-штабные учения и тренировки в соответствии с планом основных мероприятий Москаленского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | - утвержден план основных мероприятий Москаленского муниципального района Омской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год. - план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения, зданий сооружений, имущества и территорий Москаленского муниципального района Омской области в период весеннего половодья и снеготаяния 2021 года; - уточнен состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС на период весеннего паводка; - согласован и утвержден план гражданской обороны и защиты населения Москаленского муниципального района Омской области. Основные запланированные в первом полугодии 2021 года мероприятия выполнены. | Сектор по МП, ГО и ЧС администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с главами поселений, руководителями объектов экономики, руководителями организаций входящих в состав ТП РСЧС (в течение года) |
| Раздел 4. Повышение эффективности государственного управления |  |  |  |
| 4.1. Совершенствование бюджетной политики и системы государственного заказа |  |  |  |
| Цель: обеспечение финансовой устойчивости районного бюджета за счет увеличения бюджетных доходов и оптимизации бюджетных расходов, повышения качества бюджетного планирования, совершенствования межбюджетных отношений с поселениями района |  |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечить реализацию Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Москаленского муниципального района Омской области, а также сокращению недоимки. | Исполнение консолидированного бюджета Москаленского муниципального района за 1 полугодие 2021 года характеризуется ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 14,3% или 13,8 млн. рублей. Общий объем недоимки за отчетный период сократился на 2,3 млн .рублей. | Комитет финансов и контроля, отдел по экономической политике и управлению имуществом, Управление сельского хозяйства и продовольствия, во взаимодействии с МРИ ФНС № 3 по Омской области (в течение года) |
| 4.1.2 | Обеспечить поступление в районный бюджет не менее 200 тыс. рублей от реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Москаленского муниципального района Омской области на 2021 год. | За первое полугодие 2021 года обеспечено поступление в районный бюджет 827,9 тыс. руб. от реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Москаленского муниципального района Омской области на 2021 год. | Отдел по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 4.3. Муниципальное управление, информационная доступность, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |
| Цель: повышение результативности деятельности органов исполнительной власти Москаленского муниципального района Омской области, организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме, открытое освещение информации о деятельности органов местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области по решению актуальных вопросов социально-экономического развития района, вовлечение институтов гражданского общества и средств массовой информации в реализацию основных положений Плана действий |  |  |  |
| 4.3.1 | Организовать переподготовку и повышение квалификации лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров не менее одного человека. | В первом полугодии 2021 года переподготовку и повышение квалификации лица, включенные в муниципальный резерв управленческих кадров не проходили. | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 4.3.2 | Реализовать комплекс мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации не менее 2 муниципальных служащих | В первом полугодии текущего года профессиональную переподготовку и повышение квалификации прошел один муниципальный служащий | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 4.3.3 | Продолжить формирование и ведение Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Омской области | Формирование и ведение Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Омской области осуществляется постоянно. | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрациями поселений Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 4.3.4 | Обеспечить организацию встреч Главы Москаленского муниципального района с населением по реализации Плана действий | В первом полугодии 2021 года организовано и проведено 36 встреч Главы Москаленского муниципального района с населением (сходов граждан) по реализации Плана действий | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 4.3.5 | Размещать на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района с адресом "www.moskal.omskportal.ru" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об исполнении Плана действий за первое полугодие текущего года и итоги за год. | Информация об исполнении Плана действий за 2020 год размещена в феврале 2021 года на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района с адресом "www.moskal.omskportal.ru" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |