****

**СОВЕТ**

**МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

29.05.2019 №56

О ходе реализации муниципальной программы Москаленскогомуниципального района Омской области «Развитие образования Москаленскогомуниципального района Омской области» на 2014-2020 годы в 2018 году

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Москаленскогомуниципального района Омской области «Развитие образования Москаленскогомуниципального района Омской области» на 2014-2020 годы (далее Муниципальная программа) в 2018 году, Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению образования администрации Москаленского муниципального района Омской области (Белова О.В.) обеспечить достижение плановых показателей Муниципальной программы в текущем периоде, продолжить практику программно-целевого финансирования развития отрасли в рамках бюджетирования, ориентированного на результат.
3. Комитету финансов и контроля администрации Москаленского муниципального района Омской области (Пащина Д.В.) обеспечить своевременное и в полном объеме финансирование мероприятий, обеспечивающих достижение плановых показателей муниципальной программы
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию по социальным вопросам (Наумович Е.Ю.).

Глава Москаленского

муниципального района А.В. Ряполов

Председатель Совета

Москаленского муниципального района М.М. Федоренко

Информация о ходе реализации

муниципальной программы Москаленского муниципального района

 Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы в 2018 году

Согласно Постановления главы Москаленского муниципального района Омской области №142 от 01 ноября 2013 года на территории района реализуется муниципальная программы Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы (далее – Муниципальная программа).

**Цель Муниципальной программы:** Развитие единого образовательного пространства Москаленского муниципального района Омской области

**Для достижения поставленной цели Муниципальная программа предусматривает решение ряда задач:**

1. Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области.
2. Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактика социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области.
3. Повышение эффективности управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области.

**Решение задач и достижение цели Программы позволит к 2021 году достигнуть следующих основных результатов:**

- доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го–6-ти лет составит – 41,90%:

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамене по данным предметам составит – 91,00%;

- доля детей в возрасте 5-ти–18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей составит – 62,00%%

- доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области составит – 98,00%;

- доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности составит – 100%;

**Общая сумма** прогнозируемых затрат на реализацию Муниципальной программы в 2014 – 2021 годах составит 3 613 628 662,05 рублей, в том числе: в 2018 году – 505 092 704, 13 рублей.

В рамках бюджетирования ориентированного на результат все учреждения образования переведены на программно-целевое финансирование деятельности.

В соответствии с задачами Программы эффективность её реализации рассматривается с точки зрения показателей (индикаторов).

Система показателей (индикаторов) включает в себя индикаторы входящих в Муниципальную программу 3-х подпрограмм:

* «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области»;
* «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей территории Москаленского муниципального района Омской области»;
* «Осуществление управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области».

Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.

**Результаты реализации Муниципальной программы по подпрограммам за 2018 год следующие:**

**1. Подпрограмма** «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области».

Целевой индикатор 1 «Доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го–6-ти лет» - в %.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте 1-го–6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к общемуколичеству детей указанного возраста, проживающих на территории Москаленского муниципального района на основе соответствующих данных Управления образования и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Плановый показатель: 40,90%

Фактическое исполнение: 37,5 % (-3,4% к плановому показателю) (всего детей от 3-х до 6-ти лет 2 733 человека, получают услугу 1 025 человек).

Показатель не достигнут, так как по заявлениям родителей желаемая дата поступления в дошкольное учреждение 01.09.2019 года, то есть дети в системе АИС-комплектование имеют статут: «отложенный спрос».

Плановые финансовые затраты: 72 466 328,87 рублей.

Фактическое исполнение: 72 410 371,77 рублей (-0,08% к плановому показателю). (Сумма исполнения с отборами – 76 989 274,77 рублей (ВЦП).

Плановый показатель не достигнут, по компенсации родительской платы – 55 957,10 рублей, так как оплата произведена по фактическим дето-дням.

*СПРАВОЧНО - 2016 год:*

*Плановый показатель: 41.90%*

*Фактическое исполнение: 54.9 % (+13% к плановому показателю) (всего детей от 3-х до 6-ти лет 2 073 человек, получают услугу 1 168 человек)*

*Показатель достигнут.*

*Плановые финансовые затраты: 56 713 993,13 рублей.*

*Фактическое исполнение: 56 366 859,06 рублей (-0,6% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО - 2017 год:*

*Плановый показатель: 40.90%*

*Фактическое исполнение: 36,5 % (-4,4% к плановому показателю) (всего детей от 3-х до 6-ти лет 2 198 человек, получают услугу 1 067 человек)*

*Показатель не достигнут, так как по заявлениям родителей желаемая дата поступления в дошкольное учреждение 01.09.2018 года, то есть дети в системе АИС-комплектование имеют статут: «отложенный спрос».*

*Плановые финансовые затраты: 57 742 417,93 рублей.*

*Фактическое исполнение: 57 742 417,93 рублей (+/-0% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО - 2018 год:*

*Плановый показатель: 40,90%*

*Фактическое исполнение: 37,5 % (-3,4% к плановому показателю) (всего детей от 3-х до 6-ти лет 2 733 человека, получают услугу 1 025 человек)*

*Показатель не достигнут, так как по заявлениям родителей желаемая дата поступления в дошкольное учреждение 01.09.2019 года, то есть дети в системе АИС-комплектование имеют статут: «отложенный спрос».*

*Плановые финансовые затраты: 72 466 328,87 рублей.*

*Фактическое исполнение: 72 410 371,77 рублей (-0,08 % к плановому показателю)*

Плановый показатель не достигнут, по компенсации родительской платы – 55 957,10 рублей, так как оплата произведена по фактическим дето-дням.

*ПЛАНОВО - 2019 год:*

*Плановый показатель: 40,90%*

*Плановые финансовые затраты: общая сумма финансовых затрат на реализацию 1 подпрограммы 442 487 976, 82* *рублей. (По Целевому индикатору 1: 76 645 394,15 рублей).*

Целевой индикатор 2 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам».

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (процентов).

Плановый показатель: 89,00%

Фактическое исполнение: 97,90% (+8,9% к плановому показателю) (всего сдававших ЕГЭ 144 человек, сдавших ЕГЭ 141 человек)

Показатель достигнут.

Плановые финансовые затраты: 315 213 567,73 рублей.

Фактическое исполнение: 315 213 567,73 рублей (+/-0% к плановому показателю). (Сумма исполнения с отборами – 337 937 301,13 рублей (ВЦП).

*СПРАВОЧНО – 2016 год:*

*Плановый показатель: 87.00%*

*Фактическое исполнение: 94,4 % (+7.4% к плановому показателю) (всего сдававших ЕГЭ 179 человек, сдавших ЕГЭ 170 человек)*

*Плановые финансовые затраты: 293 815 111,61 рублей.*

*Фактическое исполнение: 293 753 171,61 рублей (-0,02% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2017 год:*

*Плановый показатель: 88,00%*

*Фактическое исполнение: 97,60% (+9,6% к плановому показателю) (всего сдававших ЕГЭ 123 человек, сдавших ЕГЭ 120 человек)*

*Показатель достигнут.*

*Плановые финансовые затраты: 308 378 166,03 рублей.*

*Фактическое исполнение: 303 142 069,40 рублей (-1,69% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2018 год:*

*Плановый показатель: 89,00%*

*Фактическое исполнение: 97,90% (+8,9% к плановому показателю) (всего сдававших ЕГЭ 144 человек, сдавших ЕГЭ 141 человек)*

*Показатель достигнут.*

*Плановые финансовые затраты: 315 213 567,73 рублей.*

*Фактическое исполнение: 315 213 567,73 рублей* (+/-0 % *к плановому показателю).*

*ПЛАНОВО- 2019 год:*

*Плановый показатель: 90,00%*

*Плановые финансовые затраты: общая сумма финансовых затрат на реализацию 1 подпрограммы – 442 487 976,82 рублей. (По Целевому индикатору 2: 330 382 062,82 рублей).*

Целевой индикатор 3 «Доля детей в возрасте 5-ти–18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей» - в %.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся по программам дополнительного образования детей в возрасте 5-ти-18-ти лет, к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на территории Москаленского муниципального района, на основе соответствующих данных Управления образования и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Плановый показатель: 61,56%

Фактическое исполнение: 61,58% (+0,02% к плановому показателю) (всего детей от 5-ти до 18-ти лет 6143 человека, получают услугу 3783 человека).

Показатель достигнут.

Фактическое исполнение данного показателя с обучающимися, посещающими учреждения Культуры: 71,00% (+9,44% к плановому показателю) (всего детей от 5-ти до 18-ти лет 6143 человека, получают услугу 4362 человека).

Плановые финансовые затраты: 29 104 435,26 рублей.

Фактическое исполнение: 29 104 435,26 рублей (+/-0% к плановому показателю). (Сумма исполнения с отборами – 36 469 069,60 рублей (ВЦП).

*СПРАВОЧНО – 2016 год:*

*Плановый показатель: 61.56%*

*Фактическое исполнение: 67% (+5.5% к плановому показателю) (всего детей от 5-ти до 18-ти лет 5894 человек, получают услугу 3955 человек)*

*Плановые финансовые затраты: 31 416 142,20 рублей.*

*Фактическое исполнение: 31 158 067,24 рублей (-0,8% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2017 год:*

*Плановый показатель: 61.60%*

*Фактическое исполнение: 61,80% (+0,20% к плановому показателю) (всего детей от 5-ти до 18-ти лет 6089 человек, получают услугу 3763 человек)*

*Показатель достигнут.*

*Фактическое исполнение данного показателя с обучающимися, посещающими учреждения Культуры: 70,45% (+8,85% к плановому показателю) (всего детей от 5-ти до 18-ти лет 6089 человек, получают услугу 4289 человек)*

*Плановые финансовые затраты: 31 888 036,64 рублей.*

*Фактическое исполнение: 31 888 036,64 рублей (+/-0% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2018 год:*

*Плановый показатель: 61,56%*

*Фактическое исполнение: 61,58% (+0,02% к плановому показателю) (всего детей от 5-ти до 18-ти лет 6143 человека, получают услугу 3783 человека).*

*Показатель достигнут.*

*Фактическое исполнение данного показателя с обучающимися, посещающими учреждения Культуры: 71,00% (+9,44% к плановому показателю) (всего детей от 5-ти до 18-ти лет 6143 человека, получают услугу 4362 человека).*

*Плановые финансовые затраты: 29 104 435,26 рублей.*

*Фактическое исполнение: 29 104 435,26 рублей (+/-0% к плановому показателю).*

*ПЛАНОВО – 2019 год:*

*Плановый показатель: 61,56%*

*Плановые финансовые затраты: общая сумма финансовых затрат на реализацию 1 подпрограммы 442 487 976,82* *рублей. (По Целевому индикатору 3: 35 460 519,85 рублей).*

В целом финансирование по Подпрограмме 1 в период с 2014 по 2018 гг составляет:

* Плановые финансовые затраты: 1 990 109 118,51 рублей.
* Фактическое исполнение: 1 963 512 602,93 рублей (-1,33 % к плановому показателю).

*СПРАВОЧНО – 2016 год:*

*Плановые финансовые затраты: 381 945 246,94 рублей.*

*Фактическое исполнение: 381 278 097,91 рублей (-0,2% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2014-2017 год:*

*Плановые финансовые затраты: 1 538 657 515,91 рублей.*

*Фактическое исполнение: 1 512 116 957,43 рублей (-1,72% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2014-2018 год:*

*Плановые финансовые затраты: 1 990 109 118,51 рублей.*

*Фактическое исполнение: 1 963 512 602,93 рублей (-1,33 % к плановому показателю).*

*ПЛАНОВО-2019 год:*

*Плановые финансовые затраты: 442 487 976,82*  *рублей.*

**2.Подпрограмма** «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Москаленского муниципального района Омской области».

Целевой индикатор 1 «Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области» - в%.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку к общему количеству выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Москаленского района, на основе соответствующих данных Управления образования.

Плановый показатель: 97,0%

Фактическое исполнение: 100,0% (+3,0% к плановому показателю) (всего выявленных 13 детей, передано на воспитание в семью 12 детей, 1 ребенок был возвращен родителю).

Показатель достигнут.

Плановые финансовые затраты: 21 157 021,00 рублей.

Фактическое исполнение: 20 301 812,62 рубля (-4,04% к плановому показателю).

Плановый показатель не достигнут, так как сократилось количество детей, находящихся под опекой и попечительством в связи с переездом семей и совершеннолетием детей – 855 208,38 рублей.

*СПРАВОЧНО – 2016 год:*

*Плановый показатель: 97,0%*

*Фактическое исполнение: 100% (+3,0% к плановому показателю) (всего выявленных 19 детей, передано на воспитание в семью 19 детей).*

*Показатель достигнут.*

*Плановые финансовые затраты: 25 802 209,00 рублей.*

*Фактическое исполнение: 25 088 488,00 рублей (-2,8% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2017 год:*

*Плановый показатель: 97,0%*

*Фактическое исполнение: 100,0% (+3,0% к плановому показателю) (всего выявленных 28 детей, передано на воспитание в семью 28 детей).*

*Показатель достигнут.*

*Плановые финансовые затраты: 23 435 892,00 рублей.*

*Фактическое исполнение: 23 126 563,04 рублей (-1,32% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2018 год:*

*Плановый показатель: 97,0%*

*Фактическое исполнение: 100,0% (+3,0% к плановому показателю) (всего выявленных 13 детей, передано на воспитание в семью 12 детей, 1 ребенок был возвращен родителю).*

*Показатель достигнут.*

*Плановые финансовые затраты: 21 157 021,00 рублей.*

*Фактическое исполнение: 20 301 812,62 рубля (-4,04% к плановому показателю).*

Плановый показатель не достигнут, так как сократилось количество детей, находящихся под опекой и попечительством в связи с переездом семей и совершеннолетием детей – 855 208,38 рублей.

*ПЛАНОВО – 2019 год:*

*Плановый показатель: 98,0%*

*Плановые финансовые затраты: 21 254 029,00 рублей.*

**3.Подпрограмма** «Осуществление муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области».

Целевой индикатор: «Доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности»

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности, к общему количеству муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области на основе соответствующих данных Управления образования (процентов).

Плановый показатель по лицензии: 100,0%

Фактическое исполнение: 100,0 % (всего образовательных учреждений 33, имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности 33 учреждений образования).

Плановый показатель по аккредитации: 100,0%

Фактическое исполнение: 100,0 % (всего образовательных учреждений 23, имеют аккредитацию 23.

 Вместе с тем не пролицензирована деятельность по предоставлению дошкольного образования (ГКП) МБОУ «Москаленский лицей» (не соответствие требованиям пожарной безопасности), МБОУ «Ивановская СОШ (не соответствие требованиям пожарной безопасности), МБОУ «Тумановская СОШ» (лицензия медицинского кабинета), МБОУ «Подбельская ООШ» (не соответствие требованиям пожарной безопасности).

Не прописаны все адреса ведения образовательной деятельности МБОУ «Москаленская СОШ №3» (не соответствие требованиям пожарной безопасности), МБОУ «Екатериновская СОШ» (не соответствие требованиям пожарной безопасности).

Необходима замена лицензии МБОУ ДО «Москаленский ЦДО» в связи с переименованием юридического лица, в настоящее время действует лицензий МБО ДО «Москаленская ДЮСШ».

Необходимо получить лицензию на дополнительное образование МБОУ «Екатериновская СОШ» и МБОУ «Новоцарицынская СОШ». Так на базе этих образовательных организаций к 1 сентября 2019 года будут открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Данная работа ведется под руководством Министерства образования Омской области в рамках участия в федеральном проекте «Современная школа», национального проекта «Образование».

Плановые финансовые затраты: 32 484 080,53 рублей.

Фактическое исполнение: 32 480 478,24 рублей (-0,01% к плановому показателю).

Не оплаченные коммунальные услуги – 3 602,29 рублей.

*СПРАВОЧНО – 2016 год:*

*Плановые финансовые затраты: 28 321 111,15 рублей.*

*Фактическое исполнение: 27 875 192,15 рублей (-1,6% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2017 год:*

*Плановые финансовые затраты: 29 099 468,47 рублей.*

*Фактическое исполнение: 29 099 468,47 рублей (+/-0% к плановому показателю).*

*СПРАВОЧНО – 2018 год:*

*Плановые финансовые затраты: 32 484 080,53 рублей.*

*Фактическое исполнение: 32 480 478,24 рублей (-0,01% к плановому показателю).*

Не оплаченные коммунальные услуги – 3 602,29 рублей.

*ПЛАНОВО – 2019 год:*

*Плановый показатель: 100,0%*

*Плановые финансовые затраты: 40 298 823,73* *рубля.*

Таким образом, из 5-ти целевых индикаторов выполнения Муниципальной программы в полном объеме достигнуты плановые показатели 2, 3, в 1 Подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области» (в т.ч. перевыполнены: плановые показатели по целевому индикатору 2 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» (плановый показатель: 89,00%, фактическое исполнение: 97,90 % (+8,9%); по целевому индикатору 3 «Доля детей в возрасте 5-ти–18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей» (плановый показатель: 61,56%, фактическое исполнение: 61,58% (+0,02%);

* плановый показатель 1 во 2 Подпрограмме «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Москаленского муниципального района Омской области» по целевому индикатору 1 «Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области» (плановый показатель: 97,0%, фактическое исполнение: 100% (+3,0%);
* плановый показатель 1 в 3 Подпрограмме «Осуществление муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области» по целевому индикатору: «Доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности» (плановый показатель: 100,0%, фактическое исполнение: 100% (+/-0%).

Не достигнут плановый показатель по целевому индикатору 1: «Доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го–6-ти лет» в 1 Подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области» (плановый показатель: 40,90%, фактическое исполнение: 37,5 % (-3,4% к плановому показателю) (всего детей от 3-х до 6-ти лет 2 733 человека, получают услугу 1 025 человек); показатель не достигнут, так как по заявлениям родителей желаемая дата поступления в дошкольное учреждение 01.09.2019 года, то есть дети в системе АИС-комплектование имеют статус: «отложенный спрос».

Плановые финансовые затраты на реализацию Муниципальной программы в 2018 году составляли – 505 092 704,13 рублей. Фактические финансовые затраты составили 504 177 936,36 рублей (-0,18% к плановому показателю).

Плановый показатель не достигнут по состоянию на 01.01.2019 года на 914 767,77 рублей (0,18%), в том числе по компенсации родительской платы (55 957,10 рублей), так как оплата произведена по фактическим дето-дням; по социальной поддержке (опека, компенсация родительской платы – 911 165,48 рублей), так как сократилось количество детей, находящихся под опекой и попечительством в связи с переездом семей и совершеннолетием детей; и по коммунальным услугам (3 602,29 рублей).

Таким образом, в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты (выполнены и перевыполнены) плановые показатели по 4-м целевым индикаторам из 5-ти, эффективность реализации программы составляет 80%.

Для сравнения по итогам 2016 года были достигнуты плановые показатели по 4-м целевым индикаторам из 5-ти, эффективность реализации программы составляет 80%; в 2017 году были достигнуты плановые показатели по 3-м целевым индикаторам из 5-ти, эффективность реализации программы составляла – 60%.

В конечном итоге реализация Муниципальной программы в текущем периоде позволит обеспечит реализацию мероприятий в рамках 607 Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Необходимо отметить, что по итогам 2018 года, исходя из данных согласования достигнутых значений показателей согласно 607 Указа Президента РФ, достигнуты плановые значения (выполнены и перевыполнены) по 11-ти из 12-ти целевых показателей или 100%., т.к. по добавленному в 2018 году показателю 41. «Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии)» в Москаленском муниципальном районе не подводился итог, потому что независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями в образования в 2018 году не проводилась. Работа в этом направлении возобновиться с 2019 года.

Для сравнения по итогам 2016 года были достигнуты плановые значения (выполнены и перевыполнены) по 9-ти из 12-ти целевых показателей или 75% целевых показателей, по итогам 2017 года были достигнуты плановые значения (выполнены и перевыполнены) по 8-ти из 12-ти целевых показателей или 66,66% целевых показателей.

Таким образом, сохранение уровня достигнутых показателей целевых индикаторов и достижение плановых показателей по не достигнутому целевому индикатору Муниципальной программы в текущем периоде требует чрезвычайных усилий от всех участников реализации Муниципальной программы: Управления образования, структурных подразделений Управления образования, образовательных учреждений, а так же должно быть обеспечено соответствующей финансовой поддержкой на муниципальном уровне.

Начальник Москаленского

Управления образования О.В. Белова