совет

москаленского муниципальногО района

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.04.2017  №32/7

р.п.Москаленки

Омская область

О ходе реализации ведомственной целевой программы

«Молодежь Москаленского района на 2014-2020г.»

Заслушав и обсудив информацию о ходе реализации ведомственной целевой  программы «Молодежь Москаленского района на 2014-2020 гг.», в  целях дальнейшего совершенствования развития  творческого потенциала детей и молодежи,  организации проведения мероприятий для детей и молодежи Москаленского  района, Совет Москаленского муниципального района  РЕШИЛ:

# 1.   Информацию принять к сведению.

2. Отметить положительную работу учреждений сферы молодёжной политики по реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь Москаленского района на 2014-2020гг», целевому использованию бюджетных средств и привлечению дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников.

3. Муниципальному  казенному  учреждению «Москаленский Центр по работе с детьми и молодежью»  (Гудзовская Т.А):

3.1 продолжить  работу  по реализации муниципальной программы «Молодежь Москаленского района на 2014 – 2020гг»;

3.2 реализовать комплекс мер, направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи, на поддержку детских и молодежных общественных объединений;

3.3 совершенствовать работу по созданию условий для поддержки талантливых молодых граждан,  увеличить количество и качество культурно - досуговых мероприятий для молодежи.

4. Рекомендовать главам поселений при формировании бюджетов на 2018 год рассмотреть возможность увеличения финансирования на спортивные и культурно-массовые мероприятия проводимые специалистами по делам молодежи и спорта.

# 5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию по социальным вопросам (Ничипуренко Б.Г.)

Глава Москаленского

муниципального района                                                                             А.Я. Гейнц

Председатель Совета Москаленского

муниципального района                                                                   М.М. Федоренко

СПРАВКА

о ходе  реализации долгосрочной целевой программы

«Молодежь Москаленского муниципального района на 2014 – 2020 гг.»

Реализация молодежной политики на территории района осуществляется в соответствии  с муниципальной долгосрочной целевой программой  «Молодёжь Москаленского района на    2014 – 2020 годы», которая принята  Постановлением Главы Москаленского муниципального района Омской области № 09 от 03.02.2014г.

В целях Программы определенны субъекты, на которых распространяется ее действие: молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет включительно; молодые семьи; детские и молодежные некоммерческие организации. Среди молодых граждан в целях дифференциации молодежной политики выделены: несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; студенты; работающая молодежь, молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В Москаленском  муниципальном  районе проживает около 5500(5576) человек в возрасте от 14 до 30 лет. Ответственным исполнителям реализации ДЦП «Молодежь Москаленского района» являются:  Муниципальное казенное учреждение  Москаленского муниципального района Омской области «Москаленский Центр по работе с детьми и молодёжью».  Штатная численность учреждения - 15 ед. на сегодняшний день  в сфере молодёжной политики сегодня работает 14 чел. (2 человека работает на 0,5 ставки) –  4 человека  в р.п. Москаленки  и 10 человек в сельских поселениях -это весь кадровый резерв, кто непосредственно осуществляет мероприятия ЦП. Средний уровень заработной платы специалистов по работе с молодёжью за 2016 год составил 12122 руб.

МКУ «Москаленский Центр по работе с детьми и молодёжью» располагает достаточным материально-техническим оснащением для обеспечения культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной деятельности в районе, организации палаточного лагеря и туристических походов.

Имеет  2 кабинета в здание Управления Сельского хозяйства,  а так же на безвозмездной основе используем имеющиеся в районе сценические, спортивные площадки, учебные помещения.

Целью ДЦП «Молодежь Москаленского района» является создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи.

Основные задачи программы:

- пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодежной среде;

- профилактика асоциального поведения, защита прав несовершеннолетних, создание условий для их трудоустройства;

- повышение социальной активности и гражданской ответственности молодых граждан;

- поддержка одаренной и талантливой молодежи, реализация творческого потенциала;

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных формирований, патриотическое воспитание;

- поддержка социальных проектов, программ и мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала  несовершеннолетних и молодежи.

Реализация запланированных мероприятий способствует эффективному решению проблем и задач, определенных программой.

Финансирование мероприятий программы в 2016году обеспечивалось за счет средств местного, а также внебюджетных источников.

На 2016 год  финансовое обеспечение программы было заложено  в сумме  556.450руб.  из районного бюджета.  Из областного бюджета на реализацию мероприятий дополнительно  удалось привлечь  252 тыс. руб.-  гос. контракт на оздоровление в п/л «Стимул» и 30 тыс. рублей от  министерства  по делам  молодежи  физической  культуре  и спорта (1  МЕСТО )

Кроме того в  2015 году на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью привлечено  средств из внебюджетных источников в сумме  80 тыс. руб. – субсидия НКО  Деньги израсходованы на проведение мероприятий, приобретение туристического и спортивного оборудования, приобретение  призового фонда на мероприятия дворовых площадок.

Все средства израсходованы по целевому назначению.

В 2016 году на проведение мероприятий заложено  391 тыс. рублей, это на 30 % меньше по сравнению с прошлым годом. На оздоровление в палаточном лагере  «Стимул» из средств областного бюджета 111825 рублей.

При Центре созданы и функционируют молодежные формирования:

- Волонтерские отряды «Империя Добра» в р.п. Москаленки   9    в сельских поселениях.

- Военно-патриотический палаточный лагерь «Стимул»

Сотрудничаем: с Клубом знатоков «Что? Где? Когда? - Москаленки», с патриотическим клубом «Патриот» (Москаленский лицей). Оказываем поддержку районной детской общественной организации «СМиД».

Приоритетными задачами в сфере молодежной политики являются: развитие системы социально-экономической поддержки и защиты молодежи, в том числе посредством содействия их временной и постоянной трудовой занятости; профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде; гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи; развитие творческих способностей молодежи; организация досуга молодежи, отдыха и оздоровления несовершеннолетних; поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений; поддержка молодой семьи, формирование у подростков и молодежи семейных ценностей, подготовка к семейной жизни, повышение значимости здоровой молодой семьи в обществе.

В 2015 году проведено 120  мероприятий районного и межрайонного уровня. За отчетный период работниками учреждения проведено 362  мероприятий поселенческого уровня: 199 по молодёжной политики, 163 спортивных мероприятия.

В рамках реализации программы продолжилась  работа по  укреплению межведомственного взаимодействия, созданию системы мероприятий, способствующих формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодёжи, мероприятий способствующих формированию навыков социальной интеграции  подростков, попавших в сложную  жизненную ситуацию, патриотическому воспитанию молодёжи, творческому развитию молодых людей.

Из крупных районных мероприятий в  2015 году проведены: спартакиада допризывной молодёжи» «Честь имею», рождественский забег «Снеговичок», День Призывника, Районные конкурс патриотической песни, конкурс Выпускница года», «Выпускник года», организация лыжного Агитпохода, Велопробега , посвященного 9 мая ,турнир «Золотая шайба», «Кожаный мяч», платочный лагерь «Стимул», велопоход «Регион 55», Орлята России, Велопробег, посвященный 9 мая, л/а эстафета к Дню Победы, Единый день здоровья, Весенние и Осенние недели Добра,  трудовое соперничество молодых работников сельского хозяйства, конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики, смотр-конкурс на лучшую организацию  спортивно-массовой и физкультурно – оздоровительной работы среди поселений, лидер и его команда, фестиваль игровых команд «Забава», конкурс агитбригад «Молодое поколение за здоровье» и др.

В летний период 2015 года по программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  трудоустроено 6  подростков, находящихся в социально опасном положении и 2 подростка стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделении по делам несовершеннолетних. Несовершеннолетних привлекали к работам связанным с благоустройством территории, организацией досуга детей и молодежи и выполнением подсобных работ. В 2016 году планируется  трудоустроить  9 подростков данной категории.

В рамках своих компетенций Центр ведет работу по организации досуговой деятельности и занятости несовершеннолетних и молодежи (в т.ч. организуя деятельность палаточного лагеря «Стимул», в основном для детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, находящихся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году 157 человек отдохнуло в палаточном  лагере «Стимул») .

Хотелось отметить наиболее важные и яркие мероприятия проводимые в районе в 2015 году:

В рамках  мероприятий «Волонтеры70.РФ», направленных на гражданско-патриотическое воспитание общества в 2015 году волонтерскими отрядами проводилось очень много мероприятии и акций: «Бессмертный  полк», «Дерево Победы», «Дорога к обелиску», Гонка ГТО, «Путь Победы», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Подвези ветерана», Флешмоб, «День Победы», «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Стена памяти», «Ночь в музее», «Я гражданин – России», «Я живу в России», «Свеча Памяти», «Вахта памяти», Гонка ГТО, «Путь Единства», «День неизвестного солдата 2015», «День Героев Отечества 2015».

В рамках организации и проведения районных акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике наркомании среди подростков и молодежи были проведены районные профилактические акции  «Спасибо, нет!» , «Будущее – за здоровой молодёжью!», «Брось сигарету!», «Мой успех – моё здоровье!», конкурс агитбригад «Наркотики – путь в никуда», фотокросс «Скажи нет!», районный агитационный марафон «Беги за мной!» провели видеолектории «Без наркотиков» День детского телефона доверия, «Как помочь другу» (выпуск и распространение агитационных материалов, Выпуск буклетов «Хочешь жить бросай курить!» Антитабачная акция «Конфетка взамен на сигаретку» Тренинг, выступление агитбригады «Курить или жить?» и т.д.

С 1 июля по 22 августа 2015 года  в р.п. Москаленки проходил  первый Фестиваль  «Добрый Москаленский Край» Заключительное мероприятие Фестиваля состоялось  22 августа в рамках празднования Дня  Поселка.

Организатором фестиваля выступила Москаленская местная детская общественная организация «Содружество мальчишек и девчонок», Москаленский Центр по работе с детьми и молодежью. В фестивале приняли участие 13 организаций различных типов, более 200 непосредственных благодарителя. А на заключительное мероприятие пришло более 1000 человек.

Фестиваль для москаленцев стал ярким интересным новым событием года, вызвавшим неподдельный интерес у жителей. Прежде всего, он предоставил  людям возможность проявить свои самые лучшие качества – бескорыстие, сочувствие (соучастие), активную гражданскую позицию. Фестиваль и  стал той самой площадкой, в рамах которой каждый человек, принявший посильное участие  почувствовал  себя немного «героем», «благотворителем». Основными  мероприятиями стали такие   акции:

- «Тепло в подарок».  В рамках акции были сшиты лоскутные пледы  из вязаных квадратиков. 22 августа после праздничного мероприятия ребята разошлись по адресам и подарили пледы одиноким престарелым жителям р.п. Москаленки.    «Очистим  мир от  батареек -  сделаем наш поселок безопасным». Сбор и утилизация использованных батареек. Благотворительный сбор макулатуры «Ненужная бумага - в дело!». Сбор макулатуры на благотворительные цели.  Удалось собрать 821 килограмм макулатуры. Все средства, вырученные от сдачи макулатуры в рамках акции, были направлены  в помощь маленьким пациентам социальной палаты  детского отделения Москаленской районной больницы.

- -Акция  «Превратим «Чемодан чепухи» - в «Коробочку храбрости». На вырученные средства были приобретены небольшие подарки, забавные детские пустячки, которые малыши получают в награду за храбрость, с которой они переносят болезненные процедуры, часть средств пошла на приобретение необходимых вещей для пациентов социальной палаты: детское питание, памперсы, бутылочки для питания, средства личной гигиены, сушилка для белья, детские крема и присыпки. Акция «Добрые экскурсии для добрых людей».«Сделаем наши новости доступными каждому». Волонтеры в День поселка посетили слабовидящих пожилых одиноких людей и вместе с ними  прочли праздничный выпуск районной газеты «Сельская Новь».

Можно с уверенностью сказать, что акции дали толчок к осуществлению совместной деятельности детей, молодёжи, родителей, общественности. Организация работы в Москаленском районе стала носить более системный  и организованный характер.

Район активно участвует в межрайонных, областных, всероссийских  мероприятиях.

Результаты  участия в областных мероприятиях:

- МКУ «Москаленский  Центр по работе с детьми и молодежью» стал  лауреатом молодежной премии Губернатора Омской области;

-  МКУ «Москаленский  Центр по работе с детьми и молодежью»  получил «Знак отличия» проект «Воевали за мир» (1941-1945г.г.) мирно трудились»;

- 2 призовых  места на областном конкурсе патриотической песни;

- участие в финале областного конкурса «Лидер 21 века»

- участие в областном фестивале ДОО «Мы - будущее России!»,

- 2 человека стали лауреатами областного конкурса литературно-творческих работ;

- 6 человек лауреатами  областного этапа международного конкурса   «Детство без границ»,

- 4 место в областном оборонно-спортивном турнире «Орлята России» (команда Краснознаменской школы);

- участие в областном слете палаточных лагерей и походов делегации п/л «Стимул» (в общей сложности завоевано 5 призовых мест: 1 место в соревнованиях по волейболу, 1 место за лучший бивак, 1 место в экологическом десанте, призовые места в личных соревнованиях),

- участие в областном турнире юных футболистов «Кожаный мяч»

- участие в областной профильной смене «Лидер»

- участие в турнире юных хоккеистов «Золотая шайба»;

- коалиционной акции «Весенняя Неделя Добра»;

- выставке «Лето – детям -  2015»;

- молодёжном форуме «РИТМ» (3 чел.);

- участие в финале  областного конкурса «Лучший волонтерский отряд», «Волонтер года»;

- участие в областных акциях движения «Альтернатива»;

- участие в областном семинаре  организаторов палаточных  лагерей;

- обучение представителей района в Школе молодого политика 3 чел.;

- курсы повышения квалификации прошли 2 чел.;

Анализ основных показателей деятельности за 2015 год показывает, что в целом учреждения сферы молодёжной политики работало стабильно по всем направлениям деятельности, работа осуществлялась дифференцированно, с учётом возраста и интересов. Во всех  мероприятиях четко прослеживается тесное межведомственное  взаимодействие – управление образование, МКУ «Москаленского Центра по работе с молодежью», детская общественная организация, спорткомитет, администрации сельских поселений, что способствует достижению большего и качественного эффекта от проводимых мероприятий.

В целом, реализация ДЦП «Молодёжь Москаленского муниципального района позволяет:

- реализовать комплекс мер, направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи;

-реализовать комплекс мероприятий направленных на содействие развития  детских и молодежных общественных объединений;

- создать условия для поддержки талантливых молодых граждан;

- увеличить количество и качество культурно - досуговых мероприятий для молодежи.

Директор                                                                                                       Гудзовская  Т.А.