СОВЕТ

МОСКАЛЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

#### от  17.01.2008                                                                                       № 3

#### Об утверждении инвестиционной программы

#### развития электросетевого комплекса Москаленского муниципального

#### района Омской области на период 2008-2015гг

На основании Федерального Закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», согласно утвержденного технического задания на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Акционерная компания энергетики и электрификации "Омскэнерго", руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Совет Москаленского муниципаль-ного района РЕШИЛ:

- Утвердить инвестиционную программу  развития электросетевого комплекса в Москаленском муниципальном районе Омской области на период 2008-2015гг. (приложение 1).

- Настоящее решение опубликовать  в районной газете «Сельская новь».

Глава Москаленского

муниципального района                                                                         В.И. Мосур

| Приложение № 1 к решению Совета Москаленского муниципального района от 17.01.2008 № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная программа развития электросетевого комплекса в Москаленском муниципальном районе Омской области на период 2008-2015 г.г. тыс. руб. в ценах 2007г. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Цель мероприятия | Присоединяемая мощ-ность МВт | Срок ввода | Всего |  | 2008г. |  |  |  | 2009г. |  | 2010-2015гг. |  | Финансо вые потребности тыс. руб. | 2008г. | 2009г. |  | 2010- 2015гг |  |
|  |  |  |  |  |  | км | МВА | км |  | МВА |  | км | МВА | км | МВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |
| Согласовано: ОАО РАО "ЕЭС России Бизнес-единица "Сети" "___"___________ 200___г. __________________(_____________) Согласовано: ОАО РАО "ЕЭС России Бизнес-единица "Сети" "___"___________ 200___г. __________________(_____________) | Москаленский муниципальный район |  |  | 1050 |  | 2,000 | 1,050 | 0,000 | 0,000 |  | 2,000 |  | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 3 492,9 | 0,0 | 3 492,9 |  |  | 0,0 |
| 1 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1км | км | Бассейн р.п. Москаленки ул. 1 Северная, 59 |  | 2009 | 1,000 | 0,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1 223,0 |  | 1223,0 |  |  |  |
|  | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА | МВА |  |  | 2009 | 0,000 | 0,800 |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  | 633,0 |  | 633,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,7км | км | Многоквартирный жилой дом рп Москаленки ул. Ленина, 24 |  | 2009 | 0,700 | 0,000 |  |  |  | 0,700 |  |  |  |  | 856,1 |  | 856,1 |  |  |  |
|  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,3км | км |  |  | 2009 | 0,300 | 0,000 |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  | 490,8 |  | 490,8 |  |  |  |
|  | Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА | МВА |  |  | 2009 | 0,000 | 0,250 |  |  |  |  |  | 0,250 |  |  | 290,0 |  | 290,0 |  |  |  |