СОВЕТ

#### МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

от 30.04.2008  										№ 19

О Программе по организации борьбы с туберкулезом

в Москаленском муниципальном районе на 2009-2012 годы

Рассмотрев Программу по организации борьбы с туберкулезом в Москаленском муниципальном районе на 2009-2012 годы, Совет Москаленского                    муниципального района  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Программу по организации борьбы с туберкулезом в Москаленском муниципальном районе на 2009-2012 годы (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Сельская новь".

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам (Савицкий Н.И.) и комиссию по социальным вопросам (Шойкина Б.М.).

Глава Москаленского

муниципального района                                                                         В.И. Мосур

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА:

решением Совета Москаленского муниципального района Омской области от 30.04.2008 №_______

ПРОГРАММА

ПО ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

В МОСКАЛЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2009-2012 г.г.

ВВЕДЕНИЕ

В данной целевой Программе разработан комплекс мер, направленных на сдерживание распространения туберкулеза, сохранение жизни и здоровья граждан.

Цели и задачи районной целевой Программы определены на основе  анализа эпидемиологической ситуации по туберкулезу, объемов    госпитализаций  и  обращаемости, их изменении с  учетом  социально-экономической ситуации в районе.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОБЛЕМЫ

Проанализировав эпидемиологическую обстановку по туберкулезу и эффективность проводимых организационных и практических мероприятий по снижению заболеваемости данной инфекции следует отметить, что в работе по предупреждению возникновения и распространения заболеваний имеют место серьезные трудности.

Заболеваемость в Москаленском районе впервые выявленным активным туберкулезом среди взрослых остается на высоком уровне и составляет в 2007г. 62,4 на 100 тыс. населения (21 человек), в том числе удельный вес больных запущенных случаев туберкулеза составляет 25%, в 2006г. заболеваемость составляла 87,5 на 100 тыс. населения (32 человека). Заболеваемость детского населения в 2007г. составила 28,7 на 100 тыс. детского населения (2 человека), в 2006г. 28,7 на 100 тыс. населения (2 человека).

В 2007г. не регистрировалось заболевание среди подростков, в 2006г. заболело 4 подростка.

На высоком уровне остается смертность от туберкулеза в 2007г. 15,6 на 100 тыс. населения (5 человек), в 2006г. 25,0 на 100 тыс. населения. Отмечается низкий охват населения профилактическими осмотрами. В 2007г. обследовано 70% от подлежащего осмотром взрослого населения. Крайне неэффективно сработала передвижная флюорографическая установка. Значительная часть населения приблизительно 30% не обследуется в течении 2-х и более лет. Неудовлетворительно осуществляются мероприятия по обследованию асоциальных слоев населения. В результате неудовлетворительной работ по раннему выявлению больных возрастает количество тяжелых и распространенных форм туберкулеза, представляющих наибольшую эпидемиологическую опасность для окружающих.

Несколько лучше осуществляется работа по раннему выявлению заболевания среди детей и подростков. Методом туберкулинодиагностики обследовано 99,2% детского населения. Вакцинация БЦЖ в роддоме и ревакцинация на местах проживания составляет соответственно 96,6% и 96,2%.

В недостаточном объеме проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулезной инфекции. На сегодня в районе отсутствует передвижная дезинфекционная камера. Особенно затруднена работа в очагах с нахождениями в них детьми. Как правило, очаги туберкулезной инфекции развиваются в асоциальных семьях, где родители страдают алкоголизмом, не проходят лечение и неправильно оценивают риск заболеваемости их детей туберкулезом, что приводит к трудностям с обследованием и проведением профилактического лечения. Отмечается рост контактных детей в бациллярных очагах, особенно в семьях с новорожденными. В 2007 году таких детей родилось 5. Всего детей проживает в туберкулезных очагах 89, подростков 18.

Изоляция детей из очагов проводится в детский туберкулезный санаторий и в санаторную лесную школу с. Красноярка. По приказу Министерства здравоохранения Омской области от 08.07.2002г. за № 204 «О совершенствовании противотуберкулезной помощи детям Омской области» Москаленскому району выделено 10 мест в детском туберкулезном санатории - оформлено 12 детей; в санаторно-лесную школу 6 мест, оформлено 12 детей. Завоз детей осуществляется медицинским транспортом в сопровождении медицинского работника. К сожалению детей до 3-х лет и подростков невозможно изолировать, в связи с отсутствием соответствующих медицинских учреждений.

В результате указанных недостатков в проведении профилактических мероприятий значительная часть бытовых очагов туберкулеза остается чрезвычайно опасным источником этой инфекции для населения, и, в первую очередь, для лиц, проживающих совместно с больными. Заболеваемость контактных в очагах туберкулезной инфекции в 10 раз превышает заболеваемость в целом.

Положение усугубляется тем, что стационарная противотуберкулезная помощь осуществляется в условиях несоответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Стационар ЦРБ нуждается в капитальном ремонте.

Не решены вопросы организации лечения туберкулеза у лиц, относящихся к социально-дезадаптированным слоям населения, лицам освободившимся из учреждений исправительной системы. Ежегодно после освобождения из мест лишения свободы половин больных туберкулезом не встают на диспансерный учет. Эти лица представляют собой постоянный источник туберкулезной инфекции, нередко ее лекарственные устойчивые формы, (т.е. заболевания не поддаются лечению)

III.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью программы является:

Сдерживание распространения туберкулеза, замедление темпов роста  заболеваемости и смертности населения от  туберкулеза за счет усиления  приоритетных направлений в противотуберкулезной работе.

Основные  направления противотуберкулезной работы в сложившихся    социальных и эпидемиологических условиях:

1. Своевременная диагностика и выявление туберкулеза.

2. Организация лечения и излечения больных туберкулезом.

3. Медицинская профилактика туберкулеза.

4. Реабилитация и диспансерное наблюдение больных туберкулезом

Основные задачи:

1.  Оптимизация выявления туберкулеза среди населения на основе комплекса  традиционных мероприятий и усиление работы с группами риска.

2.  Обеспечение противотуберкулезной службы комплексом противотуберкулезных препаратов.

3. Укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы.

III. УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организацию противотуберкулезной работы осуществляет эпидемиологическая служба, туберкулезное отделение ЦРБ.

Контроль за ходом выполнения и коррекцию Программы проводит районная межведомственная комиссия по борьбе с туберкулезом

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы предусмотрено из местного бюджета.

В Программе учтены только мероприятия, требующие дополнительного финансирования затрат, в первую очередь, на укрепление  материально-технической базы туберкулезного отделения, оснащение оборудованием  учреждений здравоохранения,  приобретение медикаментов для лечения туберкулеза в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 N 892  "О  реализации Федерального закона о туберкулезе".

V. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- ограничение распространения туберкулеза;

- улучшение эпидемиологической ситуации в районе;

- снижение смертности от туберкулеза.

Основные мероприятия и финансовые средства, необходимые для реализации программы, изложены в приложении №1

Основные мероприятия и финансовые средства, необходимые для реализации программы

ПО ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МОСКАЛЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2009-2012 г.г.

| № п/п | Перечень мероприятий программы | Средства бюджета в рублях |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009-2012 г.г. | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г.г. | Источник финансирования |
| Всего средств в рублях |  | 8171040 | 1321110 | 4530310 | 1179310 | 1140310 |  |
| 1 | Приобретение медицинских материалов для проведения профмероприятий по раннему выявлению туберкулеза, в т.ч. приобретение передвижной флюороустановки. | 4 440 000 1 200 000 3 240 000 | 300 000 300 000 - | 3 540 000 300 000 3 240 000 | 300 000 300 000 - | 300 000 300 000 - | Муниципальный бюджет. |
| 2 | Обеспечение выездной флюороустановки по сельским населенным пунктам ежегодно. | 272 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | Муниципальный бюджет. |
| 3 | Обеспечение анитибактериальными препаратами для лечения больных и проведения химиопрофилактики контактным. | 1 469 368 | 367 342 | 367 342 | 367 342 | 367 342 | Муниципальный бюджет. |
| 4 | Приобретение дезинфицирующих средств для проведения текущей и заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции, Дезсредства для туберкулезного отделения. | 435 948 239 852 80 896 115 200 | 108 987 59 963 20 224 28 800 | 108 987 59 963 20 224 28 800 | 108 987 59 963 20 224 28 800 | 108 987 59 963 20 224 28 800 | - // - |
| 5 | Приобретение дезинфекционной аппаратуры (гидропульты) для проведения заключительной дезинфекции в очагах. | 800 | 800 | - | - | - | - // - |
| 6 | Организация проведения камерной обработки в очагах. | 39 424 | 9 856 | 9 856 | 9 856 | 9 856 | - // - |
| 7 | Проведение капитального ремонта туберкулезного отделения ЦРБ, укрепление материально- технической базы отделения. * | 570 900 | 142725 | 142725 | 142725 | 142725 | - // - |
| 8 | Оснащение бактерицидными облучателями ЛПУ района, образовательные, культурно- досуговые учреждения района. | 369 000 | 180 000 | 150 000 | 39 000 | - | - // - |
| 9 | Проезд больных туберкулезом, контактных из сельских поселений для проведения обследования. | 216 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | - // - |
| 10 | Организация патронажа туберкулезных очагов. | 357 600 | 89 400 | 89 400 | 89 400 | 89 400 | - // - |

II. Обоснование стоимости мероприятий:

п. 1: Ориентировочная стоимость передвижной флюороустановки- 3 млн 240 тыс.

п. 2: Обеспечение выездной флюороустановки по населенным пунктам ежегодно- 68 000 руб.

п. 3: Обеспечение антибактериальными препаратами для проведения лечения и организации химиопрофилактического лечения контактных в очагах туберкулезной инфекции- 367 342 руб. ежегодно.

п. 4: на учете очагов 1, 2, 3, 4 групп эпидопасности- 73. Текущая дезинфекция – ежедневно, объекты и предметы обстановки (постельное бельё, посуда- обеззараживаются методом кипячения). Для обработки 1 очага- 3, 4 г «Деохлора», для обработки 73 очагов 365 дней- 89 упаковок (по 300 таблеток)  по 673 р 74 к. за одну упаковку, итого 59 963 руб для проведения текущей дезинфекции; Для обеззараживания мокроты в очагах 1, 2 групп (48 очагов)-  «Велтолен- экстра»- 21 000.  Для проведения заключительной дезинфекции: 1 гр.- 2 раза в год, 2 гр.- 1 раз в год, 3,4 гр.- по показаниям- 100 обработок в год 100 таблеток «Деохлор»- 224 руб, выезд-  20  тыс.

п. 5:  Дезинфекционная аппаратура- 800 руб.

п. 6: Камерная обработка вещей из очагов ежегодно-  112  руб. очаг, обработка очагов 1 гр- 2 р в год, 2 гр.- 1 раз в год, 3 гр.- по показаниям, итого 9856 в год.

п. 7: 480 тыс.- капитальный ремонт туберкулезного отделения (ремонт канализационной, водопроводной систем; замена пола; кап. ремонт электропроводки; замена кровли; ремонт фундамента здания, обновление тротуаров, замена оконных блоков). Ежегодное оснащение отделения недостающим оборудованием и инвентарем (30 300 руб): холодильники (3), бактерицидные облучатели (10), шкафы для медикаментов, замена мягкого инвентаря.

п. 8: Оснащение  бактерицидными облучателями ДОУ(12), школы (44), дополнительной образование (4)- 180 000; ЛПУ (50)- 150 000, культурно- досуговые (13)- 39 000.

п. 9: Проезд больных, контактных для обследования – 54 000 ежегодно.

п. 10: Организация патронажа тубочагов- 1 гр.- 1 раз в месяц, 2 гр.- 1 р в квартал, 3 гр.- 1 раз в 6 мес.. 4 гр.- по показаниям, 447 посещений в год.- 89 400 ежегодно.

* Изыскать возможность подготовки ПСД для строительства туберкулезного отделения