СОВЕТ

МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

05.02.2014				                                                                                №  2

О Плане действий администрации Москаленского

муниципального района по социально-экономическому развитию

Москаленского муниципального района на 2014 год

Исходя из общих целей и задач, поставленных администрацией Москаленского муниципального района на 2014 год, Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый План действий администрации Москаленского муниципального района по социально-экономическому развитию Москаленского муниципального района на 2014 год (далее - План действий) (приложение № 1).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Москаленского муниципального района представлять ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района информацию о ходе исполнения Плана действий на 2014 год.

3. Опубликовать настоящее решение в источниках официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансово-экономическим вопросам Совета Москаленского муниципального района (Сулейменов Б.Т.) и комиссию по социальным вопросам Совета Москаленского муниципального района (Гейнц А.Я.).

Глава Москаленского

муниципального района				           		    В.А.Ермолаев

Приложение № 1 к решению Совета

Москаленского муниципального района

от 05.02.2014 № 2

План действий

по социально-экономическому развитию Москаленского муниципального района Омской области

на 2014 год

| № п/п | Содержание | Исполнитель, срок исполнения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики |  |  |  |
| 1.1. Создание благоприятного инвестиционного климата, поддержка предпринимательской инициативы |  |  |  |
| Цель: содействие в привлечении инвестиций (в том числе иностранных инвестиций) и преимущественном направлении их на создание новых и модернизацию существующих производств посредством внедрения новой системы стимулирования инвестиционной деятельности в Москаленском районе, установления режима наибольшего инвестиционного благоприятствования |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечить привлечение инвесторов, взаимодействие с ними и организациями сопровождение реализуемых инвестиционных проектов | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 1.1.2 | Обеспечить привлечение средств федерального и регионального бюджетов для реализации инвестиционных проектов на территории Москаленского района | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 1.1.3 | - Продолжить формирование реестра инвестиционных площадок в Москаленском муниципальном районе, предназначенных для реализации инвестиционных проектов | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (первый квартал) |  |
| 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Цель: обеспечение благоприятных условий для развития и стимулирования деятельности малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры его поддержки, повышение конкурентоспособности и адаптационного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 1.2.1 | Реализовать комплекс мероприятий по финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержке, поддержке в области переподготовки и повышения квалификации кадров малого и среднего предпринимательства. Обеспечить привлечение средств федерального и регионального бюджетов в объеме не менее 800 тыс. рублей на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 1.2.2 | Проводить мониторинг эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 1.2.3 | Обеспечить функционирование и развитие элементов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 1.2.4 | Продолжить предоставление поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 1.2.5 | Содействовать реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на льготный выкуп арендуемых помещений, находящихся в собственности Москаленского района | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| Раздел 2. Структурная политика в экономике |  |  |  |
| 2.1. Промышленное производство |  |  |  |
| Цель: обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства за счет дальнейшей мобилизации ресурсов, создания условий для производственной модернизации и технологического обновления промышленных предприятий, выпуска новых видов конкурентоспособности высокотехнологичной продукции |  |  |  |
| 2.1.1 | Проводить мониторинг деятельности организаций Москаленского муниципального района Омской области, составляющих основу экономического потенциала района, анализ их финасово-экономического состояния в целях оценки влияния на их деятельность экономической и финансовой конъюнктуры рынков. |  | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |
| 2.1.2 | Добиться прироста промышленного производства на уровне не менее 8 процентов, в том числе по следующим видам обрабатывающих производств: - производство пищевых продуктов – не менее чем на 9 процентов; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – не менее чем на 4 процента |  | Комитет по экономической политике и управлению имуществом Москаленского муниципального района, во взаимодействии с промышленными предприятиями и предприятиями жилищно-коммунального комплекса района (в течение года) |
| 2.2. Агропромышленный комплекс |  |  |  |
| Цель: модернизация агропромышленного комплекса на основе внедрения современных технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции и привлечения инвестиций в отрасль, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья, произведенного на территории Омской области, расширение рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей |  |  |  |
| 2.2.1 | Реализовать мероприятия, направленные на: - сохранения поголовья крупного рогатого скота на уровне 2013 года; - обеспечение заготовки неконцентрированных кормов по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для обеспечения кормами зимне-стойлового периода 2014-2015 годов | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 2.2.2 | Обеспечить реализацию инвестиционных проектов в животноводстве: - реконструкцию 2 животноводческих помещений | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 2.2.3 | Содействовать технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в обновлении машинно-тракторного парка, прежде всего сельскохозяйственных машин и оборудования для заготовки и производства кормов, а так же животноводческого оборудования на сумму не менее 78 млн. руб. | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 2.2.4 | Продолжить реализацию мероприятий по повышению почвенного плодородия и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения: - предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий; - выполнения работ по защите земель от водной эрозии, затопления и подтопления на площади 162 га; - внесения в почву не менее 160 тыс. тонн органических удобрений и 100 тонн действующего вещества минеральных удобрений | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 2.2.5 | Осуществить комплекс мер по увеличению объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, в том числе: - продолжение субсидирования граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих производство и реализацию молока на переработку. | Управление сельского хозяйства и продовольствия Москаленского муниципального района во взаимодействии с Администрацией района (в течение года) |  |
| 2.2.6 | Осуществить комплекс мер по развитию инфраструктуры и продвижению продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей на потребительский рынок посредством: - обеспечения расширенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничной продаже сельскохозяйственной продукции на продовольственных рынках г. Омска и Москаленского муниципального района - оказания содействия производителям зерна в поиске наиболее выгодных рынков сбыта продукции | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 2.2.7 | Реализовать меры, направленные на повышение профессионального и образовательного уровня работников, привлечение высококвалифицированных кадров предусмотрев: - выплату единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса; - привлечь к работе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах не менее 1 квалифицированного молодого специалиста; - обеспечить профессиональную переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса в количестве не менее 45 человек | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 2.2.8 | Содействовать улучшению работы системы консультирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе: - обеспечить эффективность работы действующего информационно-консультационного центра в Москаленском муниципальном районе | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 2.2.9 | Обеспечить реализацию мероприятий по предотвращению возникновения и распространения особо опасных болезней на территории района | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района во взаимодействии с администрацией Москаленского муниципального района и ГУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Москаленскому району» (в течение года) |  |
| 2.3. Строительство и развитие инфраструктуры |  |  |  |
| Цель: повышение комфортности проживания на территории омской области, развитие сети и модернизация материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы, дальнейшее повышение доступности жилья за счет стимулирования жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья, развитие и модернизация сети автомобильных дорог |  |  |  |
| 2.3.1 | Обеспечить выполнение государственных обязательств перед 3 гражданами, имеющими льготы в (ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды, семьи, (в течение года) имеющие детей-инвалидов, вынужденные переселенцы, граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС) | Администрация Москаленского муниципального района, администрация Москаленского городского поселения во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в течение года) |  |
| 2.3.2 | Оказать государственную поддержку: - в строительстве и приобретении жилья на территории Москаленского муниципального района Омской области не менее 5 молодым семьям; - в строительстве индивидуальных жилых домов на территории Москаленского муниципального района Омской области не менее 5 семьям | Администрация Москаленского муниципального района, администрация Москаленского городского поселения во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в течение года) |  |
| 2.3.3 | Продолжить работу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Москаленского муниципального района Омской области - переселить из аварийного жилищного фонда Москаленского муниципального района Омской области 2 семьи. | Администрация Москаленского муниципального района, администрация Москаленского городского поселения во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в течение года) |  |
| 2.3.4 | Обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 400 кв.м общей площади жилых домов в сельских населенных пунктах Москаленского муниципального района Омской области в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)» утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п» | Администрация Москаленского муниципального района, администрации Москаленского городского, администрации сельских поселений во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (в течение года) |  |
| 2.3.5 | Содействовать строительству и реконструкции электросетевых объектов для осуществления комплексной жилой застройки на территории муниципальных районов Омской области в рамках реализации инвестиционной программы открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" - Омскэнерго") на 2012 - 2017 годы. | Администрация Москаленского муниципального района, (в течение года) |  |
| 2.4. Жилищно-коммунальный комплекс и энергосбережение |  |  |  |
| Цель: обеспечение населения Омской области качественными жилищно-коммунальными услугами, создание комфортных условий проживания за счет строительства объектов инженерной инфраструктуры, повышение уровня благоустройства жилищного фонда |  |  |  |
| 2.4.1 | Продолжить работу по привлечению средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в том числе на реализацию мероприятий: по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области, общей площадью не менее 4 тыс. кв.м | Администрация Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в течение года) |  |
| 2.4.2 | Обеспечить развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области за счет: - ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Москаленского муниципального района Омской области - строительства дороги по ул. Щорса в р.п. Москаленки (площадка застройки); - строительства дорог на площадке комплексной застройки в д. Нейфельд; - реконструкции подъезда к а. Жанааул. | Администрация Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в течение года) |  |
| 2.4.3 | Обеспечить реконструкцию строительство объектов водоснабжения: Приступить к строительству распределительного водопровода в Ильичевка; Продолжить строительство распределительного водопровода в с. Алексеевка; - Строительство водопровода на площадку комплексной застройки в д. Нейфельд; - Реконструкция водопровода д. Урожайный Любинского района – д. Ивановка; - Строительство водопровода с. Новоцарицыно-а. Кзыл-Агаш; - Строительство водопровода на площадку комплексной застройки в д. Волчанка; - Проектирование и строительство резервуаров чистой воды в д. Волчанка; Строительство центральной канализации в р.п. Москаленки по ул. Комсомольская и ул. Ленина. Продолжить строительство и реконструкцию поселковых водопроводных сетей в р.п. Москаленки | Администрация Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в течение года) |  |
| 2.4.4 | Повысить уровень обеспеченности жилищного фонда, расположенного в сельской местности, системами водоснабжения и газификации, в том числе построить и ввести в эксплуатацию в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до (в течение года) 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858: Приступить к строительству внутрипоселковых газопроводов: - д. Гольбштадт, - д. Доброе Поле, - д. Грязновка, - д. Родная Долина, - д. Новоалександровка, - д. Миролюбовка, - с. Екатериновка, - с. Алексеевка, - с. Шевченко, - д. Клаус | Администрация Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (в течение года) |  |
| 2.4.5 | Осуществить комплекс мероприятий по обеспечению строительства объектов транспорта и жилищно-газоснабжения, в том числе: газопровода от р.п. Москаленки до деревни Гольбштадт, деревни Доброе Поле, деревни Грязновка, деревни Родная Долина, деревни Новоалександровка, деревни Миролюбовка, с. Екатериновка, с. Алексеевка, с. Шевченко Москаленского муниципального района Омской области | Администрация Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в течение года) |  |
| 2.4.6 | Обеспечить мониторинг актуализации схем теплоснабжения органами местного самоуправления Москаленского муниципального района Омской области | Администрация Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в течение года) |  |
| Раздел 3. Социальное развитие, профилактика и снижение социального неблагополучия |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение занятости населения и повышение заработной платы |  |  |  |
| Цель: создание условий для обеспечения эффективной занятости населения, роста благосостояния населения Омской области, в то числе за счет повышения уровня заработной платы |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечить рост среднемесячной номинальный начисленной заработной платы работников организаций всех форм собственности на 9 процентов, или до уровня не ниже 17,5 тыс. рублей. | Комитет по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.1.2 | Продолжить реализацию государственной политики содействия занятости населения и обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных программами: - Ведомственной целевой программой "Содействие занятости населения Омской области": 1) Трудоустройство при содействии службы занятости не менее 60 процентов от обратившихся в центр занятости; 2) Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения, в том числе: - информирование о положении на рынке труда, не менее 2500 человек; - организация профессиональной ориентации граждан, не менее 1300 человек; - психологическая поддержка безработных граждан, не менее 141 человек; - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда не менее 118 человек; - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан не менее 118 человек; - организация проведения общественных работ, не менее 142 человек; - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, не менее 275 человек; - организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, не менее 17 человек; - организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, не менее 8. - мероприятия по профессиональному обучению отдельных категорий граждан, не менее 12 человек; - мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, не менее 4 человек; - мероприятия по содействию трудоустройства незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, не менее 4 человек; - мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, не менее 2 человек, и создание новых дополнительных рабочих мест для безработных граждан, не менее 2 человек; -мероприятие по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан, не менее 5 человек. 3) Обеспечение коэффициента напряженности (незанятых граждан на 1 вакансию) на рынке труда не более 1,5. 4) Обеспечение доли молодежи в общей численности безработных граждан не более 24 процентов. 5) Обеспечение уровня зарегистрированной безработицы на конец года не выше 2,3 процента от численности экономически активного населения | Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району, комитет по экономике и имущественным отношениям Москаленского района, бюджетное учреждение Омской области "центр занятости населения Москаленского района" во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области (в течение года) |  |
| 3.1.3 | Обеспечивать сохранение и развитие кадрового потенциала Москаленского муниципального района Омской области, в том числе посредством: - проведения мониторинга предполагаемого высвобождения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также введения работодателями режимов неполной занятости; - проведения мониторинга и прогнозирования потребности районного рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих с учетом демографических и миграционных процессов; - формирования муниципального заказа на подготовку кадров в учреждениях профессионального образования Омской области; - оказания профориентационных услуг не менее 1300 человек - реализации районной целевой программы «Развитие кадрового потенциала Москаленского муниципального района Омской области на 2008-2013 годы» | Администрация Москаленского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области «Центр занятости населения Москаленского района», Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому району Омской области, администрации городского и сельских поселений Москаленского муниципального района Омской области. (в течение года) |  |
| 3.2. Развитие системы образования |  |  |  |
| Цель: обеспечение доступности услуг дошкольного образования, развитие негосударственного сектора дошкольного образования, обеспечение предоставления качественного общего, дополнительного и профессионального образования, совершенствование условий, обеспечивающих безбарьерную среду для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня кадрового обеспечения образовательных учреждений |  |  |  |
| 3.2.1 | Способствовать открытию не менее 15 дополнительных мест дошкольного образования, за счет открытия 1 группы кратковременного пребывания детей в Подбельской основной школе, строительство детского сада на 250 мест в р.п.Москаленки | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.2 | Способствовать созданию надлежащих условий для получения детьми дошкольного образования, в том числе за счет ремонта, материально-технического оснащения 11 зданий учреждений дошкольного образования | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.3 | Продолжить модернизацию системы общего образования: - проведением ремонта в кабинетах физики, химии, биологии в 9 школах района - проведением работ по антитеррористической защищенности Гимназии им.Горького, Роднодолинской и Звездинской школ | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.4 | Обеспечить дальнейшую реализацию Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в том числе за счет: - дальнейшего перехода на ФГОС, с охватом 56,7% обучающихся района - курсовой переподготовки по ФГОС 91% учителей - дальнейшего повышения скорости Интернета в сельских школах | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.5 | Оптимизация сети малокомплектных школ передачей Татьяновской основной школы под управление Новоцарицинской СОШ | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.6 | Продолжить создание условий для реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья: - создания условий дистанционного обучения для всех детей-инвалидов обучающихся на дому и условий для обучения всех детей специального (коррекционного) обучения VIII вида | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.7 | Продолжить развитие системы поддержки талантливых детей, в том числе за счет обеспечения участия и поощрения одаренных детей - победителей и призеров в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах муниципального, областного, всероссийского уровня | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.8 | Создавать условия для развития кадрового потенциала в сфере образования, в том числе за счет: - обеспечения доли аттестованных на уровне 93,1%; - проведения районных и участия в областных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства "Учитель года", "Лидер в образовании", "Воспитатель года", "Современный классный руководитель" | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.9 | Совершенствовать систему мер социальной поддержки, направленных на профессиональное развитие молодых специалистов, начавших работу в сфере образования, в том числе за счет: - увеличения доли молодых специалистов образовательных учреждений до 18% единовременных денежных выплат в размере 90 тыс.руб. 3 молодым педагогам | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.10 | Организовать участие обучающихся школ района в спортивных соревнований областного, всероссийского и международного уровней, в том числе – районных и областных спартакиадах сельских школьников, сельских спортивно - культурных праздников "Праздник Севера", "Королева спорта», Сибирского международного марафона | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.2.11 | Продолжить создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью - сохранения достигнутого уровня семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.3. Современная медицина |  |  |  |
| Цель: увеличение продолжительности жизни населения за счет внедрения современных технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний, снижение преждевременной смертности, привлечения населения к занятиям спортом и здоровому образу жизни, повышения заинтересованности молодежи в здоровьесберегающем и здоровьеповышающем поведении |  |  |  |
| 3.3.1 | Продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни среди населения Москаленского района и развитию системы медицинской профилактики. Обеспечить проведение диспансеризации не менее 5756 чел. | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |  |
| 3.3.2 | Реализовывать меры вакцинопрофилактики населения, проводить иммунизацию в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |  |
| 3.3.3 | Обеспечить оказание жителям гарантированного объема и качества медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2014 год. | БУЗОО Москаленская ЦРБ во взаимодействии с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области (в течение года) |  |
| 3.3.4 | Продолжать развитие системы обеспечения качественными и безопасными лекарственными средствами населения, в том числе: - льготным лекарственным обеспечением 3700 человек из числа инвалидов, лиц, страдающих отдельными категориями заболеваний, и иных отдельных категорий граждан. | БУЗОО Москаленская ЦРБ (в течение года) |  |
| 3.4. Социальная поддержка населения |  |  |  |
| Цель: повышение качества жизни населения Омской области, обеспечение адресной социальной защиты социально уязвимых категорий населения, развитие востребованных моделей социальной поддержки населения Омской области, ориентированных на максимальное удовлетворение потребностей населения в социальном обслуживании, формирование эффективного механизма пособий и выплат отдельным категориям граждан |  |  |  |
| 3.4.1 | Продолжить реализацию мер по повышению социальной защищенности детей и семей с детьми. Обеспечить предоставление: - ежемесячного пособия на ребенка и областного материнского (семейного) капитала с учетом индексации на 5,5 процента; - единовременного пособия женщин, состоящих на учете по беременности и родам в медицинских учреждениях; - ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в размере величины прожиточного минимума в Омской области для детей до достижения третьим ребенком (последующими детьми) возраста трех лет | КУ «Центр социальных выплат по Москаленскому району Омской области» (в течение года) |  |
| 3.4.2 | Продолжить предоставление мер социальной поддержки населения в денежной форме получателей – ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам Омской области | КУ «Центр социальных выплат по Москаленскому району Омской области» (в течение года) |  |
| 3.4.3 | Осуществлять предоставление мер социальной поддержки по проезду всеми видами пассажирского транспорта городского сообщения труженикам тыла, инвалидам и участникам войны, а так же приравненным к ним категориям граждан с использованием электронной транспортной карты | КУ «Центр социальных выплат по Москаленскому району Омской области» (в течение года) |  |
| 3.4.4 | Предоставлять гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | КУ «Центр социальных выплат по Москаленскому району Омской области» (в течение года) |  |
| 3.4.5 | Продолжить работу по обеспечению равного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а так же к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению | УМТСР по Москаленскому району Омской области (в течение года) |  |
| 3.4.6 | Реализовать меры, направленные на обеспечение доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг для граждан пожилого возраста, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества. Продолжить работу мобильных социальных служб по социальному обслуживанию граждан для оказания услуг инвалидам, гражданам пожилого возраста и иным маломобильным группам населения | УМТСР по Москаленскому району Омской области, КУ «Центр социальных выплат по Москаленскому району Омской области», БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района» (в течение года) |  |
| 3.4.7 | Предоставлять гражданам меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | КУ «Центр социальных выплат по Москаленскому району Омской области» (в течение года) |  |
| 3.5. Молодежная политика |  |  |  |
| Цель: создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи, развития творческих способностей молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде |  |  |  |
| 3.5.1 | Продолжить реализацию проектов поддержки творческой молодежи, в том числе проведение конкурсов: патриотической песни «Выпускница года», «Выпускник года», «Лидер и его команда», «Точка роста». Организовать участие представителей Москаленской молодежи на областных мероприятиях, в т.ч. областном молодежном форуме "РИТМ – 2014". | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), МКУ «Москаленский ЦРДиМ», Управление культуры, управление образования. (в течение года) |  |
| 3.5.2 | Реализовать комплекс мероприятий, направленных на содействие трудоустройству молодежи на территории района | Администрация Москаленского муниципального района «ОДМФКиС), МКУ «Москаленский ЦРДиМ», КУ ОО «Центр занятости населения Москаленского района» (в течение года) |  |
| 3.5.3 | Развивать волонтерское движение среди молодежи, обеспечить реализацию молодежных добровольческих инициатив в социально значимых сферах деятельности. Организовать участие волонтерского отряда в областных конкурсах "Волонтер года", "Лучший волонтерский отряд", областном слете волонтеров, профильной смене для несовершеннолетних, занимающихся волонтерской деятельностью по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и пропаганде здорового образа жизни среди сверстников, конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений и организаций "Лидер XXI века" | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), МКУ «Москаленский ЦРДиМ», управление образования (в течение года) |  |
| 3.5.4 | Продолжить реализацию комплекса мер по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних, социальной реабилитации, индивидуальной профилактической работе, адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | Администрация Москаленского муниципального района, МКУ «Москаленский ЦРДиМ» (в течение года) |  |
| 3.5.5 | Совершенствовать организацию физкультурно-спортивной работы с несовершеннолетними, в том числе находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья, обеспечив: - проведение спартакиад, физкультурно-спортивных мероприятий | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС) МКУ «Москаленский ЦРДиМ», БУ (в течение года) |  |
| 3.5.6 | Обеспечить охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 3,5 тыс. детей и подростков, в том числе не менее 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного движения | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС) МКУ «Москаленский ЦРДиМ», управление образования. (в течение года) |  |
| 3.5.7 | Совершенствовать систему патриотического воспитания молодежи, реализовать комплекс мер по профилактике экстремизма и формированию толерантности у несовершеннолетних и молодежи, проведение гражданско-патриотических мероприятий | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС) МКУ «Москаленский ЦРДиМ», управление образования (в течение года) |  |
| 3.6. Здоровый образ жизни |  |  |  |
| Цель: создание благоприятных условий, способствующих росту популярности среди населения активных занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие детского спорта, дальнейшее укрепление материальной базы спортивных объектов |  |  |  |
| 3.6.1 | Организовать проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - Королева спорта «Москаленки – Элита - 2014» , Праздник Севера «Москаленки - 2014», легкоатлетическая эстафета посвященная Дню победы, легкоатлетический кросс "Кросс Наций"; - Районные соревнования по легкой атлетике, футболу, волейболу, баскетболу, Греко-римской борьбе, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам, полиатлону, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, шорт-треку | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), Управление образования, администрации поселений (в течение года) |  |
| 3.6.2 | Принять участие в областных соревнованиях, в т.ч.: - XXV Сибирском международном марафоне; - областных спортивно-культурных праздниках "Праздник Севера – Усть-Ишим– 2014", "Королева спорта Черлак - 2014"; - XXXII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России – 2014"; - Всероссийском дня бега "Кросс наций"; - ХХХV летних областных спортивных играх среди лиц с ограниченными физическими возможностями; - VIII областной спартакиаде среди сельских поселений "Спорт для всех" | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), Управление образования, администрации поселений (первое полугодие) |  |
| 3.6.3 | Организовать мероприятия, посвященные XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи. | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС), управление образования, администрации поселений (второе полугодие) |  |
| 3.6.4 | Организовать проведение на территории района областных соревнований по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, волейболу. | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС) (в течение года) |  |
| 3.6.5 | Оказывать поддержку развитию спорта высших достижений, обеспечить участие спортсменов Москаленского района во всероссийских соревнованиях и соревнованиях Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе, велоспорту, гиревому спорту, тяжелой атлетике | Администрация Москаленского муниципального района (ОДМФКиС) (в течение года) |  |
| 3.6.6 | Организовать подготовку, реконструкцию и постройку объектов для проведения районных летней и зимней спортивных праздников и дальнейшего развития физической культуры и спорта на селе | Администрация Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 3.7. Развитие культурного потенциала |  |  |  |
| Цель: создание условий для обеспечения более полного и качественного удовлетворения современных культурных потребностей населения, укрепления имиджа Омской области как одного из крупнейших культурных центров Сибири, полноценного этнокультурного развития народов, проживающих на территории региона |  |  |  |
| 3.7.1 | Реализация муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области «Развитие культуры Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением главы Москаленского муниципального района Омской области от 25.10.2013 № 123 | Управление культуры во взаимодействии с администрациями сельских поселений, учреждения культуры района (в течение года) |  |
| 3.7.2 | Обеспечить реализацию ведомственных целевых программ: - «Осуществление муниципального управления в сфере культуры на территории Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2016 годы - «Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг на территории Москаленского муниципального района Омской области» на 2014–2016 годы - «Обеспечение доступности и качества музейных услуг на территории Москаленского муниципального района Омской области» на 2014–2016 годы - «Обеспечение доступности и качества библиотечного обслуживания населения на территории Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2016 годы - «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей на территории Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2016 годы | Управление культуры, учреждения культуры района (в течение года) |  |
| 3.7.3 | Осуществлять дальнейшую поддержку традиционной культуры и самодеятельного художественного творчества, провести районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Москаленские самоцветы – 2013-2014». | Управление культуры во взаимодействии с администрациями сельских поселений, учреждения культуры района (в течение года) |  |
| 3.7.4 | Продолжить совершенствование системы выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи, в том числе: - обеспечить участие талантливых детей и молодёжи в конкурсно-выставочных мероприятиях районного, зонального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня; - обеспечить поощрение одарённых учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, МКУК «Москаленский РКМ и АЦ УК», МКУ ДОД (в течение года) |  |
| 3.7.5 | Обеспечить проведение мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, юбилейным и памятным датам в истории России, Омской области и Москаленского муниципального района, в том числе за счёт организации и проведения: - комплекса мероприятий, в рамках Года культуры | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района Омской области во взаимодействии с администрациями сельских поселений, учреждения культуры района (в течение года) |  |
| 3.7.6 | Принять участие в реализации Концепции государственной национальной политики Омской области и Комплексного плана действий по гармонизации межэтнических отношений в Омской области на 2011-2015 годы. Содействовать сохранению этнокультурного наследия народов, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области, осуществлять поддержку деятельности национально-культурных объединений Омской области, социально-значимых мероприятий некоммерческих организаций, действующих в этнокультурной сфере. Обеспечить проведение Дней национальных культур «В дружбе народов – единство России» | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района Омской области, МКУК «Москаленский РКМ и АЦ УК» совместно с администрациями сельских поселений (в течение года) |  |
| 3.7.7 | Обеспечить сохранность музейного фонда муниципального музея. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, МКУК «Москаленский РКМ» (в течение года) |  |
| 3.7.8 | Продолжить работу по комплектованию книжных фондов муниципальных публичных библиотек. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района Омской области во взаимодействии с администрациями сельских поселений, МКУК «Москаленская РБ» (в течение года) |  |
| 3.7.9 | Обеспечить широкое освещение событий и процессов, происходящих в культурно жизни Москаленского муниципального района Омской области, в средствах массовой информации. Обеспечить издание брошюры «Итоги деятельности учреждений культуры Москаленского муниципального района Омской области за 2013 год», методических материалов по направлениям деятельности. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, МКУК «Москаленский РКМ и АЦ УК» (в течение года) |  |
| 3.7.10 | Продолжить реализацию мер, направленных на повышение образовательного уровня специалистов, престижа профессии работников культуры, в том числе за счёт: - повышения квалификации работников отрасли культуры, - поощрения результативно работающих специалистов учреждений культуры различных типов. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, подведомственные учреждения (в течение года) |  |
| 3.7.11 | Продолжить ремонт учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы. | Управление культуры администрации Москаленского муниципального района Омской области во взаимодействии с администрациями сельских поселений (в течение года) |  |
| 3.8. Обеспечение личной и общественной безопасности граждан |  |  |  |
| Цель: укрепление охраны правопорядка и общественной безопасности, формирование многоуровневой региональной системы профилактики правонарушений, противодействие терроризму и наркомании, обеспечение мер пожарной безопасности, безопасности объектов с массовыми пребыванием людей |  |  |  |
| 3.8.1 | Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, обучения населения действиям при угрозе совершения террористических актов, формирования добрососедских отношений между различными национальными диаспорами и религиозными конфессиями на территории района | Антитеррористическая комиссия района, сектор по МП, ГО и ЧС, ОМВД по Москаленскому району, отдел по делам молодёжи, управление культуры, управление образования (в течение года) |  |
| 3.8.2 | Обеспечивать пожарную безопасность, в первую очередь в местах с массовым пребыванием людей, а также безопасность критически важных и особо опасных объектов, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрации Москаленского района и Правительства Омской области, Совета безопасности Омской области, антитеррористической комиссии района. Содействовать развитию добровольного пожарного общества Москаленского района, сети постов пожарной охраны в поселениях района, улучшению их материального оснащения, формированию добровольных противопожарных дружин в поселениях, обучению населения мерам пожарной безопасности. | Комиссия по ЧС и ПБ района во взаимодействии с ПЧ-68, ОНД по Москаленскому району, главами поселений, ОВД по Москаленскому району (в течение года) |  |
| 3.8.3 | Обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на защиту населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводить командно-штабные учения и тренировки в соответствии с планом основных мероприятий Москаленского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Сектор по МП, ГО и ЧС администрации района во взаимодействии с главами поселений, руководителями объектов экономики, руководителями АСФ (в течение года) |  |
| Раздел 4. Повышение эффективности государственного управления |  |  |  |
| 4.1. Совершенствование бюджетной политики и системы государственного заказа |  |  |  |
| Цель: обеспечение финансовой устойчивости районного бюджета за счет увеличения бюджетных доходов и оптимизации бюджетных расходов, повышения качества бюджетного планирования, совершенствования межбюджетных отношений с поселениями района |  |  |  |
| 4.1.1 | Обеспечить реализацию Плана мероприятий на 2011 – 2013 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Москаленского муниципального района Омской области, а также сокращению недоимки. | Комитет финансов и контроля, комитет по экономической политике и управлению имуществом, Управление сельского хозяйства и продовольствия, во взаимодействии с МРИ ФНС № 3 по Омской области, органами местного самоуправления Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 4.1.2 | Обеспечить поступление в районный бюджет не менее 300 тыс. рублей от реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Москаленского муниципального района Омской области на 2014 год | Комитет по экономической политике и управлению имуществом (в течение года) |  |
| 4.2. Антикоррупционная политика |  |  |  |
| Цель: реализация системы мер по противодействию коррупции в Омской области, выявление и пресечение коррупционных связей, причин и условий ее возникновения |  |  |  |
| 4.2.1 | Реализовать комплекс мер, направленных на формирование в обществе атмосферы жесткого неприятия коррупции путем планомерного повышения правовой культуры населения, оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении вопросов противодействия коррупции | Общий отдел Администрации Москаленского муниципального района, редакция газеты «Сельская новь» Москаленский филиал ГУ ГТРК»Омск», во взаимодействии с правоохранительными органами (в течение года) |  |
| 4.2.2 | Обеспечить выполнение решений Комиссии по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области с правоохранительными и налоговыми органами в сфере противодействия коррупции среди государственных и муниципальных служащих | Общий отдел Администрации Москаленского муниципального района, редакция газеты «Сельская новь» Москаленский филиал ГУ ГТРК»Омск», во взаимодействии с правоохранительными органами (в течение года) |  |
| 4.2.3 | Обеспечить проведение экспертизы нормативных правовых актов Омской области и их проектов на коррупциогенность | Сектор правового обеспечения Администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 4.2.4 | Провести анализ используемых административных процедур, обоснованности установленных сроков оказания государственных услуг и перечня предоставляемых заявителем документов. | Общий отдел, Сектор правового обеспечения Администрации Москаленского муниципального района, муниципальные учреждения, оказывающие услуги (в течение года) |  |
| 4.3. Государственное и муниципальное управление |  |  |  |
| Цель: повышение результативности деятельности органов исполнительной власти Омской области, эффективности расходования средств областного бюджета, оптимизация и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективности государственной гражданской службы Омской области |  |  |  |
| 4.3.1 | Продолжить работу по оптимизации функций и структуры органов муниципальной власти, в соответствии с выделяемым объемом бюджетных ассигнований на очередной финансовый год | Общий отдел Администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 4.3.2 | Организовать переподготовку и повышение квалификации лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. | Общий отдел Администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 4.3.3 | Реализовать комплекс мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 4 муниципальных служащих | Общий отдел Администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 4.4. Информационная доступность, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |
| Цель: организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, открытое освещение информации о деятельности Правительства Омской области по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Омской области, вовлечение институтов гражданского общества и средств массовой информации в реализацию основных положений Плана действий |  |  |  |
| 4.4.1 | Продолжить работу по поэтапному переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р | Администрация Москаленского муниципального района, администрации поселений Москаленского муниципального района (по согласованию) (в течение года) |  |
| 4.4.2 | Продолжить формирование и ведение Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Омской области | Администрация Москаленского муниципального района, администрации поселений Москаленского муниципального района (по согласованию) (в течение года) |  |
| 4.4.3 | Продолжить внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Москаленского муниципального района | Администрация Москаленского муниципального района, администрации поселений Москаленского муниципального района во взаимодействии с Министерством промышленной политики и связи (в течение года) |  |
| 4.4.4 | Обеспечить организацию встреч Главы Москаленского муниципального района с населением по реализации Плана действий | Общий отдел администрации Москаленского муниципального района (в течение года) |  |
| 4.4.5 | Размещать ежеквартально на официальном сайте администрации Москаленского муниципального района с адресом "www.moskal.omskportal.ru" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об исполнении Плана действий | Администрация Москаленского муниципального района (в течение года) |  |