Муниципальная программа

Москаленского муниципального района Омской области

«Комплексное развитие сельских территорий Москаленского

муниципального района Омской области» \*

**Раздел I. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Москаленского муниципального района**

**Омской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Комплексное развитие сельских территорий Москаленского муниципального района Омской области» |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Москаленского муниципального района |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Москаленского муниципального района, Управление культуры администрации Москаленского муниципального района, Управление образования администрации Москаленского муниципального района, отдел строительства, газификации, архитектуры и жилищно-коммунального комплекса администрации Москаленского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2027 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются |
| Цель муниципальной программы | Устойчивое развитие сельских территорий |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Повышение качества жизни сельского населения Москаленского района.  Задача 2. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях».  Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 65 786 223,92 рублей, в том числе:  2021 год – 5 217 817,39 рублей;  2022 год – 3 521 617,58 рублей;  2023 год – 5 328 966,73 рублей;  2024 год –33 711 222,22 рублей;  2025 год – 7 704 100,00 рублей;  2026 год – 4 524 500,00 рублей;  2027 год – 5 778 000,00 рублей.  Источником финансирования программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета и поступления нецелевого и целевого характера |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | **-** Среднесписочная численность населения (2020 год – 28200 чел., 2021 год – 28240 чел., 2022 год – 28280 чел.., 2023 год – 28320 чел., 2024 год – 28360 чел., 2025 год – 28400 чел., 2026 год – 28420 чел., 2027 год – 28420 чел.)  Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, подпрограмм (по годам и по итогам реализации) приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |

\*Муниципальная программа утверждена постановлением главы Москаленского муниципального района Омской области от 10 ноября 2020 года № 163.