ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВы

москаленского муниципальногО

района

02.11. 2016  № 181

О внесении изменений в постановление главы

Москаленского муниципального района Омской области от 01.11.2013 №142 «Об утверждении программы Москаленского муниципального района Омской области  «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Москаленского муниципального района Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в приложение «Муниципальная программа Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденное постановлением главы Москаленского муниципального района Омской области от 01.11.2016 №142 «Об утверждении муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014 – 2020 годы» изменения, изложив их в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального опубликования

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Москаленского муниципального района  Лозовую В.А.

Глава Москаленского

муниципального района						              А.Я.Гейнц

Нечипоренко Е.В.

Ковтунов С.Л.

Бургер В.В.

Приложение

к постановлению главы Москаленского муниципального района Омской области  от _____________ г. №_______

Приложение

к постановлению главы Москаленского муниципального района Омской области от 01.11.2013г. №142

Муниципальная программа Москаленского  муниципального района Омской области «Развитие образования  Москаленского муниципального района Омской области»  на 2014-2020 годы

Раздел I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования  Москаленского муниципального района Омской области»  на 2014-2020 годы

| Наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области (далее - Муниципальная программа) | Муниципальная программа Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем Муниципальной программы | Управление образования администрации Москаленского муниципального района Омской области (далее – Управление образования) |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем Муниципальной программы |  |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Цель Муниципальной программы | Развитие единого образовательного пространства Москаленского муниципального района Омской области |
| Задачи Муниципальной программы | 1.Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области 2.Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактика социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области 3.Повышение эффективности управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области |
| Подпрограммы Муниципальной программы | Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области Подпрограмма 2. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Москаленского муниципального района Омской области Подпрограмма 3. Осуществление муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в целом и по годам ее реализации) | Общий объём финансирования на реализацию Муниципальной программы составляет 2823009581,07 рублей в т.ч.: в 2014 году – 435928449,38 рублей; в 2015 году – 424791265,53 рублей; в 2016 году – 393492811,18 рублей; в 2017 году – 400512084,08 рублей; в 2018 году – 392013108,62 рублей; в 2019 году – 388135931,14 рублей; в 2020 году – 388135931,14 рублей. Из общего объема финансирования расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета составляют 760095107,32 рублей в т.ч.: в 2014 году – 132419807,28 рублей; в2015 году – 109991322,24 рублей; в 2016 году – 117313474,82 рублей; в 2017 году – 108405446,08 рублей; в 2018 году – 99906470,62 рублей; в 2019 году – 96029293,14 рублей; в 2020 году – 96029293,14 рублей. Из общего объема финансирования расходы целевых средств из областного бюджета составляют 2062914473,75 рублей в т.ч.: в 2014 году – 303508642,10 рублей; в 2015 году – 314799943,29 рублей; в 2016 году – 276179336,36 рублей; в 2017 году – 292106638,00 рублей; в 2018 году – 292106638,00 рублей; в 2019 году – 292106638,00 рублей; в 2020 году – 292106638,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | 1.Доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го–6-ти лет (процентов): 2014 год – 42,90% 2015 год – 41,90% 2016 год – 41,90% 2017 год – 40,90% 2018 год – 40,90% 2019 год – 40,90% 2020 год – 40,90% 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамене по данным предметам (процентов): 2014 год – 96,40% 2015 год – 86,86% 2016 год – 87,00% 2017 год – 88,00% 2018 год – 89,00% 2019 год – 90,00% 2020 год – 91,00% 3. Доля детей в возрасте 5-ти–18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (процентов): 2014 год – 68,00% 2015 год – 69,00% 2016 год – 61,56% 2017 год – 61,56% 2018 год – 61,56% 2019 год – 61,56% 2020 год – 61,56% 4. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области (процентов) 2014 год – 96,00% 2015 год – 96,00% 2016 год – 97,00% 2017 год – 97,00% 2018 год – 97,00% 2019 год – 98,00% 2020 год – 98,00% 5.Доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности 2014 год – 100% 2015 год – 100% 2016 год – 100% 2017 год – 100% 2018 год – 100% 2019 год – 100% 2020 год – 100% |

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы образования Москаленского муниципального района Омской области.

Сфера образования Москаленского муниципального района Омской области по состоянию на 01.01.2016 года включает в себя 34 муниципальных учреждения, в т.ч.: 9 дошкольных образовательных учреждений, 16 средних общеобразовательных школ, 7 основных общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования, а так же 3 учреждения, обеспечивающие методическое, финансовое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений образования.

Реализованная ранее долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Москаленского  муниципального района Омской области (2013-2015 годы)» (далее - ДЦП) явилась основой для качественных изменений в развитии материально-технической базы образовательных учреждений, внедрении новых образовательных технологий. В результате реализации ДЦП выполнены мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливых детей, развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, совершенствование спортивной базы образовательных учреждений, улучшение качества питания и увеличение охвата организованным питанием обучающихся, формирование профессиональной компетентности и профессионального мастерства педагогов, развитие системы дошкольных образовательных учреждений, увеличение в них количества мест, увеличение процента закрепляемости молодых специалистов в образовательных организациях муниципального района.

В настоящее время в системе образования муниципального района существует ряд проблем, требующих решения:

-дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;

-недостаточность в муниципальных образовательных учреждениях условий для обеспечения охраны здоровья обучающихся и воспитанников в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также охраны труда персонала муниципальных образовательных учреждений.

Раздел III. Цель и задачи

Муниципальной программы

Цель: Развитие единого образовательного пространства Москаленского муниципального района Омской области

Задачи:

1.Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области;

2.Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактика социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области;

3.Повышение эффективности муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области.

Раздел IV. Ожидаемые результаты

реализации Муниципальной программы

В соответствии с задачами Программы эффективность её реализации рассматривается с точки зрения целевых индикаторов согласно Приложению №1 к Муниципальной программе.

Система целевых индикаторов включает в себя целевые индикаторы входящих в Муниципальную программу подпрограмм согласно Приложениям №2-4 к Муниципальной программе.

Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых целевых индикаторов.

С учётом специфики направлений деятельности достижение цели Муниципальной программы оценивается следующими целевыми индикаторами:

Целевой индикатор 1 «Доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го–6-ти лет».

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте 1-го–6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на территории Москаленского муниципального района на основе соответствующих данных Управления образования  и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (процентов).

Целевой индикатор 2 «Доля детей в возрасте 5-ти–18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей».

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся по программам дополнительного образования детей в возрасте 5-ти-18-ти лет, к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на территории Москаленского муниципального района, на основе соответствующих данных Управления образования и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (процентов).

Целевой индикатор 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам».

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (процентов).

Целевой индикатор 4 «Доля  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи,  на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области».

Значение индикатора определяется как отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку к общему количеству выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Москаленского района, на основе соответствующих данных Управления образования (процентов).

Целевой индикатор 5 «Доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района  Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности»

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности, к общему количеству муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области на основе соответствующих данных Управления образования (процентов).

Раздел V. Сроки реализации

Муниципальной программы

Срок реализации Муниципальной программы 2014-2020 года.

Раздел VI. Объем и источники финансирования Муниципальной программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объём финансирования на реализацию Муниципальной программы составляет 2823009581,07 рублей  в т.ч.:

в 2014 году – 435928449,38 рублей;

в 2015 году – 424791265,53 рублей;

в 2016 году – 393492811,18 рублей;

в 2017 году – 400512084,08 рублей;

в 2018 году – 392013108,62 рублей;

в 2019 году – 388135931,14 рублей;

в 2020 году – 388135931,14 рублей.

Из общего объема финансирования расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета составляют 760095107,32 рублей в т.ч.:

в 2014 году – 132419807,28 рублей;

в2015году – 109991322,24 рублей;

в 2016 году – 117313474,82 рублей;

в 2017 году – 108405446,08 рублей;

в 2018 году – 99906470,62 рублей;

в 2019 году – 96029293,14 рублей;

в 2020 году – 96029293,14 рублей.

Из общего объема финансирования расходы целевых средств из областного бюджета составляют 2062914473,75 рублей в т.ч.:

в 2014 году – 303508642,10 рублей;

в 2015 году – 314799943,29 рублей;

в 2016 году – 276179336,36 рублей;

в 2017 году – 292106638,00 рублей;

в 2018 году – 292106638,00 рублей;

в 2019 году – 292106638,00 рублей;

в 2020 году – 292106638,00 рублей.

Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финансирования приведены в Приложении №5 к Муниципальной программе.

В расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы включается расходы, непосредственно связанные с обеспечением деятельности работников исполнителей Муниципальной программы.

Финансирование расходов на реализацию Муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета, в пределах бюджетных средств, предусмотренных исполнителям Муниципальной программы на соответствующий финансовый год.

Уменьшение объемов финансирования Муниципальной программы может повлечь снижение значений целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

Раздел VII. Система управления

реализацией Муниципальной программы

Система управления реализацией Муниципальной программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Муниципальной программы.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляет начальник Управления образования, несущий ответственность за реализацию Муниципальной программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Ответственность за реализацию мероприятий Муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Муниципальной программы несут исполнители, определенные Управлением образования.

По итогам отчетного года Управление образования формирует отчет о реализации Муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением №6 к Муниципальной программе.

Проведение оценки эффективности реализации Муниципальной программы на основании отчета  осуществляют исполнители Муниципальной программы согласно Приложению №7 к Порядку принятия  решений о разработке  муниципальных программ Москаленского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному  постановлением главы Москаленского муниципального района Омской области от 19 июля 2013 года № 97.

Результаты оценки эффективности реализации Муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом Управление образования представляет на рассмотрение  главе Москаленского муниципального района Омской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации Муниципальной программы.

Раздел VIII. Перечень  подпрограмм

Муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя  три подпрограммы:

Подпрограмма 1 « Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Москаленского муниципального района Омской области»;

Подпрограмма 3 «Осуществление муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области»

Приложение №1

к муниципальной программе Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района

Омской области» на 2014 – 2020 годы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программа) | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год (факт) | Текущий год (оценка) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 « Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го–6-ти лет | процентов | 42,90 | 42,90 | 42,90 | 41,90 | 41,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамене по данным предметам | процентов | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 86,86 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 |
| 3 | Доля детей в возрасте 5-ти – 18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | процентов | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 69,00 | 61,56 | 61,56 | 61,56 | 61,56 | 61,56 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Москаленского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области | процентов | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 |
| Подпрограмма 3 «Осуществление управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района

Омской области» на 2014 – 2020 годы

- Раздел I. ПАСПОРТ

- подпрограммы 1 «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области»

| Наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области | «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 муниципальной программы Москаленского муниципального района (далее - Подпрограмма 1) | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области» |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем Подпрограммы 1 | Управление образования администрации Москаленского муниципального района Омской области |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем основного мероприятия, соисполнителем Подпрограммы 1 |  |
| Сроки реализации Подпрограммы 1 | 2014 - 2020 годы |
| Цель Подпрограммы 1 | Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области |
| Задача Подпрограммы 1 | Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - ВЦП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы 1 (в целом и по годам ее реализации) | Всего 2455048119,15 рублей, в т.ч.: 2014 год – 386270980,98 рублей; 2015 год – 372432667,39 рублей; 2016 год – 340501162,70 рублей; 2017 год – 346583280,88 рублей; 2018 год – 338999573,84 рублей; 2019 год – 335130226,68 рублей; 2020 год – 335130226,68 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 (по годам и по итогам реализации) | 1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го – 6-ти лет (процентов) 2014 год – 42,90% 2015 год – 41,90% 2016 год – 41,90% 2017 год – 40,90% 2018 год – 40,90% 2019 год – 40,90% 2020 год – 40.90% 2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамене по данным предметам (процентов) 2014 год – 96,40% 2015 год – 86,86% 2016 год – 87,00% 2017 год – 88,00% 2018 год – 89,00% 2019 год – 90,00% 2020 год – 91,00% 3. Доля детей в возрасте 5-ти – 18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (процентов) 2014 год – 68,00% 2015 год – 69,00% 2016 год – 61,56% 2017 год – 61,56% 2018 год – 61,56% 2019 год – 61,56% 2020 год – 61,56% |

Раздел II. Характеристика текущего состояния дошкольного,

общего и дополнительного образования Москаленского муниципального района Омской области.

Подпрограмма 1 является частью системы комплексного планирования социально-экономического развития Москаленского района, базируется на направлениях приоритетного национального проекта "Образование", прогнозе социально-экономического развития Москаленского района на период до 2020 года и представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в Москаленском районе на получение качественного дошкольного, общего, дополнительного образования.

Стабильно функционирует сеть образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования – 7 учреждений, общего образования – 16 учреждений, дополнительного образования – 2 учреждения.

В системе образования Москаленского района осуществляется поэтапное внедрение и развитие новых эффективных форм финансирования муниципальных образовательных учреждений, ориентированных на достижение конкретных результатов труда (уровня и качества подготовки обучающихся, доступности образовательных услуг):

- программно-целевое финансирование;

- введение нормативов финансирования образовательных учреждений, выступающих в качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной услуги в сфере общего образования, предоставляемой гражданам, проживающим на территории Москаленского района, и подлежащие обязательному применению при формировании  районного бюджета;

- введение и развитие отраслевой системы оплаты труда, позволяющей обеспечить соразмерность заработной платы работников образовательных учреждений со сложностью выполняемой ими работы, квалификацией и качеством педагогической и воспитательной деятельности.

- Раздел III. Цель и задачи Подпрограммы 1

Цель: Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области

Задача: Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования.

- Раздел IV. Сроки реализации Подпрограммы 1

Срок реализации Подпрограммы 1  2014 - 2020 годы.

Раздел V. Описание входящих в состав Подпрограммы 1 основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- В целях решения задачи подпрограммы в ее составе формируется и реализуется ведомственная целевая программа «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования».

- Объем средств на реализацию данной ведомственной целевой программе представлен в Приложении № 5 к Муниципальной программе.

Раздел VI. Описание мероприятий

и целевых индикаторов их выполнения

- В Подпрограмме 1 реализация мероприятий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Москаленском муниципальном районе Омской области, качественным дошкольным, общим и дополнительным образованием».

- Целевой индикатор 1 «Доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го – 6-ти лет».

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте 1-го–6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на территории Москаленского муниципального района на основе соответствующих данных Управления образования  и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (процентов).

Целевой индикатор 2 «Доля детей в возрасте 5-ти–18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждения дополнительного образования детей».

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся по программам дополнительного образования детей в возрасте 5-ти-18-ти лет, к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на территории Москаленского муниципального района, на основе соответствующих данных Управления образования и сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (процентов).

Целевой индикатор 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам».

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (процентов).

Раздел VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1 (в целом и по годам реализации)

Всего расходов 2455048119,15 рублей, в т.ч.:

2014 год – 386270980,98 рублей;

2015 год – 372432667,39 рублей;

2016 год – 340501162,70 рублей;

2017 год – 346583280,88 рублей;

2018 год – 338999573,84 рублей;

2019 год – 335130226,68 рублей;

- 2020 год – 335130226,68 рублей.

Раздел VIII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 предполагает получение следующих общественно-значимых результатов:

1.Доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го–6-ти лет (процентов):

2014 год – 42,90%

2015 год – 41,90%

2016 год – 41,90%

2017 год – 40,90%

2018 год – 40,90%

2019 год – 40,90%

2020 год – 40.90%

2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамене по данным предметам (процентов):

2014 год – 96,40%

2015 год – 86,86%

2016 год – 87,00%

2017 год – 88,00%

2018 год – 89,00%

2019 год – 90,00%

2020 год – 91,00%

3. Доля детей в возрасте 5-ти–18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждения дополнительного образования детей (процентов):

2014 год – 68,00%

2015 год – 69,00%

2016 год – 61,56%

2017 год – 61,56%

2018 год – 61,56%

2019 год – 61,56%

2020 год – 61,56%

Раздел IX. Описание системы управления реализацией Подпрограммы 1

Система управления реализацией Подпрограммы 1 сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленной задачи, направлена на обеспечение координации действий исполнителя мероприятий Подпрограммы 1.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 1 осуществляет начальник Управления образования, несущий ответственность за реализацию Подпрограммы 1 в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Ответственность за реализацию Подпрограммы 1 и достижение утвержденного значения целевого индикатора несёт исполнитель Подпрограммы 1.

Проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляет исполнитель Подпрограммы 1.

Приложение №3

к муниципальной программе Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района

Омской области» на 2014 – 2020 годы

- Раздел I. ПАСПОРТ

- подпрограммы 2 «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Москаленского муниципального района Омской области»

| Наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области | «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 муниципальной программы Москаленского муниципального района (далее – Подпрограмма 2) | «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Москаленского муниципального района Омской области» |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем Подпрограммы 2 | Управление образования администрации Москаленского муниципального района Омской области |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем Подпрограммы 2 |  |
| Сроки реализации Подпрограммы 2 | 2014-2020 годы |
| Цель Подпрограммы 2 | Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактика социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области |
| Задача Подпрограммы 2 | Создание условий для своевременного выявления детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактики социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | ВЦП «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» |
| Объем и источники финансирования | Всего 181771249,00 рублей, в т.ч.: 2014 год – 25435668,00 рублей; 2015 год – 26599804,00 рублей; 2016 год – 27952209,00 рублей; 2017 год – 25445892,00 рублей; 2018 год – 25445892,00 рублей; 2019 год – 25445892,00 рублей; 2020 год – 25445892,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 (в целом и по годам реализации) | Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области (процентов): 2014 год – 96,00% 2015 год – 96,00% 2016 год – 97,00% 2017 год – 97,00% 2018 год – 97,00% 2019 год – 98,00% 2020 год – 98,00% |

Раздел II. Характеристика текущего состояния жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Москаленского муниципального района Омской области.

Проблема устройства детей, оставшихся без попечения родителей, сохраняет свою актуальность, не смотря на то обстоятельство, что уже в течение ряда лет принимаются и действуют федеральные и региональные целевые программы, направленные на профилактику детской безнадзорности и беспризорности.

Организация выявления, учета детей, оставшихся без попечения родителей, с одной стороны, а также привлечение, подготовка потенциальных усыновителей, опекунов и попечителей, с другой стороны, - это два важнейших направления работы органов опеки и попечительства по решению проблемы устройства в семью детей, по каким-то причинам оставшимся без родительского попечения.

Важнейшим направлением работы по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, является формирование банка данных о таких детях и информирование населения о детях, подлежащих усыновлению.

После устройства детей в семью специалистами органов опеки и попечительства Комплексным центром социального обслуживания населения специалистами БУ ОО «Центр поддержки семьи»» оказывается помощь детям и родителям для более легкой адаптации ребенка к новому окружению. При подборе приёмных родителей и опекунов(попечителей) кандидаты проходят диагностику в БУ ОО «Центр поддержки семьи» с целью выявления особенностей эмоционально – волевой сферы, межличностного поведения и детско – родительских отношений.

Существующими проблемами требующими программного (комплексного и системного) подхода к устройству в семью детей, в настоящее время являются:

- неустроенность всех  нуждающихся детей-сирот, особенно в возрасте старше 14 лет;

- недостаточное количество кандидатов в опекуны и приемные родители  подходящих под жесткие требования отбора,  а также их слабая педагогическая и психологическая подготовка

- одной из проблем является необходимость временного помещения детей изъятых из семей с асоциальными условиями жизни и оставшимися без попечения родителей, а также их психоэмоциональной и социальной реабилитации.

- Раздел III. Цель и задачи Подпрограммы 2

Цель: Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактика социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области

Задача: Создание условий для своевременного выявления детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактики социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области.

- Раздел IV. Сроки реализации Подпрограммы 2

Срок реализации Подпрограммы 1  2014 - 2020 годы.

Раздел V. Описание входящих в состав Подпрограммы 2 основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- В целях решения задачи подпрограммы в ее составе формируется и реализуется ведомственная целевая программ «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей».

- Объем средств на реализацию данной ведомственной целевой программы представлен в Приложении № 5 к Муниципальной программе.

Раздел VI. Описание мероприятий

и целевых индикаторов их выполнения

- В Подпрограмме 2 реализация мероприятий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей».

Целевой индикатор 2 «Доля  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи,  на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области».

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку к общему количеству выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Москаленского района, на основе соответствующих данных Управления образования (процентов).

Раздел VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 (в целом и по годам реализации)

Всего расходов 181771249,00 рублей, в т.ч.:

2014 год – 25435668,00 рублей;

2015 год – 26599804,00 рублей;

2016 год – 27952209,00 рублей;

2017 год – 25445892,00 рублей;

2018 год – 25445892,00 рублей;

2019 год – 25445892,00 рублей;

- 2020 год – 25445892,00 рублей.

Раздел VIII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 1 предполагает получение следующих общественно-значимых результатов:

1.Доля  детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи,  на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области (процентов)

2014 год – 96,00%

2015 год – 96,00%

2016 год – 97,00%

2017 год – 97,00%

2018 год – 97,00%

2019 год – 98,00%

2020 год – 98,00%

Раздел IX. Описание системы управления реализацией Подпрограммы 2

Система управления реализацией Подпрограммы 2 сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленной задачи, направлена на обеспечение координации действий исполнителя мероприятий Подпрограммы 2.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляет начальник Управления образования, несущий ответственность за реализацию Подпрограммы 2 в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Ответственность за реализацию Подпрограммы 2 и достижение утвержденного значения целевого индикатора несёт исполнитель Подпрограммы 2.

Проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляет исполнитель Подпрограммы 2.

Приложение №4

к муниципальной программе Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района

Омской области» на 2014 – 2020 годы

- Раздел I. ПАСПОРТ

- подпрограммы 3 «Осуществление муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области»

| Наименование муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области | «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 муниципальной программы Москаленского муниципального района (далее - Подпрограмма 3) | Осуществление муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем Подпрограммы 3 | Управление образования администрации Москаленского муниципального района Омской области |
| Наименование структурного подразделения администрации Москаленского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем Подпрограммы 3 |  |
| Сроки реализации Подпрограммы 3 | 2014-2020 годы |
| Цель Подпрограммы 3 | Повышение эффективности муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области |
| Задача Подпрограммы 3 | Создание условий для осуществления и повышения эффективности муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | ВЦП «Осуществление муниципального управления в сфере образования» |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в целом и по годам реализации) | Всего 186190212,92 рублей, в т.ч.: 2014 год – 24221800,40 рублей; 2015 год – 25758794,14 рублей; 2016 год – 25039439,48 рублей; 2017 год – 28482911,20 рублей; 2018 год – 27567642,78 рублей; 2019 год – 27559812,46 рублей; 2020 год – 27559812,46 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 (по годам и по итогам реализации) | Доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности 2014 год – 100% 2015 год – 100% 2016 год – 100% 2017 год – 100% 2018 год – 100% 2019 год – 100% 2020 год – 100% |

Раздел II. Характеристика текущего состояния муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области.

В системе образования Москаленского муниципального района Омской области осуществляется поэтапное внедрение и развитие  эффективных форм управления, организационно-методического, финансово-экономического, хозяйственно-эксплуатационного сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений, ориентированное на достижение конкретных результатов труда (уровня и качества подготовки обучающихся, доступности образовательных услуг):

- обеспечение эффективного развития системы образования на территории района;

- программно-целевое финансирование;

- введение нормативов финансирования образовательных учреждений, выступающих в качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной услуги в сфере общего образования, предоставляемой гражданам, проживающим на территории Омской области, и подлежащие обязательному применению при формировании областного бюджета;

- развитие отраслевой системы оплаты труда, позволяющей обеспечить соразмерность заработной платы работников образовательных учреждений со сложностью выполняемой ими работы, квалификацией и качеством педагогической и воспитательной деятельности;

-информационное и методическое обеспечение системы образования Москаленского муниципального района Омской области, техническая и методическая поддержка обслуживаемых организаций по введению в образовательный процесс образовательных технологий, опирающихся на информационно- коммуникационные технологии и информационные образовательные ресурсы;

- материально-техническое, хозяйственное и информационное обеспечение, организация технического обслуживания, ремонта, охраны труда, пожарной безопасности, гражданской обороны обслуживаемых организаций.

- Раздел III. Цель и задачи Подпрограммы 2

Цель: Повышение эффективности муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области.

Задача: Создание условий для осуществления и повышения эффективности муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области.

- Раздел IV. Сроки реализации Подпрограммы 2

Срок реализации Подпрограммы 1  2014 - 2020 годы.

Раздел V. Описание входящих в состав Подпрограммы 2 основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- В целях решения задачи подпрограммы в ее составе формируется и реализуется ведомственная целевая программа «Осуществление муниципального управления в сфере образования».

- Объем средств на реализацию данной ведомственной целевой программе представлен в Приложении № 5 к Муниципальной программе.

Раздел VI. Описание мероприятий

и целевых индикаторов их выполнения

- В Подпрограмме 3 реализация мероприятий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Осуществление муниципального управления в сфере образования».

Целевой индикатор:  «Доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района  Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности»

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности, к общему количеству муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области на основе соответствующих данных Управления образования (процентов).

Раздел VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 (в целом и по годам реализации)

Всего расходов 186190212,92 рублей, в т.ч.:

2014 год – 24221800,40 рублей;

2015 год – 25758794,14 рублей;

2016 год – 25039439,48 рублей;

2017 год – 28482911,20 рублей;

2018 год – 27567642,78 рублей;

2019 год – 27559812,46 рублей;

2020 год – 27559812,46 рублей.

Раздел VIII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация подпрограммы предполагает получение следующих общественно-значимых результатов:

1.Доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности

2014 год – 100%

2015 год – 100%

2016 год – 100%

2017 год – 100%

2018 год – 100%

2019 год – 100%

2020 год – 100%

Раздел IX. Описание системы управления реализацией Подпрограммы 3

Система управления реализацией Подпрограммы 3 сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленной задачи, направлена на обеспечение координации действий исполнителя мероприятий Подпрограммы 3.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы 3 осуществляет начальник Управления образования, несущий ответственность за реализацию Подпрограммы 3 в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Ответственность за реализацию Подпрограммы 3 и достижение утвержденного значения целевого индикатора несёт исполнитель Подпрограммы 3.

Проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляет исполнитель Подпрограммы 3.

Приложение №5 к муниципальной программе Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы

СТРУКТУРА

муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области

«Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области»

на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Срок реализации |  |  | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с (год) | по (год) |  |  |  | Источник | Объем (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й |  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Цель Муниципальной программы Развитие единого образовательного пространства Москаленского муниципального района Омской области |  |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Задача 1 Муниципальной программы Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области |  |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель Подпрограммы 1 Муниципальной программы Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области . |  |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 1 Подпрограммы 1 Муниципальной программы Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  | Управление образования |  | Всего, из них расходы за счет: | 2455048119,15 | 386270980,98 | 372432667,39 | 340501162,70 | 346583280,88 | 338999573,84 | 335130226,68 | 335130226,68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 1810674875,75 | 270805958,10 | 275433775,29 | 239206658,36 | 256307121,00 | 256307121,00 | 256307121,00 | 256307121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. 1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 644373243,40 | 115465022,88 | 96998892,10 | 101294504,34 | 90276159,88 | 82692452,84 | 78823105,68 | 78823105,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ВЦП «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  | Управление образования |  | Всего, из них расходы за счет: | 2455048119,15 | 386270980,98 | 372432667,39 | 340501162,70 | 346583280,88 | 338999573,84 | 335130226,68 | 335130226,68 | Доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го–6-ти лет | процентов | Х | 42,90 | 41,90 | 41,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 1810674875,75 | 270805958,10 | 275433775,29 | 239206658,36 | 256307121,00 | 256307121,00 | 256307121,00 | 256307121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2..Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 644373243,40 | 115465022,88 | 96998892,10 | 101294504,34 | 90276159,88 | 82692452,84 | 78823105,68 | 78823105,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамене по данным предметам | процентов | Х | 96,40 | 86,86 | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 | 91,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте 5-ти – 18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | процентов | Х | 68,00 | 69,00 | 61,56 | 61,56 | 61,56 | 61,56 | 61,56 |
| Итого по Подпрограмме 1 Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2455048119,15 | 386270980,98 | 372432667,39 | 340501162,70 | 346583280,88 | 338999573,84 | 335130226,68 | 335130226,68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 1810674875,75 | 270805958,10 | 275433775,29 | 239206658,36 | 256307121,00 | 256307121,00 | 256307121,00 | 256307121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2..Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 644373243,40 | 115465022,88 | 96998892,10 | 101294504,34 | 90276159,88 | 82692452,84 | 78823105,68 | 78823105,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Муниципальной программы Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактика социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области |  |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель Подпрограммы 2 Муниципальной программы Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактика социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области |  |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2 Муниципальной программы Создание условий для своевременного выявления детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение их жизнеустройства, профилактики социального сиротства на территории Москаленского муниципального района Омской области |  |  |  | Управление образования администрации Москаленского муниципального района Омской области |  | Всего, из них расходы за счет: | 181771249,00 | 25435668,00 | 26599804,00 | 27952209,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 181771249,00 | 25435668,00 | 26599804,00 | 27952209,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2..Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  | Управление образования администрации Москаленского муниципального района Омской области |  | Всего, из них расходы за счет: | 181771249,00 | 25435668,00 | 26599804,00 | 27952209,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области | процентов | Х | 96,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 181771249,00 | 25435668,00 | 26599804,00 | 27952209,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2..Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2 Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 181771249,00 | 25435668,00 | 26599804,00 | 27952209,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 181771249,00 | 25435668,00 | 26599804,00 | 27952209,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 | 25445892,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2..Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области. |  |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Цель Подпрограммы 3 Муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области |  |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3 Муниципальной программы Создание условий для осуществления и повышения эффективности муниципального управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области |  |  |  | Управление образования администрации Москаленского муниципального района Омской области |  | Всего, из них расходы за счет: | 186190212,92 | 24221800,40 | 25758794,14 | 25039439,48 | 28482911,20 | 27567642,78 | 27559812,46 | 27559812,46 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 70468349,00 | 7267016,00 | 12766364,00 | 9020469,00 | 10353625,00 | 10353625,00 | 10353625,00 | 10353625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2..Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 115721863,92 | 16954784,40 | 12992430,14 | 16018970,48 | 18129286,20 | 17214017,78 | 17206187,46 | 17206187,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП «Осуществление муниципального управления в сфере образования» |  |  |  | Управление образования администрации Москаленского муниципального района Омской области |  | Всего, из них расходы за счет: | 186190212,92 | 24221800,40 | 25758794,14 | 25039439,48 | 28482911,20 | 27567642,78 | 27559812,46 | 27559812,46 | Доля муниципальных образвательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности» | процентов | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 70468349,00 | 7267016,00 | 12766364,00 | 9020469,00 | 10353625,00 | 10353625,00 | 10353625,00 | 10353625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2..Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 115721863,92 | 16954784,40 | 12992430,14 | 16018970,48 | 18129286,20 | 17214017,78 | 17206187,46 | 17206187,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 3 Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 186190212,92 | 24221800,40 | 25758794,14 | 25039439,48 | 28482911,20 | 27567642,78 | 27559812,46 | 27559812,46 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 70468349,00 | 7267016,00 | 12766364,00 | 9020469,00 | 10353625,00 | 10353625,00 | 10353625,00 | 10353625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2..Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 115721863,92 | 16954784,40 | 12992430,14 | 16018970,48 | 18129286,20 | 17214017,78 | 17206187,46 | 17206187,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2823009581,07 | 435928449,38 | 424791265,53 | 393492811,18 | 400512084,08 | 392013108,62 | 388135931,14 | 388135931,14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. поступлений целевого характера из областного бюджета | 2062914473,75 | 303508642,10 | 314799943,29 | 276179336,36 | 292106638,00 | 292106638,00 | 292106638,00 | 292106638,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2..Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета | 760095107,32 | 132419807,28 | 109991322,24 | 117313474,82 | 108405446,08 | 99906470,62 | 96029293,14 | 96029293,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №6 - к муниципальной программе Москаленского муниципального района Омской области «Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014-2020 годы

- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

- Москаленского муниципального района Омской области

«Развитие образования Москаленского муниципального района Омской области» на 2014 – 2020 годы

- за ________ год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение<*> | Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 Муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Москаленского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-го-6-ти лет получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-го – 6-ти лет | процентов |  |  |  |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов |  |  |  |  |
| 3 | Доля детей в возрасте 5-ти – 18-ти лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-ти – 18-ти лет | процентов |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Муниципальной программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Москаленского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, на усыновление, под опеку, проживающих на территории Москаленского муниципального района Омской области | процентов |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Муниципальной программы «Осуществление управления в сфере образования на территории Москаленского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на право ведения образовательной деятельности |  |  |  |  |  |

<*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 – графа 4).

<**> Заполняется при недостижении планового значения.

- ВЦП «Обеспечение граждан, проживающих в Москаленском муниципальном районе Омской области, качественным дошкольным, общим и дополнительным образованием»

ВЦП «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

ВЦП «Осуществление муниципального управления в сфере образования»