СВЕДЕНИЯ

о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

«Развитие агропромышленного комплекса Москаленского муниципального  района Омской области»

на 1 января 2025 года

| № п/п | - Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | - План | - Факт | Отклонение | - План | - Факт | Отклонение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост производства продукции сельского хозяйства (молоко, мясо) в хозяйствах всех категорий к уровню предыдущего года | процент | 1,0 | -7,3 | 8,3 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | -0,5 | 1,5 | 1,0 | -1,5 | 2,5 |
| 2 | Укомплектованность кадрового состава организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции | процент | 95,1 | 95,1 | 0 | 95,2 | 91 | 4,2 | 95,3 | 98,5 | -3,3 | 95,4 | 98,0 | -2,6 |
| 3 | Доля объема молока, сданного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на промышленную переработку | процент | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 4 | Доля количества проведенных смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства | процент | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 5 | Доля количества руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, прошедших переподготовку и повышение квалификации | процент | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 150,0 | -50,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 6 | Сохранение уровня финансовых потоков в процессе межбюджетных отношений, обеспечив уровень софинансирования по мероприятиям государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, софинансируемым из областного бюджета на 100 % | процент | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия                                                             А.В. Голиков