## Лист1
Приложение к постановлению Главы Москаленского муниципального района Омской области
Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановый период завершения капитального ремонта и расчета за его проведение (год)
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе:
[11 empty] | за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета * | за счет средств местного бюджета* | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2014 г.
1 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 86 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 608.7 | 608.7 | 608.7 | 944335.06 | 0 | 0 | 0 | 944335.06 | 1551.3965 | 2015
2 | р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 17 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 328.9 | 319.7 | 319.7 | 392176.01 | 0 | 0 | 0 | 392176.01 | 1226.7001 | 2015
3 | р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 27 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 621.9 | 621.9 | 621.9 | 1302548.58 | 0 | 0 | 0 | 1302548.58 | 2094.4663 | 2015
4 | р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 76 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 628 | 628 | 628 | 956964.4 | 0 | 0 | 0 | 956964.4 | 1523.8287 | 2015
5 | р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 78 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 601.9 | 601.9 | 601.9 | 1197949.77 | 0 | 0 | 0 | 1197949.77 | 1990.2804 | 2015
6 | р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 82 | 1962 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 739.4 | 739.4 | 739.4 | 1625334.4 | 0 | 0 | 0 | 1625334.4 | 2198.1801 | 2015
Итого по Москаленский муниципальный район Омской области |  |  | x | x | х | х | 3528.8 | 3519.6 | 3519.6 | 6419308.22 | 0 | 0 | 0 | 6419308.22 | 1823.8744 | x
2015 г.
1 | р.п. Москаленки, ул. Береговая, д. 8 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 763.6 | 732.5 | 732.5 | 1581007.9186 | 0 | 0 | 0 | 1581007.9186 | 2158.3726 | 2015
2 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 82 | 1966 |  | Крупноблочные | 2 | 2 | 732.3 | 732.3 | 732.3 | 699570.1241 | 0 | 0 | 0 | 699570.1241 | 955.3054 | 2015
3 | р.п. Москаленки, ул. Линейная, д. 43 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 413.3 | 413.3 | 413.3 | 480022.198 | 0 | 0 | 0 | 480022.198 | 1161.4377 | 2015
4 | р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 2 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 363.5 | 363.5 | 363.5 | 819691.465 | 0 | 0 | 0 | 819691.465 | 2254.9972 | 2015
5 | р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 3 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 355.8 | 355.8 | 355.8 | 1118144.5967 | 0 | 0 | 0 | 1118144.5967 | 3142.6211 | 2015
6 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 1 | 1969 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 226.1 | 226.1 | 226.1 | 538941.344 | 0 | 0 | 0 | 538941.344 | 2383.6415 | 2015
7 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 11 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 457574.7982 | 0 | 0 | 0 | 457574.7982 | 2743.2542 | 2015
8 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 3 | 1968 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 528218.1418 | 0 | 0 | 0 | 528218.1418 | 2387.9663 | 2015
9 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 7 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 528218.1418 | 0 | 0 | 0 | 528218.1418 | 2394.4612 | 2015
10 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 9 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 272 | 272 | 272 | 739561.0232 | 0 | 0 | 0 | 739561.0232 | 2718.9743 | 2015
11 | р.п. Москаленки, ул. Нефтяников, д. 11 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 12 | 470.6 | 470.6 | 470.6 | 573355.6719 | 0 | 0 | 0 | 573355.6719 | 1218.3503 | 2015
12 | р.п. Москаленки, ул. Советская, д. 24 | 1966 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 528218.1418 | 0 | 0 | 0 | 528218.1418 | 2398.8108 | 2015
13 | р.п. Москаленки, ул. Чкалова, д. 4 | 1969 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 707.2 | 707.2 | 707.2 | 1581007.9186 | 0 | 0 | 0 | 1581007.9186 | 2235.5881 | 2015
14 | р.п. Москаленки, ул. Юбилейная, д. 1 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 288.3 | 288.3 | 288.3 | 687181.1162 | 0 | 0 | 0 | 687181.1162 | 2383.5627 | 2015
15 | с. Звездино, ул. Ленина, д. 6 | 1967 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 676.9 | 654.4 | 654.4 | 692648.7298 | 0 | 0 | 0 | 692648.7298 | 1058.4485 | 2015
16 | с. Звездино, ул. Ленина, д. 8 | 1966 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 700.8 | 647.9 | 647.9 | 1451000.6804 | 0 | 0 | 0 | 1451000.6804 | 2239.5442 | 2015
Итого по Москаленский муниципальный район Омской области |  |  | x | x | х | х | 6799.2 | 6692.7 | 6692.7 | 13004362.0101 | 0 | 0 | 0 | 13004362.0101 | 1943.0666 | x
2016 г.
1 | р.п. Москаленки, ул. 3-я Северная, д. 67 | 1979 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 3 | 3 | 1300.9 | 1300.9 | 1300.9 | 4151875.0409 | 0 | 0 | 0 | 4151875.0409 | 3191.5405 | 2016
2 | р.п. Москаленки, ул. Гуртьева, д. 9 | 1970 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 1 | 663.3 | 663.3 | 663.3 | 1672726.8354 | 0 | 0 | 0 | 1672726.8354 | 2521.8255 | 2016
3 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 104 | 1982 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 3 | 3 | 1345.4 | 1315.8 | 1315.8 | 3806604.0346 | 0 | 0 | 0 | 3806604.0346 | 2892.9959 | 2016
4 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 88 | 1975 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 809.2 | 809.2 | 809.2 | 1759903.07 | 0 | 0 | 0 | 1759903.07 | 2174.8679 | 2016
5 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 92 | 1967 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 1436.6 | 608.7 | 608.7 | 276669.3734 | 0 | 0 | 0 | 276669.3734 | 454.525 | 2016
6 | р.п. Москаленки, ул. Линейная, д. 41 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 413.5 | 413.5 | 413.5 | 518581.8136 | 0 | 0 | 0 | 518581.8136 | 1254.1277 | 2016
7 | р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 4 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 388.3 | 388.3 | 388.3 | 194064.0301 | 0 | 0 | 0 | 194064.0301 | 499.7786 | 2016
8 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 5 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 221.2 | 221.2 | 221.2 | 142862.5769 | 0 | 0 | 0 | 142862.5769 | 645.8525 | 2016
9 | р.п. Москаленки, ул. Нефтяников, д. 1 | 1969 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 389 | 389 | 389 | 1400278.2312 | 0 | 0 | 0 | 1400278.2312 | 3599.687 | 2016
10 | р.п. Москаленки, ул. Пролетарская, д. 12 | 1972 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 735.5 | 735.5 | 735.5 | 1581007.9186 | 0 | 0 | 0 | 1581007.9186 | 2149.5689 | 2016
11 | р.п. Москаленки, ул. Пролетарская, д. 16 | 1969 |  | Крупноблочные | 2 | 2 | 724.5 | 724.5 | 724.5 | 1581007.9186 | 0 | 0 | 0 | 1581007.9186 | 2182.2055 | 2016
12 | р.п. Москаленки, ул. Пролетарская, д. 18 | 1970 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 736.4 | 736.4 | 736.4 | 754136.5958 | 0 | 0 | 0 | 754136.5958 | 1024.0855 | 2016
13 | р.п. Москаленки, ул. Сибирская, д. 1 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 416.8 | 416.8 | 416.8 | 1098587.43 | 0 | 0 | 0 | 1098587.43 | 2635.7664 | 2016
14 | р.п. Москаленки, ул. Сибирская, д. 11 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 368.6 | 368.6 | 368.6 | 1098587.43 | 0 | 0 | 0 | 1098587.43 | 2980.4325 | 2016
15 | р.п. Москаленки, ул. Сибирская, д. 5 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 416.8 | 416.8 | 416.8 | 1098587.43 | 0 | 0 | 0 | 1098587.43 | 2635.7664 | 2016
16 | р.п. Москаленки, ул. Сибирская, д. 9 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 416.8 | 416.8 | 416.8 | 1098587.43 | 0 | 0 | 0 | 1098587.43 | 2635.7664 | 2016
17 | р.п. Москаленки, ул. Спортивная, д. 13 | 1970 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 419.8 | 419.8 | 419.8 | 937523.0788 | 0 | 0 | 0 | 937523.0788 | 2233.2613 | 2016
18 | с. Звездино, ул. Комсомольская, д. 1 | 1974 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 768.3 | 715 | 715 | 161018.8669 | 0 | 0 | 0 | 161018.8669 | 225.2012 | 2016
19 | с. Звездино, ул. Комсомольская, д. 10 | 1981 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 592.6 | 581 | 581 | 1337526.3332 | 0 | 0 | 0 | 1337526.3332 | 2302.1107 | 2016
20 | с. Звездино, ул. Комсомольская, д. 5 | 1970 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 607.5 | 570.4 | 570.4 | 635872.5686 | 0 | 0 | 0 | 635872.5686 | 1114.7836 | 2016
21 | с. Звездино, ул. Ленина, д. 2 | 1976 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 755.9 | 723.9 | 723.9 | 1626774.6692 | 0 | 0 | 0 | 1626774.6692 | 2247.2367 | 2016
22 | с. Элита, ул. Школьная, д. 2 | 1974 |  | Крупнопанельные (до 5 этажей) | 2 | 2 | 745.1 | 763 | 763 | 1688672.577 | 0 | 0 | 0 | 1688672.577 | 2213.2013 | 2016
Итого по Москаленский муниципальный район Омской области |  |  | x | x | х | х | 14672 | 13698.4 | 13698.4 | 28621455.2529 | 0 | 0 | 0 | 28621455.2529 | 2089.4013 | x

## Лист2
Раздел 2
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Другие виды
|  | руб. | руб. | ед | руб. | кв.м | руб. | кв.м. | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18
2014 г.
1 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 86 | 944335.06 | 0 | 0 | 0 | 434.63 | 944335.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 17 | 392176.01 | 392176.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 27 | 1302548.58 | 0 | 0 | 0 | 434.63 | 1302548.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 76 | 956964.4 | 0 | 0 | 0 | 434.63 | 956964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 78 | 1197949.77 | 0 | 0 | 0 | 434.63 | 1197949.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | р.п. Москаленки, ул. Центральная, д. 82 | 1625334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.5 | 1625334.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Москаленский муниципальный район Омской области |  | 6419308.22 | 392176.01 | 0 | 0 | 1738.52 | 4401797.81 | 0 | 0 | 569.5 | 1625334.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 г.
1 | р.п. Москаленки, ул. Береговая, д. 8 | 1581007.9186 | 0 | 0 | 0 | 511.61 | 1524597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56410.1186
2 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 82 | 699570.1241 | 674609.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24960.5541
3 | р.п. Москаленки, ул. Линейная, д. 43 | 480022.198 | 462895.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17127.118
4 | р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 2 | 819691.465 | 0 | 0 | 0 | 265.25 | 790445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29246.465
5 | р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 3 | 1118144.5967 | 287804.37 | 0 | 0 | 265.25 | 790445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39895.2267
6 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 1 | 538941.344 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 519712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19229.344
7 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 11 | 457574.7982 | 0 | 0 | 0 | 148.07 | 441248.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16326.1982
8 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 3 | 528218.1418 | 0 | 0 | 0 | 170.93 | 509371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18846.7418
9 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 7 | 528218.1418 | 0 | 0 | 0 | 170.93 | 509371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18846.7418
10 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 9 | 739561.0232 | 0 | 0 | 0 | 239.32 | 713173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26387.4232
11 | р.п. Москаленки, ул. Нефтяников, д. 11 | 573355.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 552898.43 | 0 | 0 | 0 | 20457.2419
12 | р.п. Москаленки, ул. Советская, д. 24 | 528218.1418 | 0 | 0 | 0 | 170.93 | 509371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18846.7418
13 | р.п. Москаленки, ул. Чкалова, д. 4 | 1581007.9186 | 0 | 0 | 0 | 511.61 | 1524597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56410.1186
14 | р.п. Москаленки, ул. Юбилейная, д. 1 | 687181.1162 | 0 | 0 | 0 | 222.37 | 662662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24518.5162
15 | с. Звездино, ул. Ленина, д. 6 | 692648.7298 | 667935.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24713.5998
16 | с. Звездино, ул. Ленина, д. 8 | 1451000.6804 | 0 | 0 | 0 | 469.54 | 1399229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51771.4804
Итого по Москаленский муниципальный район Омской области |  | 13004362.0101 | 2093244.15 | 0 | 0 | 3320.21 | 9894225.8 | 0 | 0 | 0 | 552898.43 | 0 | 0 | 0 | 463993.6301
2016 г.
1 | р.п. Москаленки, ул. 3-я Северная, д. 67 | 4151875.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4003736.78 | 0 | 0 | 0 | 148138.2609
2 | р.п. Москаленки, ул. Гуртьева, д. 9 | 1672726.8354 | 0 | 0 | 0 | 541.29 | 1613044.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59682.6354
3 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 104 | 3806604.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3670784.99 | 0 | 0 | 0 | 135819.0446
4 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 88 | 1759903.07 | 0 | 0 | 0 | 569.5 | 1697110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62793.07
5 | р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 92 | 276669.3734 | 266797.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9871.5206
6 | р.п. Москаленки, ул. Линейная, д. 41 | 518581.8136 | 500078.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18502.9191
7 | р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 4 | 194064.0301 | 187139.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6924.1747
8 | р.п. Москаленки, ул. Мичурина, д. 5 | 142862.5769 | 137765.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097.3147
9 | р.п. Москаленки, ул. Нефтяников, д. 1 | 1400278.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1350316.52 | 0 | 0 | 0 | 49961.7112
10 | р.п. Москаленки, ул. Пролетарская, д. 12 | 1581007.9186 | 0 | 0 | 0 | 511.61 | 1524597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56410.1186
11 | р.п. Москаленки, ул. Пролетарская, д. 16 | 1581007.9186 | 0 | 0 | 0 | 511.61 | 1524597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56410.1186
12 | р.п. Москаленки, ул. Пролетарская, д. 18 | 754136.5958 | 727229.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26907.4774
13 | р.п. Москаленки, ул. Сибирская, д. 1 | 1098587.43 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 1059390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197.43
14 | р.п. Москаленки, ул. Сибирская, д. 11 | 1098587.43 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 1059390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197.43
15 | р.п. Москаленки, ул. Сибирская, д. 5 | 1098587.43 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 1059390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197.43
16 | р.п. Москаленки, ул. Сибирская, д. 9 | 1098587.43 | 0 | 0 | 0 | 355.5 | 1059390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39197.43
17 | р.п. Москаленки, ул. Спортивная, д. 13 | 937523.0788 | 0 | 0 | 0 | 303.38 | 904072.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33450.6788
18 | с. Звездино, ул. Комсомольская, д. 1 | 161018.8669 | 155273.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5745.1283
19 | с. Звездино, ул. Комсомольская, д. 10 | 1337526.3332 | 0 | 0 | 0 | 432.82 | 1289803.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47722.7332
20 | с. Звездино, ул. Комсомольская, д. 5 | 635872.5686 | 613184.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22687.8351
21 | с. Звездино, ул. Ленина, д. 2 | 1626774.6692 | 0 | 0 | 0 | 526.42 | 1568731.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58043.0692
22 | с. Элита, ул. Школьная, д. 2 | 1688672.577 | 0 | 0 | 0 | 546.45 | 1628421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60251.577
Итого по Москаленский муниципальный район Омской области |  | 28621455.2529 | 2587469.4555 | 0 | 0 | 5365.08 | 15987938.4 | 0 | 0 | 0 | 9024838.29 | 0 | 0 | 0 | 1021209.1074