Приложение

к распоряжению Администрации

Москаленского района

Омской области

от 04.06.2025 № 12

СРОКИ

составления проекта районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Исполнитель | Срок исполнения | Орган (организация, комиссия, рабочая группа), на рассмотрение которого представляются материалы и документы | Итоговые материалы и документы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг,  не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями Омской области (далее – региональный перечень) | Субъекты бюджетного планирования Москаленского района Омской области (далее – субъекты бюджетного планирования), осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Москаленского района Омской области | До 16 июня  2025 года | Комитет финансов и контроля Администрации Москаленского района Омской области (далее – Комитет финансов) | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Москаленского района Омской области |  |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2026– 2028 годах | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Москаленского района Омской области | До 16 июня 2025 года | Комитет финансов | Предложения субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Москаленского района Омской области |  |
|  | Утверждение в ГИС ЕСУБП предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2026 – 2028 годах | Министерство финансов Омской области | До 20 июня  2025 года | – | Региональный перечень |  |
|  | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | Комитет финансов | До 10 июля  2025 года | – | Приказ Комитета финансов |  |
|  | Внесение изменений в методику прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет (при необходимости) | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 18 июля  2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администрато-рами доходов районного бюджета |  |
|  | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Москаленского района Омской области, подлежащих исполнению в 2026– 2028 годах (заявок по корректировке расходных обязательств Москаленского района Омской области) | Комитет финансов | До 18 июля 2025 года | \_ | Перечень расходных обязательств планового реестра расходных обязательств Москаленского района Омской области |  |
|  | Разработка проектов муниципальных программ Москаленского района Омской области (далее – МП) | Субъекты бюджетного планирования | До 20 августа 2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |  |
|  | Формирование предложений по определению на 2026 – 2028 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Москаленского района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с:  - осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Москаленского района Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Москаленского района Омской области (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности Москаленского района Омской области);  - софинансированием капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Субъекты бюджетного планирования | До 29 августа 2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |  |
|  | Формирование предложений по определению на 2026 – 2028 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Москаленского района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Москаленского района Омской области и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее – расходы текущего характера) | Субъекты бюджетного планирования | До 29 августа 2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |  |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Москаленского района Омской области на 2026 год и на период до 2028 года (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования | До 29 августа 2025 года | Администрация Москаленского района Омской области (далее – Администрация Москаленского района) | Информация Администрации Москаленского района |  |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Москаленского района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов | До 29 августа 2025 года | Глава Москаленского района Омской области | Постановление Главы Москаленского района Омской области |  |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2026 – 2028 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета | До 29 августа 2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администрато-рами источников финансирования дефицита районного бюджета |  |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений налоговых и неналоговых доходов по администрируемым доходам в районный бюджет на 2026 – 2028 годы в  ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 29 августа 2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администрато-рами доходов районного бюджета |  |
|  | Формирование проекта баланса бюджетных расходов Москаленского района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2026 – 2028 годы | Администрация Москаленского района | До 29 августа 2025 года | Комитет финансов | Проект баланса бюджетных расходов Москаленского района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2026 – 2028 годы |  |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2026 – 2028 годы объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Москаленского района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности на предмет: 1) обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета; 2) правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Москаленского района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов | До 22 сентября  2025 года | – | Информация Комитета финансов |  |
|  | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Москаленского района Омской области на 2026 год и на период до 2028 года | Администрация Москаленского района | До 26 сентября  2025 года | ~~-~~ | Информация Администрации Москаленского района |  |
|  | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов | До 30 сентября 2025 года | – | Информация Комитета финансов |  |
|  | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Москаленского района (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета, объемов дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ и приоритетов социально-экономического развития Москаленского района Омской области) на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов | До 1 октября 2025 года | \_ | Информация Комитета финансов |  |
|  | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Москаленского района Омской области на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов | До 1 октября 2025 года | Администрация Москаленского района | Информация Комитета финансов |  |
|  | Доведение информации об объеме бюджетных ассигнований районного бюджета, которые в обязательном порядке подлежат направлению на мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды" (далее – природоохранные мероприятия), на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов | До 1 октября  2025 года | Администрация Москаленского района | Информация Комитета финансов |  |
|  | Формирование основных характеристик проекта районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов | До 3 октября  2025 года | – | Информация Комитета финансов |  |
|  | Предоставление основных параметров бюджета Москаленского района Омской области на 2026 - 2028 годы | Комитет финансов | Не позднее  9 октября  2025 года | Министерство финансов Омской области | Информация Комитета финансов |  |
|  | Доведение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Москаленского района Омской области на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов | До 15 октября 2025 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов |  |
|  | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (с прикреплением расчетов) (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Москаленского района Омской области, бюджетных ассигнований районного бюджета, которые подлежат направлению на природоохранные мероприятия) в части расходов текущего характера по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами. | Субъекты бюджетного планирования | До 25 октября  2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |  |
|  | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в части расходов капитального характера по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами | Субъекты бюджетного планирования | До 25 октября  2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |  |
|  | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Москаленского района Омской области на 2026 – 2028 годы | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Москаленского района Омской области | До 28 октября 2025 года | Муниципальные учреждения Москаленского района Омской области | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Москаленского района Омской области |  |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Москаленского района Омской области за истекший период 2025 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Москаленского района Омской области за 2025 год | Администрация Москаленского района | До 28 октября  2025 года | – | Информация Администрации Москаленского района |  |
|  | Формирование Адресной инвестиционной программы Москаленского района Омской области на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов | До 28 октября  2025 года | – | Проект Адресной инвестиционной программы Москаленского района Омской области на 2026 – 2028 годы |  |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов Москаленского района Омской области об утверждении МП предлагаемых к реализации начиная с 2026 года | Субъекты бюджетного планирования | До 28 октября 2025 года | Комитет финансов | Проекты нормативных правовых актов Москаленского района Омской области |  |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП сведений по налоговым и неналоговым доходам, необходимых для разработки реестра источников доходов районного бюджета | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 30 октября 2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администрато-рами доходов районного бюджета |  |
|  | Согласование проектов нормативных правовых актов Москаленского района Омской области, указанных в строке 29 настоящей таблицы | Комитет финансов | До 31 октября  2025 года | Субъекты бюджетного планирования | Согласованные проекты нормативных правовых актов Москаленского района Омской области |  |
|  | Подготовка оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2025 год (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования | До 31 октября  2025 года | Комитет финансов | Информация субъектов бюджетного планирования |  |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Москаленского района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами и их согласование | Комитет финансов | До 31 октября 2025 года | \_ | Информация Комитета финансов |  |
|  | Формирование следующих документов и материалов:  1) пояснительная записка к проекту решения Совета Москаленского района Омской области "О бюджете Москаленского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов";   2) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета Москаленского района Омской области на 2026 – 2028 годы;  3) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2025 год;  4) реестр источников доходов районного бюджета | Комитет финансов | До 3 ноября 2025 года | \_ | Информация Комитета финансов |  |
|  | Обеспечение принятия проектов нормативных правовых актов Москаленского района Омской области об утверждении МП, указанных в строке 29 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 3 ноября 2025 года | Администрация Москаленского района | Постановления главы (Администрации) Москаленского района |  |
|  | Представление паспортов утвержденных МП, указанных в строке 29 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 5 ноября 2025 года | Комитет финансов | Паспорта МП |  |
|  | Разработка проекта распоряжения Главы Москаленского района Омской области "О прогнозе социально-экономического развития Москаленского района Омской области на 2026 год и на период до 2028 года" | Администрация Москаленского района | До 5 ноября  2025 года | Комитет финансов | Информация Администрации Москаленского района |  |
|  | Формирование текстовой части проекта решения Совета Москаленского района Омской области "О бюджете Москаленского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" и приложений к нему в ГИС ЕСУБП | Комитет финансов | До 7 ноября  2025 года | \_ | Информация Комитета финансов |  |
|  | Разработка Программы оздоровления муниципальных финансов Москаленского района Омской области на 2026 – 2032 годы (далее – Программа оздоровления) | Субъекты бюджетного планирования | 15 августа  2025 года | Комитет финансов | Предложения субъектов бюджетного планирования по разработке  и включению мероприятий в Программу оздоровления |  |
| Комитет финансов | 13 ноября  2025 года | Администрация Москаленского района | Распоряжение Администрации Москаленского района |  |
|  | Внесение на рассмотрение Представительного органа Москаленского района Омской области проекта решения Совета "О бюджете Москаленского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" с одновременным представлением следующих документов и материалов:  1) основные направления бюджетной и налоговой политики Москаленского района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;  2) предварительные итоги социально-экономического развития Москаленского района Омской области за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Москаленского района Омской области за 2025 год;  3) прогноз социально-экономического развития Москаленского района Омской области на 2026 год и на период до 2028 года;  4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета Москаленского района Омской области на 2026 – 2028 годы;  5) пояснительная записка к проекту решения Совета Москаленского района Омской области "О бюджете Москаленского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов";  6) верхние пределы муниципального внутреннего долга Москаленского района Омской области, муниципального внешнего долга Москаленского района Омской области (при наличии у Москаленского района Омской области обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 2027года, на 1 января 2028 года и на 1 января 2029 года (с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Москаленского района Омской области в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям Москаленского района Омской области в иностранной валюте (при наличии у Москаленского района Омской области обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте));  7) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2025 год;  8 ) предложенные Представительным органом Москаленского района Омской области проекты бюджетных смет (представляемые в случае возникновения разногласий данного органа с Комитетом финансов в отношении указанных бюджетных смет);  10) паспорта МП ;  11) реестр источников доходов районного бюджета;  12) иные документы и материалы, установленные законодательством | Администрация Москаленского района | 15 ноября  2025 года | Представительный орган Москаленского района Омской области | Проект решения Совета Москаленского района Омской области |  |