СВЕДЕНИЯ

о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Москаленского муниципального района Омской области

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Москаленского муниципального района»

(далее – муниципальная программа)

на 1 января 2022 года

| № п/п | - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы (далее – подпрограмма) | Единица измерения | 2021 год |  |  | Причины недостижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Факт | Отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Москаленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв. м. | 2747 | 2821 | 74 |  |
| 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Москаленского района, в соответствии с установленным режимом работы | процент | 100 | 100 | 0 |  |
| 3 | Повышение уровня благоустройства района в сфере обращения с отходами | процент | 0,62 | 0,66 | 0,04 |  |
| 4 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | процент | 95 | 95 | 0 |  |
| 5 | Динамика энергоемкости муниципального продукта | процент | 99,8 | 99,8 | 0 |  |
| 6 | Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района | процент | 54,7 | 55 | 0,3 |  |
| 7 | Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, снижение преступности | единиц | 270 | 270 | 0 |  |
| 8 | Создание новых социально ориентированных организаций в муниципальном районе | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 9 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процент | 34 | 34 | 0 |  |
| 10 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. | единиц | 12 | 12 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем на территории Москаленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля граждан, получивших социальную выплату на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья | процент | 11,1 | 23 | 11,9 |  |
| 12 | Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры | процент | 75 | 73 | -2 |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Москаленского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием | процент | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Москаленского муниципального района Омской области «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Москаленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Освоение финансирования, предусмотренного подпрограммой на проведение мероприятий | процент | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 муниципальной программы «Охрана общественного порядка, борьба с преступностью и профилактика правонарушений в Москаленском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество установленных средств видеонаблюдения и контроля | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Москаленском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Москаленского муниципального района | Ед. | 5 | 22 | 17 |  |
| Подпрограмма 6 муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Увеличение количества мест (площадок) накопления ТКО на территории Москаленского муниципального района | процент | 24,6 | 33,96 | 9,36 |  |
| 18 | Сокращение количества несанкционированных свалок на территории Москаленского муниципального района | процент | 28,6 | 16 | -12,6 |  |
| Подпрограмма 7 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Москаленском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | процент | 93 | 93 | 0 |  |
| Подпрограмма 8 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Москаленском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Снижение потребления энергетических ресурсов | процент | 0,5 | 0,7 | 0,2 |  |
| Подпрограмма 9 муниципальной программы «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | процент | 20 | 20 | 0 |  |
| Подпрограмма 10 муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Москаленского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними. | единиц | 50 | 50 | 0 |  |

Глава Москаленского муниципального района                                                           А.В. Ряполов