СВЕДЕНИЯ

о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Москаленского муниципального района Омской области

«Комплексное развитие сельских территорий Москаленского муниципального района Омской области»

(далее – муниципальная программа)

на 1 января 2022 года

| № п/п | - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы (далее – подпрограмма) | Единица измерения | 2021 год |  |  | Причины недостижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Факт | Отклонение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Москаленского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднесписочная численность населения | человек | 28240 | 27337 | -903 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ввод в действие жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. м | 2000 | 2622 | 622 |  |
| 3 | Ввод в действие жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим в сельской местности | единиц | 1 | 0 | -1 | Отсутствие денежных средств в бюджете Москаленского муниципального района |
| Подпрограмма 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процент | 92,61 | 92,96 | 0,35 |  |
| 5 | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | процент | 85 | 86 | 1 |  |
| 6 | Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети | процент | 47 | 48 | 1 |  |
| 7 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | процент | 30,1 | 30,1 | 0 |  |

Глава Москаленского муниципального района 				А.В. Ряполов